## 총괄표(일반정비구역)
2021년 4/4분기 일반 정비구역 유형별 추진단계 현황
구분 | 합 계 | 정 비 | 추진 현황 | [7 empty] | 비고
|  | 예정구역 | 소계 | 정비구역 | 추진위원회 | 조합설립 | 사업시행 | 관리처분 | 착공 | 준공
합계 | 423 | 150 | 273 | 8 | 11 | 26 | 33 | 29 | 47 | 119
재개발 | 125 | 37 | 88 | 6 | 2 | 8 | 14 | 18 | 26 | 14
재건축 | 238 | 98 | 140 | 0 | 7 | 17 | 11 | 10 | 15 | 80
주거환경개선 | 40 | 11 | 29 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 18
주거환경관리 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5
도시환경 | 12 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2

## 기본-일반정비구역
□ 경기도 일반 정비사업 추진현황 세부내역 (2021년도 4/4분기 자료)
| 연번 | 시군 | 사업단계 | 사업유형 | 정비구역명 | 위치 | 구역면적 (㎡) | 기존주택 준공년도 | 기존주택 | [6 empty] | 사업시행 세대수 |  |  |  | 신축주택 | [9 empty] | 용적률 |  | 토지등소유자 |  | 사업시행자(토지등소유자,조합,조합+LH) | 사업예정기간 |  | 기본계획 수립(정비예정구역고시일) | 정비구역 지정 예정일 | 정비계획 수립일 | 정비구역지정 |  | 추진위 승인 | 현지조사 | 안전진단 | 조합설립 인가 | 사업시행 인가 | 관리처분 인가 | 착공일 | 일반 분양일 | 준공일 | 이전 고시일 | 현 추진사항 | 주거환경개선사업 |  | 현재 추진 단계기간 | 일몰제 기한일 | 2021-06-30 |  |  | 업무담당자 (전화번호) | 비고
[9 empty] | 동수 | 세대수 | [5 empty] | 합계 | 분양 |  | 임대 | 분양 | [5 empty] | 임대 |  |  |  | 기존 | 신축 | 토지등소유자수 | 조합원수 |  | 시작 | 완료 |  |  |  | 최초 | 변경 | [11 empty] | 시행방법(현지,공동,환지) | 국비지원 여부 |  |  | 일몰 경과 | 일몰 미도래 | 적용 제외
[10 empty] | 계 | ~40㎡ | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85~135㎡ | 135㎡~ |  | 조합원 | 일반 |  | 계 | ~40㎡ | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85~135㎡ | 135㎡~ | 계 | ~40㎡ | 40~60㎡ | 60~85㎡
[5 empty] | 423 |  | 22428825.69 |  | 59143 | 347517 | 120842 | 95803 | 81105 | 20052 | 6758 | 311640 | 177603 | 101657 | 22741 | 281266 | 3546 | 104152 | 133388 | 26056 | 4379 | 22741 | 11371 | 8868 | 955 |  |  | 237461 | 144664 | [23 empty] | 0 | 15 | 354
전체연번 | 연번 | 시군 | 사업단계 | 사업유형 | 정비구역명 | 위치 | 구역면적 | 기존주택준공연도 | 기존주택동수 | 기존주택계 | 기존주택40 | 기존주택60 | 기존주택85 | 기존주택135 | 기존주택초과 | 합계 | 조합원 | 일반 | 임대 | 신축분양계 | 신축분양40 | 신축분양60 | 신축분양85 | 신축분양135 | 신축분양초과 | 신축임대계 | 신축임대40 | 신축임대60 | 신축임대85 | 기존용적률 | 신축용적률 | 토지등소유자 | 조합원수 | 시행자 | 사업시작 | 사업완료 | 기본계획수립 | 정비구역지정예정 | 정비계획수립 | 정비구역최초지정 | 정비구역변경지정 | 추진위승인 | 예비평가 | 안전진단 | 조합설립인가 | 사업시행인가 | 관리처분인가 | 착공 | 일반분양 | 준공 | 이전고시 | 현재상황 | 시행방법 | 국비지원 | 현재단계기간 | 일몰제기한일 | 일몰경과 | 일몰미도래 | 적용제외 | 담당자 | 비고
1 | 1 | 수원시 | 예정구역 | 재건축 | 영통 3구역(원천 주공) | 영통구 원천동 35번지 | 48248 | 1987 | 8 | 1320 |  | 810 | 390 | 120 | [15 empty] | 172% | 250% | 1320 |  |  |  |  | 2012-09-26 | 2016-12-31 | [5 empty] | 2016-09-05 | [7 empty] | 안전진단 미통과 |  |  | 9년 3월 | 2021-12-31 |  |  |  | 이용석(031-228-3414) | 2016. 안전진단 추진c등급
2 | 2 | 수원시 | 예정구역 | 재건축 | 파장1(삼익아파트) | 장안구 파장동 212-5일원 | 10737 | 1978 | 3 | 220 |  | 22 | 132 | 66 | [15 empty] | 169.7% |  |  |  |  | 2020 |  | 2019-03-04 | 2020-12-31 | [5 empty] | 2020-07-03 | [7 empty] | 안전진단 미통과 |  |  | 2년 10월 | 2023-12-31 |  | 1 |  | 이용석(031-228-3414) | 2020. 안전진단 추진c등급
3 | 3 | 수원시 | 예정구역 | 재건축 | 원천1(아주아파트) | 영통구 원천동 71-1일원 | 10494 | 1983 | 9 | 228 |  | 132 | 60 | 36 | [15 empty] | 171.8% |  |  |  |  | 2020 |  | 2019-03-04 | 2020-12-31 | [5 empty] | 2020-07-03 | [7 empty] | 안전진단 미통과 |  |  | 2년 10월 | 2023-12-31 |  | 1 |  | 이용석(031-228-3414) | 2020. 안전진단 추진c등급
4 | 4 | 수원시 | 예정구역 | 재건축 | 우만1(우만주공1,2단지) | 팔달구 우만동 28일원 | 82433 | 1988 | 25 | 1484 |  | 500 | 864 | 120 | [15 empty] | 123.4% |  |  |  |  | 2022 |  | 2019-03-04 | 2022-12-31 | [13 empty] | 2022년 안전진단 추진 예정 |  |  | 2년 10월 | 2025-12-30 |  | 1 |  | 이용석(031-228-3414) | 2022년 추진
5 | 5 | 수원시 | 예정구역 | 재건축 | 망포1(청와아파트) | 영통구 망포동 291일원 | 15305 | 1988 | 21 | 353 |  | 273 | 80 | [16 empty] | 125.8% |  |  |  |  | 2024 |  | 2019-03-04 | 2024-12-31 | [13 empty] | 2024년 안전진단 추진 예정 |  |  | 2년 10월 | 2027-12-31 |  | 1 |  | 이용석(031-228-3414) | 2024년 추진
6 | 6 | 수원시 | 예정구역 | 재건축 | 세류1(미영아파트) | 권선구 세류동 1147일원 | 28654 | 1989 | 11 | 600 |  | 208 | 320 | 72 | [15 empty] | 122.9% |  |  |  |  | 2026 |  | 2019-03-04 | 2026-12-31 | [13 empty] | 2026년 안전진단 추진 예정 |  |  | 2년 10월 | 2029-12-30 |  | 1 |  | 이용석(031-228-3414) | 2026년 추진
7 | 7 | 수원시 | 예정구역 | 도시환경 | 팔달2매산(성매매집결지) | 매산로1가 114-3 일원 | 22662 |  |  | 93 | [20 empty] | 500% | 51 |  |  |  |  | 2017-05-04 | 2018-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 8월 | 2021-12-30 |  |  | 1 | 손주연(031-228-3497)
8 | 8 | 수원시 | 조합설립 | 재개발 | 영통1구역 | 영통구 매탄동 173-50일원 | 51702 | 1980~2011 | 157 | 907 | 45 | 272 | 454 | 91 | 45 | 929 | 미정 | 미정 | 미정 | 929 | [9 empty] | 200% | 236% | 519 | 513 | 조합 | 2012 |  | 2012-09-26 | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 2017-09-08 | 2017-06-29 |  |  | 2018-01-09 | [6 empty] | 정비계획 변경 중 |  |  | 4년 0월 | 2023-01-09 |  | 1 |  | 김연지(031-228-3393)
9 | 9 | 수원시 | 사업시행 | 재개발 | 115-3 | 고등동 94-1일원 | 63233 |  | 231 | 543 | 29 | 120 | 177 | 96 | 121 | 1171 | 1087 |  | 84 | 1087 |  | 602 | 455 | 30 |  | 84 | 36 | 48 |  | 200% | 222.8% | 602 | 379 | 조합 | 2006 |  | 2006-09-14 | 2009-03-13 | 2009-03-13 | 2009-03-13 | 2017-08-30 | 2016-11-08 |  |  | 2009-06-15 | 2011-09-08 | [5 empty] | 관리처분인가 준비 중 |  |  | 5년 2월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 이루리(031-228-3637)
10 | 10 | 수원시 | 조합설립 | 재건축 | 권선 1구역(동남아파트) | 권선구 서둔동 361 | 16525 | 1987 | 8 | 380 |  |  | 380 |  |  | 442 | 442 |  |  | 442 | [9 empty] | 130% | 230% | 380 | 356 | 조합 | 2016 | 2026 | 2012-09-26 | 2009-07-03 |  | 2018-05-31 | 2021-05-27 | 2018-08-27 |  | 2016-09-05 | 2020-04-17 | [6 empty] | 사업시행계획인가 준비 중 |  |  | 1년 8월 | 2022-04-17 |  | 1 |  | 이용석(031-228-3414)
11 | 11 | 수원시 | 조합설립 | 재건축 | 권선 2구역(성일아파트) | 권선구 서둔동 361-1 | 16524 | 1987 | 7 | 370 |  | 370 |  |  |  | 439 | 439 |  |  | 439 | [9 empty] | 137.5% | 230% | 370 | 367 | 조합 | 2016 | 2026 | 2012-09-26 | 2010-05-31 |  | 2018-05-31 | 2021-06-30 | 2019-02-14 |  | 2016-09-05 | 2020-03-19 | [6 empty] | 사업시행계획인가 준비 중 |  |  | 1년 9월 | 2023-03-19 |  | 1 |  | 이용석(031-228-3414)
12 | 12 | 수원시 | 사업시행 | 재건축 | 영통 2구역(매탄주공 4,5단지) | 영통구 매탄동 897 | 222842 | 1985 | 65 | 2440 |  | 1164 | 132 | 1008 | 136 | 4002 | 2402 | 1600 |  | 4002 |  | 976 | 2527 | 479 | 20 |  |  |  |  | 73%, 127% | 260% | 2420 | 2371 | 조합 | 2016 | 2025 | 2012-09-26 | 2009-01-12 | 2015-12-31 | 2015-12-16 |  | 2016-10-31 | 2013-02-15 | 2013-08-02 | 2017-10-12 | 2021-05-03 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 |  |  | 0년 8월 | 2020-10-11 |  |  | 1 | 이용석(031-228-3414)
13 | 13 | 수원시 | 사업시행 | 재건축 | 115-12구역 | 팔달구 인계동 319-6 일원 | 44549 | 1983 | 12 | 1185 |  | 423 | 546 | 216 |  | 1305 | 1120 | 185 |  | 1305 |  | 1077 | 228 | [6 empty] | 183.6% | 249.9% | 1165 | 1124 | 조합 | 2006 | 2025 | 2006-09-14 | 2009-04-21 | 2012-05-21 | 2012-10-19 |  | 2009-12-15 |  | 2011-05-31 | 2016-11-16 | 2020-08-07 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 |  |  | 1년 5월 | (구)추진위 |  |  | 1 | 이재환(031-228-3397)
14 | 14 | 수원시 | 사업시행 | 재건축 | 팔달 1구역(현대아파트) | 팔달구 우만동 129-1 | 58773 | 1985 | 43 | 404 |  |  |  | 264 | 140 | 1272 | 592 | 680 |  | 1272 |  | 797 | 401 | 74 | [5 empty] | 124.4% | 249.8% | 469 | 463 | 조합 | 2016 | 2026 | 2012-09-26 | 2009-07-10 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2020-03-02 | 2016-03-17 | 2013-02-15 | 2013-08-02 | 2016-09-07 | 2021-06-21 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 |  |  | 0년 6월 | '21.09.07. |  |  | 1 | 이용석(031-228-3414) | 19.09.19. 일몰제 기한 연장 처리(연장기간:2년)
15 | 15 | 수원시 | 사업시행 | 재개발 | 111-3 | 장안구 영화동 93-6일원 | 28863 | 1942-2006 | 108 | 355 | 18 | 107 | 176 | 36 | 18 | 556 | 494 |  | 62 | 494 |  | 327 | 167 |  |  | 62 | 62 |  |  | 200% | 200% | 217 | 209 | 조합 | 2006 |  | 2006-09-14 | 2009-07-03 | 2009-07-03 | 2009-07-03 | 2011-10-05 | 2006-11-08 |  |  | 2009-10-28 | 2021-03-25 | [5 empty] | 관리처분인가 준비 중 |  |  | 0년 9월 | 제외 |  |  | 1 | 이루리(031-228-3637)
16 | 16 | 수원시 | 사업시행 | 주거환경개선 | 113-7구역(평동지구) | 권선구 평동 35-6 일원 | 152940 | 1900~1980 | 363 | 916 | 916 | 면적구분 없음 | [8 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 250% |  | 423 |  | 市 | 2019 | 2022 | 2006-09-14 | 2010-07-26 |  | 2006-12-11 |  | (市 ) |  |  | (市 ) | [6 empty] | 2단계 보상 협의 중 | 현지 | 지원 | 15년 1월 | 제외 |  |  | 1 | 백동문(031-228-3499) | 1단계 도로 준공(2020. 12. 15.) 및 2단계 도로개설 준비 중
17 | 17 | 수원시 | 관리처분 | 재개발 | 115-10 | 팔달구 지동 349-1일원 | 83207 | 1984~2005 | 369 | 1018 | 51 | 305 | 509 | 102 | 51 | 1154 | 332 | 763 | 59 | 1095 |  | 193 | 762 | 109 | 31 | 59 | 59 |  |  | 200% | 190% | 574 | 337 | 조합 | 2006 |  | 2006-09-14 | 2010-05-31 | 2010-05-31 | 2010-06-01 | 2019-01-04 | 2006-12-28 |  |  | 2011-03-24 | 2017-03-09 | 2018-06-20 |  |  |  |  | 이주 중 |  |  | 3년 6월 | 제외 |  |  | 1 | 정재웅(031-228-2417)
18 | 18 | 수원시 | 관리처분 | 재개발 | 113-6 | 팔달구 세류동 817-72일원 | 126336 | 1978~2005 | 494 | 1378 | 69 | 413 | 689 | 138 | 69 | 2178 | 791 | 1231 | 156 | 2022 |  | 619 | 1319 | 84 | 0 | 156 | 156 |  |  | 200% | 229% | 983 | 709 | 조합 | 2006 |  | 2006-09-14 | 2009-01-12 | 2009-01-12 | 2009-01-12 | 2016-08-25 | 2007-01-22 |  |  | 2009-08-25 | 2012-06-18 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 이주 및 철거 중 |  |  | 3년 7월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 정재웅(031-228-2417)
19 | 19 | 수원시 | 착공 | 재개발 | 111-1 | 장안구 정자동 530-6일원 | 138401 | 1950~2005 | 441 | 1406 | 70 | 422 | 703 | 141 | 70 | 2607 | 815 | 1608 | 184 | 2423 |  | 1323 | 992 | 108 |  | 184 | 184 |  |  | 200% | 230% | 930 | 744 | 조합 | 2006 | 2024 | 2006-09-14 | 2009-04-21 | 2009-04-21 | 2009-04-21 | 2019-08-22 | 2006-11-08 |  |  | 2009-10-26 | 2015-05-19 | 2018-04-10 | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  |  | 일반분양/착공 |  |  | 0년 10월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김연지(031-228-3393)
20 | 20 | 수원시 | 착공 | 재개발 | 115-9 | 팔달구 인계동 847-3일원 | 171786 | 1978~2005 | 696 | 2061 | 103 | 618 | 1031 | 206 | 103 | 3432 | 1026 | 2165 | 241 | 3191 | 343 | 1142 | 1619 | 87 |  | 241 | 241 |  |  | 200% | 245% | 1328 | 957 | 조합 | 2006 | 2023 | 2006-09-14 | 2009-07-10 | 2009-07-10 | 2009-07-10 | 2019-09-11 | 2006-11-21 |  |  | 2010-01-06 | 2015-12-11 | 2017-03-23 | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  |  | 일반분양/착공 |  |  | 1년 6월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김연지(031-228-3393)
21 | 21 | 수원시 | 착공 | 재개발 | 113-12 | 권선구 오목천동 482-2일원 | 44759 | 1978~2005 | 101 | 518 | 26 | 155 | 259 | 52 | 26 | 930 | 150 | 713 | 67 | 863 | 4 | 396 | 463 |  |  | 67 | 67 |  |  | 200% | 229% | 167 | 126 | 조합 | 2006 | 2022 | 2006-09-14 | 2009-05-20 | 2009-05-20 | 2009-05-20 | 2017-05-01 | 2006-12-15 |  |  | 2010-07-05 | 2017-12-05 | 2018-10-17 | 2019-12-12 | 2020-03-09 |  |  | 일반분양/착공 |  |  | 2년 1월 | 제외 |  |  | 1 | 이루리(031-228-3637)
22 | 22 | 수원시 | 착공 | 재개발 | 115-8 | 팔달구 매교동 209-14일원 | 223011 | 1978~2005 | 855 | 2830 | 142 | 849 | 1414 | 283 | 142 | 3603 | 1687 | 1795 | 121 | 3482 |  | 1308 | 1996 | 178 |  | 121 | 121 |  |  | 200% | 221.9% | 1877 | 1495 | 조합 | 2006 | 2022 | 2006-09-14 | 2010-07-26 | 2010-07-26 | 2010-07-26 | 2019-08-13 | 2008-07-08 |  |  | 2010-12-17 | 2016-06-29 | 2017-08-25 | 2019-12-30 | 2020-02-18 |  |  | 일반분양/착공 |  |  | 2년 0월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 박정미(031-228-3483)
23 | 23 | 수원시 | 착공 | 재개발 | 115-6 | 팔달구 교동 155-41일원 | 139295 | 1978~2005 | 584 | 1672 | 84 | 505 | 841 | 158 | 84 | 2586 | 854 | 1550 | 182 | 2404 | 52 | 904 | 1420 | 28 |  | 182 | 114 | 68 |  | 200% | 223.7% | 1075 | 760 | 조합 | 2006 | 2022 | 2006-09-14 | 2009-05-25 | 2009-05-25 | 2009-05-25 | 2018-11-07 | 2007-01-08 |  |  | 2009-09-24 | 2015-12-31 | 2017-08-02 | 2019-12-12 | 2019-12-13 |  |  | 일반분양/착공 |  |  | 2년 1월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 정재웅(031-228-2417)
24 | 24 | 수원시 | 착공 | 재개발 | 111-4 | 장안구 조원동 431-2일원 | 35739 | 1972~2005 | 135 | 406 | 20 | 122 | 203 | 41 | 20 | 666 | 144 | 475 | 47 | 619 | 67 | 152 | 400 |  |  | 47 | 47 |  |  | 200% | 228% | 259 | 138 | 조합 | 2006 | 2022 | 2006-09-14 | 2009-01-20 | 2009-01-20 | 2009-01-20 | 2019-08-22 | 2006-11-21 |  |  | 2009-07-29 | 2015-07-23 | 2017-03-21 | 2019-11-22 | 2020-04-09 |  |  | 일반분양/착공 |  |  | 2년 1월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김연지(031-228-3393)
25 | 25 | 수원시 | 착공 | 재건축 | 111-5구역 | 장안구 연무동 224 일원 | 53074 | 1983 | 100 | 941 |  | 941 |  |  |  | 1130 | 744 | 386 |  | 1130 |  | 676 | 454 | [6 empty] | 220% | 249% | 765 | 710 | 조합 | 2006 |  | 2006-09-14 | 2008-12-31 | 2011-09-08 | 2012-01-27 | 2020-02-17 | 2007-01-04 |  | 2010-05-28 | 2016-07-05 | 2018-05-23 | 2019-03-07 | 2020-05-12 | 2020-06-18 |  |  | 공사 중 |  |  | 1년 8월 | (구)추진위 |  |  | 1 | 이재환(031-228-3397)
26 | 26 | 수원시 | 착공 | 주거환경개선 | 115-2구역 (고등지구) | 팔달구 고등동 270번지 일원 | 362871 | 1900~1980 | 1397 | 5822 | 2304 | 2664 | 714 | 110 | 30 | 4871 | 2675 | 797 | 1399 | 3472 |  | 652 | 2820 |  |  | 1399 | 500 | 614 | 285 | 250% | 187% | 3534 |  | LH | 2006 | 2021 | 2006-09-14 |  |  | 2006-12-26 | 2008-09-23 | (LH) |  |  | (LH) | 2008-11-27 |  | 2019-01-17 | 2019-03-12 |  |  | 착공 | 공동 | 지원 | 2년 11월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 손주연(031-228-3497)
27 | 27 | 수원시 | 준공 | 재개발 | 115-1 | 팔달구 화서동 4-26일원 | 11501 | 1978~2005 | 59 | 145 | 7 | 44 | 72 | 15 | 7 | 198 | 45 | 153 |  | 198 |  | 54 | 144 | [6 empty] | 200% | 220% | 79 | 79 | 조합 | 2006 | 2014 | 2006-09-14 | 2009-03-13 | 2009-03-13 | 2009-03-13 | 2011-11-04 | 2006-11-08 |  |  | 2009-07-15 | 2010-11-25 | 2011-10-26 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | 2014-06-27 | 2014-09-29 | 준공 |  |  | 7년 3월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 박정미(031-228-3483)
28 | 28 | 수원시 | 준공 | 재건축 | 권선주공 1.3차아파트 | 수원시 권선구 권선동 1067 | 96058.4 | 1983 | 73 | 1166 | 81 | 335 | 539 | 132 | 79 | 1754 | 1149 | 411 | 194 | 1560 |  | 174 | 708 | 378 | 300 | 194 | 194 |  |  | 160% | 240% | 1015 | 1015 | 조합 | 2003 | 2011 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-01-10 |  |  |  | 2003-05-23 | 2003-06-19 | 2005-03-18 | 2005-12-26 | 2007-10-31 |  | 2011-09-21 | 2011-12-13 | 준공 |  |  | 10년 1월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김민지(031-228-3397)
29 | 29 | 수원시 | 준공 | 재건축 | 송림아파트 | 수원시 장안구 정자1동 423-1 | 24784 | 1982 | 11 | 350 | 17 | 106 | 175 | 35 | 17 | 481 | 343 | 138 |  | 481 |  |  | 109 | 284 | 88 |  |  |  |  | 140% | 229.1% | 355 | 355 | 조합 | 1999 | 2009 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2004-11-08 |  |  |  | 1999-11-30 | 1999-11-22 | 2004-12-22 | 2005-05-07 | 2005-05-13 | 2005-05-26 | 2009-07-24 | 2009-08-25 | 준공 |  |  | 12년 4월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김민지(031-228-3397)
30 | 30 | 수원시 | 준공 | 재건축 | 매탄주공2단지아파트 | 수원시 영통구 매탄동 176 | 190493 | 1982 | 70 | 2820 |  | 2820 |  |  |  | 3391 | 2836 | 555 |  | 3391 |  | 687 | 1748 | 956 | [5 empty] | 87.3% | 249.5% | 2918 | 2595 | 조합 | 2002 | 2008 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2004-12-24 |  |  |  | 2001-01-15 | 2002-05-16 | 2004-12-31 | 2005-04-26 | 2005-05-16 | 2005-06-03 | 2008-05-09 | 2010-07-27 | 준공 |  |  | 11년 5월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 이용석(031-228-3414)
31 | 31 | 수원시 | 준공 | 재건축 | 화서주공 2단지아파트 | 수원시 팔달구 화서동 79-5 | 84660 | 1978 | 36 | 1630 | 120 | 482 | 715 | 193 | 120 | 1690 | 1545 | 18 | 127 | 1563 |  |  | 267 | 1148 | 148 | 127 |  |  | 127 | 110% | 242.9% | 1392 | 1392 | 조합 | 2001 | 2009 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-03-28 |  |  |  | 2000-12-19 | 2001-12-21 | 2005-04-06 | 2005-12-23 | 2006-06-26 | 2006-12-01 | 2009-12-17 | 2010-03-18 | 준공 |  |  | 11년 9월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 이재환(031-228-3397)
32 | 32 | 수원시 | 준공 | 재건축 | 권선주공 2단지아파트 | 수원시 권선구 권선동 1035, 1036 | 61894 | 1985 | 34 | 758 | 21 | 219 | 421 | 76 | 21 | 1018 | 727 | 188 | 103 | 915 |  | 370 | 210 | 170 | 165 | 103 | 103 |  |  | 90% | 229.4% | 728 | 728 | 조합 | 2003 | 2009 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-04-04 |  |  |  | 2003-04-07 | 2003-06-30 | 2005-04-26 | 2005-12-16 | 2006-11-16 | 2006-12-06 | 2009-03-23 | 2009-04-03 | 준공 |  |  | 12년 9월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 이재환(031-228-3397)
33 | 33 | 수원시 | 준공 | 재건축 | 천천주공 | 수원시 장안구 천천동 333 | 134582.4 | 1986 | 64 | 1990 | 123 | 575 | 941 | 228 | 123 | 2571 | 1973 | 388 | 210 | 2361 |  | 515 | 820 | 814 | 212 | 210 |  |  | 210 | 80% | 245.5% | 2030 | 1984 | 조합 | 2003 | 2009 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-03-28 |  |  |  | 2003-03-14 | 2003-04-11 | 2005-04-04 | 2005-12-15 | 2006-03-27 | 2006-07-14 | 2009-01-08 | 2009-01-15 | 준공 |  |  | 12년 11월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 이재환(031-228-3397)
34 | 34 | 수원시 | 준공 | 재건축 | 인계주공아파트 | 수원시 팔달구 인계동 384, 465 | 66970.8 | 1984 | 28 | 830 | 51 | 241 | 396 | 91 | 51 | 1351 | 828 | 391 | 132 | 1219 |  | 154 | 543 | 522 |  | 132 |  | 132 |  | 70% | 248.7% | 846 | 846 | 조합 | 2003 | 2009 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-05-02 |  |  |  | 2003-03-24 | 2003-05-29 | 2005-05-09 | 2005-12-26 | 2006-11-09 | 2006-11-16 | 2009-08-26 | 2010-02-19 | 준공 |  |  | 11년 10월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 이재환(031-228-3397)
35 | 35 | 수원시 | 준공 | 재건축 | 향원아파트 | 수원시 팔달구 인계동 865-10 | 23239 | 1979 | 10 | 590 | 222 | 116 | 185 | 45 | 22 | 431 | 287 | 114 | 30 | 401 |  |  | 86 | 219 | 96 | 30 |  | 30 |  | 60% | 249.2% | 339 | 339 | 조합 | 1997 | 2009 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-05-12 |  |  |  | 1996-01-30 | 1997-02-26 | 2005-05-17 | 2005-12-26 | 2006-12-05 | 2006-12-14 | 2009-09-24 | 2009-10-16 | 준공 |  |  | 12년 2월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 이재환(031-228-3397)
36 | 36 | 수원시 | 준공 | 재건축 | 우람아파트 | 수원시 팔달구 화서동 349-1 | 37641.2 | 1981 | 22 | 696 | 8 | 207 | 409 | 64 | 8 | 807 | 670 | 83 | 54 | 753 |  |  | 112 | 496 | 145 | 54 | 54 |  |  | 80% | 247% | 711 | 711 | 조합 | 2003 | 2009 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-05-09 |  |  |  | 2000-12-04 | 2003-06-30 | 2005-05-17 | 2005-12-27 | 2006-06-30 | 2008-10-23 | 2009-05-22 | 2009-05-28 | 준공 |  |  | 12년 7월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 이재환(031-228-3397)
37 | 37 | 수원시 | 준공 | 주거환경개선 | 113-4구역(세류지구) | 권선구 세류동 334-88 일원 | 230282.8 | 1900~1980 | 911 | 2787 | 1112 | 1297 | 327 | 45 | 6 | 2682 | 2097 |  | 585 | 2097 |  | 451 | 1484 | 162 |  | 585 | 401 | 184 |  | 250% | 200% | 1372 |  | LH | 2006 | 2014 | 2006-09-14 |  |  | 2006-12-11 |  | (LH) |  |  | (LH) | 2007-11-06 |  | 2012-12-31 | 2014-04-09 | 2015-08-06 |  | 준공 | 공동 | 지원 | 6년 5월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 손주연(031-228-3497)
38 | 38 | 수원시 | 준공 | 주거환경관리 | 매산지구 | 매산로3가 109-2번지일원 | 94896 | 1955~2013 | 678 | 1247 | 1247 | 면적구분 없음 | [8 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 200% |  | 678 |  | 市 | 2015 | 2019 | 2015-01-09 | 2014-12-31 | 2014-11-18 | 2015-01-09 |  | (市) |  |  | (市) |  |  | 2016-08-11 |  | 2019-12-31 |  | 준공 | 현지 | 지원 | 2년 0월 | 제외 |  |  | 1 | 노지현(031-228-3420) | 지역지구해제진행중
39 | 39 | 수원시 | 준공 | 주거환경관리 | 행궁지구 | 장안동 110-7번지 일원 | 137475 | 1923~2010 | 553 | 1680 | 1680 | 면적구분 없음 | [8 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 200% |  | 195 |  | 市 | 2014 | 2016 | 2014-05-23 |  |  | 2014-05-23 |  | (市 ) |  |  | (市 ) |  |  | 2014-05-14 |  | 2015-12-31 |  | 준공 | 현지 | 부 | 6년 0월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 손주연(031-228-3497)
40 | 1 | 성남시 | 정비구역 | 재개발 | 수진1 | 수정구 수진동 963번지 일원 | 261828 | 1980~2000 | 2377 | 6544 | 6544 | 면적구분 없음 |  |  |  | 5259 |  |  | 846 | [6 empty] | 846 |  |  |  | 100~200% | 250% | 2647 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | [11 empty] | 정비구역 지정 고시 |  |  | 1년 0월 | 2023-12-31 |  |  | 1 | 이성제(031-729-4422) | 도시정비과
41 | 2 | 성남시 | 정비구역 | 재개발 | 신흥1 | 수정구 신흥동 4900번지 일원 | 196693 | 1980~2000 | 1985 | 5709 | 5709 | 면적구분 없음 |  |  |  | 3964 |  |  | 664 | [6 empty] | 664 |  |  |  | 100~200% | 250% | 2220 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | [11 empty] | 정비구역 지정 고시 |  |  | 1년 0월 | 2023-12-31 |  |  | 1 | 이인선(031-729-4423) | 도시정비과
42 | 3 | 성남시 | 예정구역 | 재개발 | 태평3 | 수정구 태평동 4580번지 일원 | 122778 | 1980~2000 | 1241 | 3646 | 3646 | 면적구분 없음 | [17 empty] | 100~200% | 250% | 1278 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2022-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 2년 7월 | 2025-12-30 |  |  | 1 | 정혜인(031-729-4873) | 도시정비과
43 | 4 | 성남시 | 예정구역 | 재개발 | 상대원3 | 중원구 상대원동 2780번지 일원 | 427629 | 1980~2000 | 2573 | 11000 | 11000 | 면적구분 없음 | [17 empty] | 100~200% | 250% | 2713 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2022-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 2년 7월 | 2025-12-30 |  |  | 1 | 강성규(031-729-4432) | 도시정비과
44 | 5 | 성남시 | 예정구역 | 재개발 | 신흥3 | 수정구 신흥동 2890번지 일원 | 152263 | 1980~2000 | 1402 | 4007 | 4007 | 면적구분 없음 | [17 empty] | 100~200% | 250% | 1497 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2022-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 2년 7월 | 2025-12-30 |  |  | 1 | 이인선(031-729-4423) | 도시정비과
45 | 6 | 성남시 | 예정구역 | 재건축 | 한신아파트 | 수정구 신흥동 2463-1 일원 | 22374 | 1990 | 5 | 585 | 585 | [19 empty] | 250% | 585 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 2년 7월 | 2023-12-31 |  |  | 1 | 장웅현(031-729-4445) | 도시균형발전과
46 | 7 | 성남시 | 예정구역 | 재건축 | 선경논골아파트 | 수정구 단대동 6 일원 | 8533 | 1991 | 3 | 426 | 426 | [19 empty] | 250% | 426 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2022-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 2년 7월 | 2025-12-30 |  |  | 1 | 이현수(031-729-4443) | 도시균형발전과
47 | 8 | 성남시 | 예정구역 | 재건축 | 삼익금광아파트 | 중원구 금광동 3950 일원 | 12251 | 1991 | 4 | 498 | 498 | [19 empty] | 250% | 498 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2022-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 2년 7월 | 2025-12-30 |  |  | 1 | 이현수(031-729-4443) | 도시균형발전과
48 | 9 | 성남시 | 예정구역 | 재건축 | 삼익상대원아파트 | 중원구 상대원동 152-3 일원 | 6067 | 1991 | 2 | 264 | 264 | [19 empty] | 250% | 264 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2022-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 2년 7월 | 2025-12-30 |  |  | 1 | 이경동(031-729-4442) | 도시균형발전과
49 | 10 | 성남시 | 예정구역 | 재건축 | 성남동현대아파트 | 중원구 성남동 3120 일원 | 9741 | 1992 | 2 | 375 | 375 | [19 empty] | 250% | 375 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2024-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 2년 7월 | 2027-12-31 |  |  | 1 | 장웅현(031-729-4445) | 도시균형발전과
50 | 11 | 성남시 | 예정구역 | 재건축 | 두산아파트 | 수정구 신흥동 2024 일원 | 21590 | 1993 | 6 | 570 | 570 | [19 empty] | 250% | 570 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2026-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 2년 7월 | 2029-12-30 |  |  | 1 | 장웅현(031-729-4445) | 도시균형발전과
51 | 12 | 성남시 | 예정구역 | 재건축 | 시영(황송마을)아파트 | 중원구 금광동 2450-1 일원 | 34220 | 1993 | 11 | 990 | 990 | [19 empty] | 250% | 990 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2026-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 2년 7월 | 2029-12-30 |  |  | 1 | 장웅현(031-729-4445) | 도시균형발전과
52 | 13 | 성남시 | 예정구역 | 재건축 | 일성아파트 | 중원구 상대원동 178-6 일원 | 8024 | 1993 | 1 | 270 | 270 | [19 empty] | 250% | 270 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2026-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 2년 7월 | 2029-12-30 |  |  | 1 | 장웅현(031-729-4445) | 도시균형발전과
53 | 14 | 성남시 | 예정구역 | 재건축 | 청구아파트 | 수정구 신흥동 2464-1 일원 | 17942 | 1994 | 3 | 493 | 493 | [19 empty] | 250% | 493 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2028-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 2년 7월 | 2031-12-31 |  |  | 1 | 장웅현(031-729-4445) | 도시균형발전과
54 | 15 | 성남시 | 예정구역 | 재건축 | 선경상대원2차아파트 | 중원구 상대원동 279-1 일원 | 83823 | 1994 | 19 | 2510 | 2510 | [19 empty] | 250% | 2510 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2028-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 2년 7월 | 2031-12-31 |  |  | 1 | 장웅현(031-729-4445) | 도시균형발전과
55 | 16 | 성남시 | 예정구역 | 재건축 | 미도아파트 | 수정구 단대동 182번지 일원 | 10913 | 1982 | 3 | 280 | 280 | [18 empty] | 203% | 250% | 286 |  |  |  |  | 2006-11-30 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 12.03.09(D) 21.11.22(C) | 12.10(C) 16.06(C) | [7 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 15년 1월 | 2023-12-31 |  |  | 1 | 장웅현(031-729-4445) | 도시균형발전과
56 | 17 | 성남시 | 추진위원회 | 도시환경 | 도환중2 | 중원구 중앙동 196번지 일원 | 39346.4 | 1986 | 268 | 713 | 443 | 164 | 71 | 21 | 14 | 1123 | 1123 |  |  | 1123 |  | 455 | 668 | [6 empty] | 100~300% | 800% | 372 |  | 추진위 | 2006 | 2025 | 2006-11-30 | 2011-12-31 | 2014-06-19 | 2015-11-11 |  | 2016-06-29 | [9 empty] | 조합설립인가 준비 중 |  |  | 5년 6월 | 제외 |  |  | 1 | 장용일(031-729-4473) | 도시정비과
57 | 18 | 성남시 | 조합설립 | 재건축 | 은행주공아파트 | 중원구 은행동 550번지 일원 | 151812.8 | 1987 | 74 | 2111 |  | 2111 |  |  |  | 3198 | 2198 | 1000 |  | 3198 | 191 | 895 | 1986 | 126 | [5 empty] | 114% | 250% | 2111 | 2198 | 조합 | 2017 |  | 2012-01-30 | 2015-12-31 | 2016-02-25 | 2017-08-11 | 2021-06-10 | 2017-11-01 | 2006-09-04 | 2016-01-26 | 2018-07-09 | [6 empty] | 조합설립인가 |  |  | 3년 6월 | 2021-07-08 |  |  | 1 | 장웅현(031-729-4445) | 도시균형발전과
58 | 19 | 성남시 | 조합설립 | 재건축 | 성지․궁전아파트 | 중원구 상대원동 195-5번지일원 | 26223 | 1987 | 15 | 709 |  |  | 709 | [16 empty] | 131% | 280% | 699 | 682 | 조합 | 2015 |  | 2012-01-30 | 2015-12-31 | 2014-01-28 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2017-01-26 | 2006-08-23 | 2013-07-05 | 2019-01-09 | [6 empty] | 조합설립인가 |  |  | 3년 0월 | 2022-01-08 |  |  | 1 | 이경동(031-729-4442) | 도시균형발전과
59 | 20 | 성남시 | 관리처분 | 재개발 | 상대원2 | 중원구 상대원동 3910번지 일원 | 242045 | 1986 | 2092 | 6075 | 3768 | 1397 | 606 | 182 | 122 | 5090 | 4470 |  | 620 | 4470 |  | 2069 | 2257 | 144 |  | 620 | 620 |  |  | 100~200% | 265% | 2375 | 2273 | 조합 | 2014 | 2023 | 2006-11-30 | 2011-12-31 | 2013-11-04 | 2014-02-24 | 2019-08-05 | 2014-06-13 |  |  | 2015-04-20 | 2020-01-13 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 관리처분계획인가 |  |  | 0년 0월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 강성규(031-729-4432) | 도시정비과
60 | 21 | 성남시 | 관리처분 | 재개발 | 산성 | 수정구 산성동 1336번지 일원 | 152797.1 | 1986 | 1516 | 4499 | 2789 | 1035 | 450 | 135 | 90 | 3372 | 1851 | 1095 | 426 | 2946 |  | 1612 | 1195 | 139 |  | 426 | 426 |  |  | 100~200% | 265% | 1978 | 1658 | 조합 | 2014 | 2023 | 2006-11-30 | 2011-12-31 | 2013-12-16 | 2014-04-11 | 2021-06-21 | 2014-11-03 |  |  | 2016-05-17 | 2019-04-15 | 2020-09-07 |  |  |  |  | 관리처분계획인가 |  |  | 1년 4월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 이인선(031-729-4423) | 도시정비과
61 | 22 | 성남시 | 관리처분 | 도시환경 | 도환중1 | 중원구 중앙동 912번지 일원 | 67233.7 | 1985 | 624 | 1345 | 848 | 316 | 121 | 36 | 24 | 1972 | 632 | 1322 |  | 1972 |  | 1176 | 144 | 652 | 0 |  |  |  |  | 300% | 400% | 671 | 591 | 조합 | 2006 | 2023 | 2006-11-30 | 2008-12-31 | 2009-07-29 | 2010-08-31 | 2018-09-10 | 2011-01-12 |  |  | 2011-11-16 | 2019-03-25 | 2021-02-04 |  |  |  |  | 관리처분계획인가 |  |  | 0년 11월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 정혜인(031-729-4472) | 도시정비과
62 | 23 | 성남시 | 착공 | 재개발 | 신흥2 | 수정구 신흥동 1132번지 일원 | 210733.3 | 1971 | 1775 | 6488 | 4022 | 1492 | 649 | 195 | 130 | 4774 | 2225 | 1737 | 812 | 3962 |  | 1944 | 2018 |  |  | 812 | 452 | 360 |  | 150% | 263% | 2225 |  | LH | 2008 | 2023 | 2006-11-30 |  |  | 2008-11-26 | 2019-09-02 | (LH) |  |  | (LH) | 2009-12-04 | 2017-06-26 | 2020-05-08 | 2020-08-11 |  |  | 착공 |  |  | 1년 8월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 윤강혁(031-729-4424) | 도시정비과
63 | 24 | 성남시 | 착공 | 재개발 | 중1 | 중원구 중앙동 2979번지 일원 | 108423.7 | 1965 | 1131 | 3715 | 2304 | 854 | 372 | 111 | 74 | 2411 | 984 | 1015 | 412 | 1999 |  | 976 | 1023 |  |  | 412 | 140 | 272 |  | 150% | 260% | 998 |  | LH | 2008 | 2022 | 2006-11-30 |  |  | 2008-11-26 | 2017-08-28 | (LH) |  |  | (LH) | 2009-12-04 | 2016-11-07 | 2019-08-22 | 2019-05-21 |  |  | 착공 |  |  | 2년 4월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 노희경(031-729-4433) | 도시정비과
64 | 25 | 성남시 | 착공 | 재개발 | 금광1 | 중원구 금광동 34번지 일원 | 233366 | 1970 | 1950 | 7499 | 4649 | 1725 | 750 | 225 | 150 | 5320 | 2073 | 2339 | 908 | 4412 |  | 2409 | 2003 |  |  | 908 | 311 | 597 |  | 150% | 264.5% | 2015 |  | LH | 2008 | 2022 | 2006-11-30 |  |  | 2008-11-26 | 2021-01-25 | (LH) |  |  | (LH) | 2009-12-04 | 2016-11-07 | 2019-06-10 | 2019-05-21 |  |  | 착공 |  |  | 2년 7월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 노희경(031-729-4433) | 도시정비과
65 | 26 | 성남시 | 준공 | 재건축 | 금광3 | 중원구 금광동 2600번지 | 21709.3 | 1985 | 95 | 638 |  |  | 638 |  |  | 711 | 438 | 273 |  | 711 | 104 | 561 | 46 | [6 empty] | 150% | 265% | 454 | 438 | 조합 | 2013 | 2021 | 2012-01-30 | 2011-12-31 | 2012-03-02 | 2013-09-27 | 2015-08-03 | 2013-12-19 | - | - | 2014-07-25 | 2016-06-08 | 2016-12-29 | 2018-08-07 | 2018-08-15 | 2021-02-17 | 2021-05-24 | 준공 |  |  | 0년 7월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 장웅현(031-729-4445) | 도시균형발전과
66 | 27 | 성남시 | 준공 | 재건축 | 신흥(신흥주공+통보8차) | 수정구 신흥동 6951 | 181292 | 1986 | 27 | 2406 |  |  | 1008 | 1398 |  | 4089 | 2384 | 1705 |  | 4089 |  | 564 | 3425 | 100 | [5 empty] | 134% | 249% | 2353 | 2353 | 조합 | 2011 | 2020 | 2012-01-30 | 2011-12-31 |  | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2012-04-09 |  | 2003-06-27 | 2013-09-25 | 2015-07-24 | 2016-08-16 | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 2020-07-30 | 2020-11-30 | 준공 |  |  | 1년 1월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 이경동(031-729-4442) | 도시균형발전과
67 | 28 | 성남시 | 착공 | 주거환경관리 | 태평2 | 수정구 남문로 69번길 11일원 | 46786 | 1980~2000 | 421 | 1219 |  |  | 1219 | [7 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 210% |  | 479 |  | 市 | 2014 |  | 2017-03-29 |  | 2017-03-27 | 2017-03-27 |  | (市) |  |  | (市) | 2020-02-17 |  | 2020-03-23 |  |  |  | 착공 | 현지 | 부 | 1년 9월 | 제외 |  |  | 1 | 신동호(031-729-4452) | 지속가능도시과
68 | 29 | 성남시 | 착공 | 주거환경관리 | 태평4 | 수정구 남문로 135번길 11일원 | 48852 | 1980~2000 | 499 | 499 |  |  | 499 | [7 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 210% |  | 523 |  | 市 | 2014 |  | 2017-03-29 |  | 2017-03-29 | 2017-03-29 |  | (市) |  |  | (市) | 2020-02-17 |  | 2020-03-27 |  |  |  | 착공 | 현지 | 부 | 1년 9월 | 제외 |  |  | 1 | 변도현(031-729-4454) | 지속가능도시과
69 | 30 | 성남시 | 착공 | 주거환경관리 | 수진2 | 수정구 수정로88번길 18 일원 | 35214 | 1980~2000 | 330 | 905 |  |  | 905 | [7 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 210% |  | 330 |  | 市 | 2015 |  | 2017-03-27 |  | 2017-03-27 | 2017-03-27 |  | (市) |  |  | (市) | 2019-12-30 |  | 2019-12-20 |  |  |  | 착공 | 현지 | 지원 | 2년 0월 | 제외 |  |  | 1 | 신동호(031-729-4452) | 지속가능도시과
70 | 31 | 성남시 | 준공 | 재개발 | 단대 | 수정구 단대동 108-6번지 일원 | 75063 | 1985 | 516 | 1897 | 1176 | 436 | 190 | 57 | 38 | 1228 | 1015 |  | 213 | 1015 |  | 297 | 479 | 239 |  | 213 | 127 | 86 |  | 140% | 225% | 680 |  | LH | 2002 | 2013 | 2006-11-30 |  |  | 2005-11-07 | 2011-07-04 | (LH) |  |  | (LH) | 2011-07-21 | 2008-06-09 | 2009-07-28 | 2011-11-18 | 2013-11-29 | 2016-05-02 | 준공 |  |  | 5년 8월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 윤강혁(031-729-4424) | 도시정비과
71 | 32 | 성남시 | 준공 | 재개발 | 중3 | 중원구 중동 1500번지 일원 | 40239 | 1970 | 282 | 898 | 556 | 207 | 90 | 27 | 18 | 672 | 323 | 222 | 127 | 545 |  | 187 | 288 | 70 |  | 127 | 62 | 65 |  | 150% | 239% | 330 |  | LH | 2003 | 2013 | 2006-11-30 |  |  | 2006-01-06 | 2011-07-04 | (LH) |  |  | (LH) | 2011-07-14 | 2008-02-29 | 2009-08-08 | 2011-10-28 | 2013-12-31 | 2016-05-02 | 준공 |  |  | 5년 8월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 노희경(031-729-4433) | 도시정비과
72 | 33 | 성남시 | 준공 | 재건축 | 건우아파트 | 수정구 태평동 7346 | 17915 | 1987 | 7 | 470 |  | 320 | 150 |  |  | 503 | 307 | 196 |  | 503 |  |  | 420 | 83 | [5 empty] | 156% | 249% | 305 | 305 | 조합 | 2010 | 2018 | 2006-11-30 | 2010-12-31 | 2009-08-01 | 2010-04-28 | 2013-04-22 | 2012-04-19 |  | 2002-12-30 | 2003-05-26 | 2012-05-17 | 2015-09-03 | 2016-05-11 | 2016-06-03 | 2018-10-12 | 2019-01-28 | 준공 |  |  | 2년 11월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 장웅현(031-729-4445) | 도시균형발전과
73 | 34 | 성남시 | 준공 | 재건축 | 삼남아파트 | 중원구 중앙동 578 | 20124 | 1985 | 7 | 235 |  |  | 235 |  |  | 356 | 181 | 175 |  | 356 |  |  | 356 | [6 empty] | 112% | 233% | 234 | 182 | 조합 | 2007 | 2012 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2006-01-16 | 2010-01-22 |  |  |  | 2003-06-20 | 2007-06-25 | 2008-02-29 | 2009-03-13 |  | 2012-09-27 | 2012-08-13 | 준공 |  |  | 9년 3월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 장웅현(031-729-4445) | 도시균형발전과
74 | 35 | 성남시 | 준공 | 재건축 | 삼창아파트 | 중원구 중앙동 3748-1 | 41139 | 1985 | 3 | 544 |  |  | 544 |  |  | 751 | 441 | 310 |  | 751 |  |  | 751 | [6 empty] | 114% | 244% | 547 | 443 | 조합 | 2007 | 2012 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2006-01-16 | 2010-10-22 |  |  |  | 2003-05-19 | 2007-08-07 | 2008-03-31 | 2009-08-20 |  | 2012-12-14 | 2014-07-07 | 준공 |  |  | 7년 6월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 장웅현(031-729-4445) | 도시균형발전과
75 | 36 | 성남시 | 준공 | 주거환경개선 | 산성2지구 | 산성동 513일원 | 29560 | 1970~2000 | 221 | 712 |  |  | 712 | [7 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 290% | 210% | 238 |  | 市 | 2004 | 2008 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2003-06-30 | 2006-06-28 | (市 ) |  |  | (市 ) | 2004-06-29 |  | 2004-06-01 |  | 2008-04-21 |  | 준공 | 현지 | 지원 | 13년 8월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 변도현(031-729-4454) | 지속가능도시과
76 | 37 | 성남시 | 준공 | 주거환경개선 | 은행2지구 | 은행2동 1342일원 | 183209 | 1980~2000 | 1082 | 7669 |  |  | 7669 | [7 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 350~400% | 210% | 2973 |  | 市+LH | 2006 | 2015 | 2006-11-30 |  |  | 2007-10-29 | 2015-11-30 | (市+LH) |  |  | (市+LH) | 2009-06-15 |  | 2012-07-19 |  | 2015-11-30 |  | 준공 | 현지 | 부 | 6년 1월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 변도현(031-729-4454) | 지속가능도시과
77 | 38 | 성남시 | 준공 | 주거환경관리 | 단대동 | 산성대로 383번길 14일원(단대동 177) | 49265 | 1990 | 120 | 746 | 746 | 면적구분 없음 | [8 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 210% |  | 513 |  | 市 | 2015 | 2018 | 2015-06-22 |  | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  | (市) |  |  | (市) | 2017-01-23 |  | 2016-12-27 |  | 2018-12-24 |  | 준공 | 현지 | 지원 | 3년 0월 | 제외 |  |  | 1 | 변도현(031-729-4454) | 지속가능도시과
78 | 1 | 용인시 | 예정구역 | 재개발 | 삼가1 | 처인구 삼가동 110번지 일원 | 16000 | 1986 | 34 | 145 | 145 | [18 empty] | 240% | 230~250% | 145 |  |  |  |  | 2007-01-22 | 2015-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 14년 11월 | 2018-12-30 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
79 | 2 | 용인시 | 예정구역 | 재개발 | 삼가2 | 처인구 삼가동 216번지 일원 | 16000 | 1986 | 32 | 53 | 53 | [18 empty] | 240% | 230~250% | 53 |  |  |  |  | 2007-01-22 | 2015-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 14년 11월 | 2018-12-30 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
80 | 3 | 용인시 | 예정구역 | 재개발 | 용인3(역북1) | 처인구 역북동 454번지 일원(동일) | 40489 | 1986 | 119 | 562 | 562 | [18 empty] | 240% | 180~250% | 562 |  |  |  |  | 2007-01-22 | 2015-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 14년 11월 | 2018-12-30 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
81 | 4 | 용인시 | 예정구역 | 주거환경개선 | 김량장1 | 처인구 김량장동 226-6번지 일원 | 46700 | [22 empty] | 230% | [6 empty] | 2021-03-15 | 2024-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2027-12-31 |  |  | 1 | 김규희(031-324-3232)
82 | 5 | 용인시 | 예정구역 | 주거환경개선 | 마평2 | 처인구 마평동 612-4번지 일원 | 25400 | [22 empty] | 230% | [6 empty] | 2021-03-15 | 2025-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2028-12-30 |  |  | 1 | 김규희(031-324-3232)
83 | 6 | 용인시 | 예정구역 | 주거환경개선 | 고림2 | 처인구 고림동 794-29번지 일원 | 40900 | [22 empty] | 230% | [6 empty] | 2021-03-15 | 2025-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2028-12-30 |  |  | 1 | 김규희(031-324-3232)
84 | 7 | 용인시 | 예정구역 | 주거환경개선 | 마북1 | 기흥구 마북동 295-7번지 일원 | 20100 | [22 empty] | 240% | [6 empty] | 2021-03-15 | 2025-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2028-12-30 |  |  | 1 | 김규희(031-324-3232)
85 | 8 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 처인1 | 처인구 김량장동 201-3번지 일원 | 10230 | 1985 | 4 | 91 | [19 empty] | 58% | 200% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2015-10-31 |  |  |  |  | 2021-05-22 | [8 empty] | 안전진단 용역중 |  |  | 0년 9월 | 2018-10-30 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
86 | 9 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 처인2 | 처인구 마평동 605-1번지 일원 | 8403 | 1993 | 2 | 290 | [19 empty] | 250% | 250% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2023-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2026-12-30 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
87 | 10 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 처인3 | 이동읍 천리 118-1번지 일원 | 6718 | 1993 | 1 | 202 | [19 empty] | 250% | 250% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2023-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2026-12-30 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
88 | 11 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 처인4 | 처인구 유방동 1007-1번지 일원 | 9928 | 1994 | 4 | 375 | [19 empty] | 271% | 290% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2024-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2027-12-31 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
89 | 12 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 처인5 | 처인구 유방동 1007-50번지 일원 | 9999 | 1995 | 3 | 330 | [19 empty] | 286% | 290% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2025-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2028-12-30 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
90 | 13 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 처인6 | 처인구 김량장동 4-2번지 일원 | 21551 | 1995 | 7 | 755 | [19 empty] | 290% | 290% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2025-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2028-12-30 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
91 | 14 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 기흥1 | 기흥구 구갈동 380번지 일원 | 29694 | 1992 | 12 | 570 | [19 empty] | 290% | 290% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2012-10-31 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-12-19 | [7 empty] | 적정성 검토 의뢰 중 |  |  | 0년 9월 | 2015-10-31 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
92 | 15 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 기흥2 | 기흥구 구갈동 385-1번지 일원 | 20445 | 1993 | 7 | 384 | [19 empty] | 250% | 290% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2013-10-31 |  |  |  |  | 2021-04-30 | [8 empty] | 안전진단 용역중 |  |  | 0년 9월 | 2016-10-30 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
93 | 16 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 기흥3 | 기흥구 구갈동 385번지 일원 | 10412 | 1994 | 4 | 205 | [19 empty] | 250% | 290% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2024-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2027-12-31 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
94 | 17 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 기흥4 | 기흥구 신갈동 116-2번지 일원 | 10169 | 1992 | 2 | 299 | [19 empty] | 240% | 290% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2022-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2025-12-30 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
95 | 18 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 기흥5 | 기흥구 구갈동 384-1번지 일원 | 13638 | 1992 | 3 | 200 | [19 empty] | 250% | 290% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2022-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2025-12-30 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
96 | 19 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 기흥6 | 기흥구 고매동 385-4번지 일원 | 11267 | 1993 | 2 | 320 | [19 empty] | 250% | 250% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2023-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2026-12-30 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
97 | 20 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 기흥7 | 기흥구 구갈동 390번지 일원 | 31608 | 1993 | 10 | 624 | [19 empty] | 250% | 290% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2023-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2026-12-30 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
98 | 21 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 기흥8 | 기흥구 신갈동 14-4번지 일원 | 7138 | 1995 | 2 | 247 | [19 empty] | 250% | 250% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2025-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2028-12-30 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
99 | 22 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 수지1 | 수지구 풍덕천동 663-1번지 일원 | 13249 | 1994 | 9 | 1137 | [19 empty] | 250% | 290% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2021-05-14 | [8 empty] | 안전진단 용역중 |  |  | 0년 9월 | 2017-12-30 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
100 | 23 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 수지2 | 수지구 풍덕천동 698-2번지 일원 | 27259 | 1995 | 10 | 774 | [19 empty] | 250% | 290% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2015-12-31 |  |  |  |  | 2021-05-14 | [8 empty] | 안전진단 용역중 |  |  | 0년 9월 | 2018-12-30 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
101 | 24 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 수지3 | 수지구 풍덕천동 692-1번지 일원 | 16739 | 1995 | 5 | 420 | [19 empty] | 250% | 290% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2015-12-31 |  |  |  |  | 2021-04-29 | [8 empty] | 안전진단 용역중 |  |  | 0년 9월 | 2018-12-30 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
102 | 25 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 수지4 | 수지구 풍덕천동 690번지 일원 | 23170 | 1994 | 5 | 368 | [19 empty] | 250% | 290% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2024-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2027-12-31 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
103 | 26 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 수지5 | 수지구 풍덕천동 693번지 일원 | 37163 | 1994 | 6 | 576 | [19 empty] | 250% | 290% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2024-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2027-12-31 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
104 | 27 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 수지6 | 수지구 풍덕천동 664번지 일원 | 59946 | 1994 | 10 | 1620 | [19 empty] | 250% | 290% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2024-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2027-12-31 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
105 | 28 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 수지7 | 수지구 풍덕천동 700-1번지 일원 | 51618 | 1994 | 12 | 1168 | [19 empty] | 250% | 290% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2024-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2027-12-31 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
106 | 29 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 수지8 | 수지구 풍덕천동 692번지 일원 | 22571 | 1994 | 5 | 619 | [19 empty] | 250% | 290% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2024-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2027-12-31 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
107 | 30 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 수지9 | 수지구 풍덕천동 694번지 일원 | 12112 | 1995 | 3 | 190 | [19 empty] | 250% | 290% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2025-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2028-12-30 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
108 | 31 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 수지10 | 수지구 풍덕천동 703번지 일원 | 29513 | 1995 | 5 | 470 | [19 empty] | 250% | 290% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2025-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2028-12-30 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
109 | 32 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 수지11 | 수지구 풍덕천동 699번지 일원 | 18330 | 1995 | 5 | 416 | [19 empty] | 250% | 290% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2025-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2028-12-30 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
110 | 33 | 용인시 | 예정구역 | 재건축 | 수지12 | 수지구 풍덕천동 691번지 일원 | 21978 | 1995 | 6 | 612 | [19 empty] | 250% | 290% | [5 empty] | 2021-03-15 | 2025-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 0년 9월 | 2028-12-30 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
111 | 34 | 용인시 | 정비구역 | 주거환경개선 | 풍덕천1 | 수지구 풍덕천동 678-1 일원 | 83251 |  | 215 | 215 | 215 | 면적구분 없음 | [8 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 230% |  |  |  | 市 | 2017 |  | 2016-12-28 |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | [11 empty] | 실시설계 중 | 현지 | 지원 | 3년 1월 | 제외 |  |  | 1 | 최기정(031-324-3251)
112 | 35 | 용인시 | 조합설립 | 재개발 | 모현1 | 처인구 모현읍 왕산리 789번지 일원 | 22784 | 1986 | 61 | 242 | 242 |  |  |  |  | 740 | 173 | 530 | 37 | 703 | [5 empty] | 37 |  |  |  | 300% | 400% | 169 | 169 | 조합 | 2007 |  | 2007-01-22 | 2024-12-31 | 2009-05-04 | 2010-07-02 |  | 2007-05-18 |  |  | 2012-02-13 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 |  |  | 9년 11월 | 제외 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
113 | 36 | 용인시 | 사업시행 | 재개발 | 용인7 | 처인구 김량장동 159번지 일원 | 22646 | 1986 | 79 | 143 | 143 |  |  |  |  | 323 | 268 |  | 55 | 268 |  | 28 | 240 |  |  | 55 | 29 | 26 |  | 200% | 208% | 110 | 110 | 조합 | 2007 |  | 2007-01-22 |  |  | 2008-09-12 | 2011-04-22 | 2007-03-02 |  |  | 2009-03-12 | 2011-04-26 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 |  |  | 10년 8월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
114 | 37 | 용인시 | 사업시행 | 주거환경개선 | 이동2 | 처인구 이동읍 천리 748-2 일원 | 38263 |  | 74 | 105 | 105 | [9 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 230% |  |  |  | 市 | 2017 |  | 2016-12-28 |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | [5 empty] | 2020-02-17 | [5 empty] | 분할측량 중 | 현지 | 부 | 1년 10월 | 제외 |  |  | 1 | 김규희(031-324-3232)
115 | 38 | 용인시 | 사업시행 | 주거환경개선 | 신갈2 | 기흥구 신갈동 33-4 일원 | 108443 |  | 387 | 318 | 318 | 면적구분 없음 | [8 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 230% |  |  |  | 市 | 2017 |  | 2016-12-28 |  | 2018-10-11 | 2018-10-11 | [5 empty] | 2019-12-03 | [5 empty] | 보상절차 진행 중 | 현지 | 부 | 2년 1월 | 제외 |  |  | 1 | 김규희(031-324-3232)
116 | 39 | 용인시 | 사업시행 | 주거환경개선 | 상갈1 | 기흥구 상갈동 102-5 일원 | 79112 |  | 260 | 218 | 218 | 면적구분 없음 | [8 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 230% |  |  |  | 市 | 2017 |  | 2016-12-28 |  | 2018-10-11 | 2018-10-11 | [5 empty] | 2019-12-02 | [5 empty] | 보상절차 진행 중 | 현지 | 부 | 2년 1월 | 제외 |  |  | 1 | 최기정(031-324-3251)
117 | 40 | 용인시 | 사업시행 | 주거환경개선 | 고림1 | 처인구 고림동 772-20 일원 | 40793 |  | 80 | 112 | 112 | [9 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 230% |  |  |  | 市 | 2017 |  | 2016-12-28 |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | [5 empty] | 2019-12-02 | [5 empty] | 보상절차 진행 중 | 현지 | 부 | 2년 1월 | 제외 |  |  | 1 | 김규희(031-324-3232)
118 | 41 | 용인시 | 사업시행 | 주거환경개선 | 마평1 | 처인구 마평동 732번지 일원 | 40512 | 1970~ | 96 | 352 | 352 | 면적구분 없음 | [8 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 230% | 230% | 223 |  | 市 | 2015 |  | 2011-01-24 | 2020-12-31 | 2015-08-12 | 2016-02-23 |  | (市) |  |  | (市) | 2017-12-27 | [5 empty] | 공사 중 | 현지 | 지원 | 4년 0월 | 제외 |  |  | 1 | 김규희(031-324-3232)
119 | 42 | 용인시 | 착공 | 재개발 | 용인8 | 처인구 김량장동 309-1번지 일원 | 49076 | 1986 | 123 | 603 | 603 |  |  |  |  | 1308 | 158 | 1082 | 68 | 1240 |  | 908 | 332 |  |  | 68 | 34 | 34 |  | 300% | 328% | 248 | 166 | 조합 | 2007 |  | 2007-01-22 |  |  | 2009-05-29 | 2012-11-30 | 2007-04-05 |  |  | 2009-09-09 | 2011-07-07 | 2019-05-03 | 2021-02-23 | 2021-03-25 |  |  | 착공 공사 중 |  |  | 0년 10월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 전병구(031-324-2408)
120 | 43 | 용인시 | 준공 | 재건축 | 용인2 | 처인구 역북동 795번지 | 19826 | 1984 | 6 | 209 | 209 |  |  |  |  | 452 | 207 | 245 |  | 452 |  | 282 | 170 | [6 empty] | 41% | 248% | 211 | 207 | 조합 | 2009 | 2018 | 2007-01-22 |  |  | 2011-01-12 | 2013-12-23 | 2009-08-19 |  | 2009-12-23 | 2011-05-18 | 2015-10-22 | 2016-01-28 | 2016-08-25 | 2016-09-25 | 2019-02-01 | 2019-04-15 | 준공 |  |  | 2년 8월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
121 | 44 | 용인시 | 준공 | 재건축 | 김량주공아파트(용인1구역) | 처인구 김량장동 526번지 | 21449 | 1982 | 8 | 450 | 450 |  |  |  |  | 484 | 440 | 44 |  | 484 |  | 270 | 178 | 36 | [5 empty] | 90.08% | 220% | 455 | 448 | 조합 | 2005 | 2009 | 2007-01-22 |  |  | 2006-01-16 | 2006-05-06 |  |  | 2002-11-27 | 2005-06-30 | 2006-07-11 | 2006-10-23 | 2007-06-26 | 2008-02-01 | 2009-11-24 | 2010-05-14 | 준공 |  |  | 11년 7월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
122 | 45 | 용인시 | 준공 | 재건축 | 신갈주공아파트(기흥2구역) | 기흥구 신갈동 733번지 | 31606.5 | 1990 | 14 | 560 | 560 |  |  |  |  | 612 | 515 | 97 |  | 612 |  | 52 | 463 | 97 | [5 empty] | 87.27% | 249% | 572 | 550 | 조합 | 2003 | 2013 | 2007-01-22 |  |  | 2007-12-03 |  | 2003-12-15 |  | 2005-09-07 | 2008-07-03 | 2009-06-22 | 2010-02-05 | 2011-05-03 | 2013-05-14 | 2013-09-03 | 2014-03-03 | 준공 |  |  | 7년 10월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 윤대혁(031-324-2407)
123 | 46 | 용인시 | 준공 | 주거환경개선 | 용인9 | 처인구 마평동 740번지 일원 | 31439 | 1986 | 116 | 211 | 211 | 면적구분 없음 | [8 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 240% |  | 125 |  | 市 | 2007 | 2013 | 2007-01-22 |  |  | 2009-11-28 |  | (市 ) |  |  | (市 ) | 2011-04-27 |  | 2011-07-07 |  | 2013-03-15 |  | 준공 | 현지 | 부 | 8년 9월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 박상준(031-324-2408)
124 | 47 | 용인시 | 준공 | 주거환경개선 | 용인10 | 처인구 마평동 601번지 일원 | 23983 | 1986 | 64 | 242 | 242 | 면적구분 없음 | [8 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 240% |  | 110 |  | 市 | 2007 | 2013 | 2007-01-22 |  |  | 2009-11-28 |  | (市 ) |  |  | (市 ) | 2011-04-27 |  | 2011-07-07 |  | 2013-03-15 |  | 준공 | 현지 | 부 | 8년 9월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 박상준(031-324-2408)
125 | 48 | 용인시 | 준공 | 주거환경개선 | 양지1 | 처인구 양지면 양지리 383번지 일원 | 28936 | 1986 | 48 | 175 | 175 | 면적구분 없음 | [8 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 240% |  | 166 |  | 市 | 2007 | 2013 | 2007-01-22 |  |  | 2009-11-28 |  | (市 ) |  |  | (市 ) | 2011-04-27 |  | 2011-07-07 |  | 2013-03-15 |  | 준공 | 현지 | 부 | 8년 9월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 박상준(031-324-2408)
126 | 49 | 용인시 | 준공 | 주거환경개선 | 포곡1 | 처인구 포곡읍 전대리 150번지 일원 | 12861 | 1986 | 31 | 134 | 134 | 면적구분 없음 | [8 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 240% |  | 124 |  | 市 | 2007 | 2013 | 2007-01-22 |  |  | 2009-11-28 |  | (市 ) |  |  | (市 ) | 2011-04-27 |  | 2011-07-07 |  | 2013-03-15 |  | 준공 | 현지 | 부 | 8년 9월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 박상준(031-324-2408)
127 | 1 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 괴안 3-1(역곡조공1차아파트) | 괴안동 36번지 일원 | 14774 | 1984 | 5 | 224 |  |  | 224 | [17 empty] | 230% |  |  |  | 2018 | 2030 | 2017-12-11 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-08-09 | [7 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2021-12-30 |  |  |  | 강경현(032-625-3744)
128 | 2 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 괴안 3-6(괴안대진아파트) | 괴안동 171-6번지 일원 | 14203 | 1987 | 6 | 290 |  |  | 290 | [17 empty] | 230% |  |  |  | 2018 | 2030 | 2017-12-11 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-08-09 | [7 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2021-12-30 |  |  |  | 강경현(032-625-3744)
129 | 3 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 심곡본 3-1(부천롯데아파트) | 심곡본동 615-1번지 일원 | 22225 | 1984 | 5 | 463 |  |  | 463 | [17 empty] | 228% |  |  |  | 2018 | 2030 | 2017-12-11 | 2018-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2021-12-30 |  |  |  | 강경현(032-625-3744) | 구)심곡본 2-1
130 | 4 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 심곡본 3-2(부천극동아파트) | 심곡본동 566-1번지 일원 | 29174 | 1988 | 6 | 495 |  |  | 495 | [17 empty] | 219% |  |  |  | 2018 | 2030 | 2017-12-11 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-08-09 | [7 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2021-12-30 |  |  |  | 강경현(032-625-3744) | 구)심곡본 2-2
131 | 5 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 소사본 3-2(부천한신아파트) | 소사본동 277-12번지 일원 | 40377 | 1984 | 9 | 916 |  |  | 916 | [17 empty] | 230% |  |  |  | 2018 | 2030 | 2017-12-11 | 2018-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2021-12-30 |  |  |  | 강경현(032-625-3744)
132 | 6 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 괴안 3-2(역곡조공2차아파트) | 괴안동 33번지 일원 | 27634 | 1985 | 16 | 320 |  |  | 320 | [17 empty] | 219% |  |  |  | 2019 | 2030 | 2017-12-11 | 2019-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2022-12-30 |  |  |  | 강경현(032-625-3744)
133 | 7 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 송내 3-1(송내동신아파트) | 송내동 441-8번지 일원 | 17767 | 1985 | 5 | 380 |  |  | 380 | [17 empty] | 224% |  |  |  | 2019 | 2030 | 2017-12-11 | 2019-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2022-12-30 |  |  |  | 강경현(032-625-3744)
134 | 8 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 고강 3-1(고강1,2차 아파트) | 고강동 246-5번지 일원 | 19064 | 1984, 1986 | 9 | 338 |  |  | 338 | [17 empty] | 230% |  |  |  | 2019 | 2030 | 2017-12-11 | 2019-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2022-12-30 |  |  |  | 강경현(032-625-3744)
135 | 9 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 원종 3-3(동진아파트) | 원종동 180-3 | 12177 | 1987 | 3 | 250 |  |  | 250 | [17 empty] | 230% |  |  |  | 2020 | 2030 | 2017-12-11 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2023-12-31 |  |  |  | 강경현(032-625-3744)
136 | 10 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 소사본 3-1(성지아파트) | 소사본동 91-68 | 9435 | 1988 | 3 | 264 |  |  | 264 | [17 empty] | 280% |  |  |  | 2020 | 2030 | 2017-12-11 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2023-12-31 |  |  |  | 강경현(032-625-3744)
137 | 11 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 약대 3-1(약대현대아파트) | 약대동 169-6번지 일원 | 15363 | 1988 | 7 | 290 |  |  | 290 | [17 empty] | 230% |  |  |  | 2020 | 2030 | 2017-12-11 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2023-12-31 |  |  |  | 강경현(032-625-3744)
138 | 12 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 송내 3-2(현대아파트) | 송내동 450-1번지 일원 | 22373 | 1988 | 6 | 717 |  |  | 717 | [17 empty] | 230% |  |  |  | 2020 | 2030 | 2017-12-11 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2023-12-31 |  |  |  | 강경현(032-625-3744)
139 | 13 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 원종 3-1(원종주공아파트) | 원종동 129-19번지 일원 | 25419 | 1988 | 13 | 490 |  |  | 490 | [17 empty] | 230% |  |  |  | 2020 | 2030 | 2017-12-11 | 2020-12-31 | [5 empty] | 2020-03-08 | [7 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2023-12-31 |  |  |  | 강경현(032-625-3744)
140 | 14 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 괴안3-4(염광아파트) | 괴안동 164-6번지 일원 | 16698 | 1989 | 3 | 382 |  |  | 382 | [17 empty] | 230% |  |  |  | 2021 | 2030 | 2017-12-11 | 2021-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2024-12-30 |  |  |  | 강경현(032-625-3744)
141 | 15 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 고강 3-2(미도아파트) | 고강동 327-7번지 일원 | 14690 | 1989 | 6 | 340 |  |  | 340 | [17 empty] | 230% |  |  |  | 2021 | 2030 | 2017-12-11 | 2021-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2024-12-30 |  |  |  | 강경현(032-625-3744)
142 | 16 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 괴안 3-5(삼익세라믹아파트) | 괴안동 204-16번지 일원 | 35064 | 1989 | 10 | 781 |  |  | 781 | [17 empty] | 230% |  |  |  | 2021 | 2030 | 2017-12-11 | 2021-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2024-12-30 |  |  |  | 강경현(032-625-3744)
143 | 17 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 원종 3-2(동문1차아파트) | 원종동 70-1번지 일원 | 17590.6 | 1990 | 6 | 280 |  |  | 280 | [17 empty] | 230% |  |  |  | 2022 | 2030 | 2017-12-11 | 2022-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2025-12-30 |  |  |  | 강경현(032-625-3744)
144 | 18 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 괴안 3-3(삼익3차 아파트) | 괴안동 204-1번지 일원 | 35434 | 1992 | 11 | 682 |  |  | 682 | [17 empty] | 230% |  |  |  | 2023 | 2030 | 2017-12-11 | 2023-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2026-12-30 |  |  |  | 강경현(032-625-3744)
145 | 19 | 부천시 | 예정구역 | 재건축 | 괴안 3-7(거산아파트) | 괴안동 171-8번지 일원 | 13418 | 1992 | 7 | 260 |  |  | 260 | [17 empty] | 230% |  |  |  | 2023 | 2030 | 2017-12-11 | 2023-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2026-12-30 |  |  |  | 강경현(032-625-3744)
146 | 20 | 부천시 | 정비구역 | 재개발 | 심곡3-1 | 심곡동 194번지 일원 | 4413.2 | 1967 | 1 | 99 |  |  | 99 |  |  | 334 | 334 |  |  | 334 | [9 empty] | 102.8% | 993.2% | 80 |  |  | 2020 | 2030 | 2017-12-11 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | [11 empty] | 정비구역 지정 |  |  | 2년 1월 | 2021-11-24 |  |  |  | 강성근(032-625-3754) | 정비구역 해제 기한 연장 고시(연장일:2023.11.25)
147 | 21 | 부천시 | 추진위원회 | 재건축 | 역곡1-2 | 역곡동 75-3 일원 | 16940 | 1983 | 17 | 315 |  | 275 | 40 |  |  | 441 | 441 |  |  | 441 | [9 empty] | 129% | 250% | 399 |  | 추진위 | 2006 |  | 2006-09-18 | 2006-12-31 |  |  |  | 2009-07-23 |  | 2011-05-12 | [7 empty] | 추진위원회 승인 |  |  | 12년 5월 | (구)추진위 |  |  | 1 | 강경현(032-625-3744)
148 | 22 | 부천시 | 조합설립 | 재개발 | 괴안2D | 괴안동 189 일원 | 25876.6 | 평균 1982 | 113 | 396 |  | 396 |  |  |  | 602 | 330 | 206 | 66 | 536 |  | 414 | 122 |  |  | 66 | 44 | 22 |  | 100~200% | 400% | 330 | 330 | 조합 | 2009 |  | 2009-05-01 | 뉴타운 전환 | 2009-05-01 | 2009-05-01 | 2019-01-14 | 2009-06-08 |  |  | 2011-10-27 | [6 empty] | 해제(‘21.08.02.) |  |  | 10년 2월 | 제외 |  |  | 1 | 황지민(032-625-3753) | 정비구역해제처분등 취소 소송진행중
149 | 23 | 부천시 | 사업시행 | 재개발 | 소사3 | 소사동 48-21 일원 | 76081 | 평균 1982 | 547 | 1555 |  | 1555 |  |  |  | 1649 | 576 | 941 | 132 | 1517 |  | 619 | 898 |  |  | 132 | 132 |  |  | 100~200% | 288% | 532 | 532 | 조합 | 2011 | 2023 | 2003-03-28 | 2006-12-31 | 2004-07-22 | 2008-03-10 | 2019-12-30 | 2006-10-09 |  |  | 2008-09-24 | 2020-08-06 | [5 empty] | 사업시행인가 |  |  | 1년 5월 | 제외 |  |  | 1 | 전호철(032-625-3752)
150 | 24 | 부천시 | 조합설립 | 재건축 | 성곡2-1 | 원종동 352 일원 | 17395.8 | 1983 | 8 | 296 | 6 | 290 |  |  |  | 413 | 413 |  |  | 413 | [9 empty] | 200% | 230% | 296 | 296 | 조합 |  |  | 2014-02-25 | 2015-01-01 |  | 2017-12-26 |  | 2018-07-11 | 2003-04-03 | 2015-12-13 | 2019-05-08 | [6 empty] | 조합설립인가 |  |  | 2년 8월 | 제외 |  |  | 1 | 강경현(032-625-3744)
151 | 25 | 부천시 | 조합설립 | 재개발 | 소사본1-1 | 소사본동 88-39 일원 | 45429 | 평균 1983 | 285 | 603 |  | 603 |  |  |  | 1728 | 498 | 1086 | 144 | 1584 |  |  | 1584 |  |  | 144 | 144 |  |  | 100~200% | 765.8% | 498 | 498 | 조합 | 2011 |  | 2006-09-18 | 2006-12-31 | 2007-12-14 | 2009-05-18 | 2021-07-22 | 2006-11-17 |  |  | 2009-08-24 | [6 empty] | 정비계획 변경 준비 중 |  |  | 12년 4월 | 제외 |  |  | 1 | 전호철(032-625-3752)
152 | 26 | 부천시 | 사업시행 | 재개발 | 도당1-1 | 도당동 266-4번지 일원 | 137022.8 | 평균1983 | 559 | 2567 |  | 1367 | 700 | 500 |  | 2291 | 1901 |  | 390 | 1901 |  | 1901 |  |  |  | 390 | 390 |  |  | 109% | 252% | 1121 | 1121 | 조합 | 2006 |  | 2006-09-18 | 2006-12-31 | 2007-06-12 | 2008-11-17 | 2012-07-30 | 2006-11-07 |  |  | 2009-02-27 | 2010-07-19 | [5 empty] | 해제(‘19.05.20.)('19.06.19. 해제 효력정지 공고) |  |  | 11년 5월 | (구)추진위 |  |  | 1 | 강성근(032-625-3754) | 정비구역해제처분 취소 소송진행중
153 | 27 | 부천시 | 사업시행 | 재개발 | 소사1-1 | 소사동 483-6번지 일원 | 25880.9 | 평균1983 | 122 | 551 |  | 241 | 247 | 63 |  | 748 | 298 | 390 | 60 | 688 | 58 | 439 | 191 |  |  | 60 | 60 |  |  | 100~200% | 317% | 306 | 298 | 조합 | 2006 |  | 2006-09-18 |  | 2009-01-15 | 2009-04-20 | 2018-02-19 | 2006-12-15 |  |  | 2011-06-20 | 2014-06-30 | [5 empty] | 사업시행인가 |  |  | 7년 6월 | (구)추진위 |  |  | 1 | 황긍수(032-625-3751) | 정비구역해제처분 취소 소송진행중
154 | 28 | 부천시 | 사업시행 | 재건축 | 송내1-1 | 송내동 338번지 일원 | 42612 | 1984 | 36 | 885 | 66 | 349 | 469 | 1 |  | 1062 | 800 | 262 |  | 1062 |  | 946 | 116 | [6 empty] | 135% | 268% | 822 | 800 | 조합 | 2006 |  | 2006-09-18 | 2008-12-31 | 2013-02-14 | 2014-02-17 | 2018-09-03 | 2007-07-06 |  | 2011-12-19 | 2017-03-14 | 2020-07-06 | [5 empty] | 사업시행계획인가 |  |  | 1년 6월 | (구)추진위 |  |  | 1 | 강경현(032-625-3744)
155 | 29 | 부천시 | 관리처분 | 재개발 | 괴안3D | 괴안동 201 일원 | 38322.5 | 평균 1982 | 227 | 590 |  | 590 |  |  |  | 759 | 477 | 197 | 85 | 674 |  | 538 | 136 |  |  | 85 | 46 | 39 |  | 100~200% | 273.8% | 431 | 431 | 조합 | 2009 | 2025 | 2009-05-01 | 뉴타운 전환 | 2009-05-01 | 2009-05-01 | 2018-10-29 | 2009-08-01 |  |  | 2011-04-06 | 2018-11-07 | 2019-11-11 |  |  |  |  | 이주 및 철거 준비 중 |  |  | 2년 2월 | 제외 |  |  | 1 | 강성근(032-625-3754)
156 | 30 | 부천시 | 착공 | 재개발 | 계수.범박 | 계수동 1-6 일원 | 295044 | 1990 | 743 | 1077 | 58 | 750 | 269 |  |  | 3724 | 770 | 2765 | 189 | 3535 | 51 | 1719 | 1765 |  |  | 189 | 189 |  |  | 100~200% | 239% | 770 | 664 | 조합 | 2006 | 2023 | 2006-09-18 | 2006-12-31 | 2009-05-21 | 2009-10-26 | 2019-01-14 | 2006-05-23 |  |  | 2010-05-31 | 2017-01-31 | 2018-05-02 | 2018-08-27 | 2018-08-28 |  |  | 착공 |  |  | 3년 4월 | 제외 |  |  | 1 | 황긍수(032-625-3751)
157 | 31 | 부천시 | 준공 | 재개발 | 송내1-2 | 송내동 427-32 일원 | 40431.4 | 1990 | 165 | 671 |  |  | 297 | 361 | 13 | 831 | 268 | 496 | 67 | 764 |  | 407 | 354 | 3 |  | 67 | 67 |  |  | 100~200% | 263% | 310 | 268 | 조합 | 2006 | 2021 | 2006-09-18 |  |  | 2008-12-22 | 2018-07-16 | 2006-11-30 |  |  | 2009-05-08 | 2010-03-08 | 2016-05-09 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2021-08-27 |  | 준공 |  |  | 0년 4월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 황지민(032-625-3753)
158 | 32 | 부천시 | 준공 | 재개발 | 약대1 | 약대동 216 일원 | 42275 | 1950 | 77 | 195 | 195 |  |  |  |  | 620 | 110 | 404 | 106 | 514 |  | 80 | 312 | 122 |  | 106 | 54 | 52 |  | 24% | 250% | 110 | 110 | 조합 | 2005 | 2012 | 2003-03-28 |  |  | 2006-01-16 | 2010-05-31 | 2003-12-26 |  |  | 2006-04-28 | 2007-04-02 | 2007-12-31 | 2008-10-31 | 2008-11-03 | 2011-10-26 | 2012-07-09 | 준공 |  |  | 9년 6월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 황지민(032-625-3753)
159 | 33 | 부천시 | 준공 | 재개발 | 약대2 | 약대동 204 일원 | 71669 | 1935 | 167 | 520 | 520 |  |  |  |  | 1373 | 208 | 955 | 210 | 1163 |  |  | 156 | 768 | 239 | 210 |  | 126 | 84 | 95% | 250% | 208 | 208 | 조합 | 2005 | 2012 | 2003-03-28 |  |  | 2005-12-29 |  | 2003-12-31 |  |  | 2006-04-12 | 2007-04-02 | 2007-12-31 | 2008-10-31 | 2008-11-03 | 2011-10-26 | 2012-04-16 | 준공 |  |  | 9년 8월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 황지민(032-625-3753)
160 | 34 | 부천시 | 준공 | 재개발 | 중동1-1 | 중동 780 일원 | 16143 | 1990 | 85 | 114 |  |  | 114 |  |  | 339 | 71 | 240 | 28 | 311 |  | 103 | 208 |  |  | 28 | 11 | 17 |  | 100~200% | 280% | 113 | 71 | 조합 | 2006 | 2020 | 2006-09-18 |  |  | 2009-02-09 | 2016-05-23 | 2006-11-30 |  |  | 2009-07-24 | 2010-11-01 | 2015-12-30 | 2017-03-30 | 2017-04-05 | 2019-11-27 | 2020-02-24 | 준공 |  |  | 1년 10월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 전호철(032-625-3752)
161 | 35 | 부천시 | 준공 | 재건축 | 괴안1-6 | 괴안동 203-2 일원 | 42951.7 | 1984 | 17 | 770 |  | 326 | 384 | 60 |  | 921 | 694 | 227 |  | 921 |  | 557 | 364 | [6 empty] | 124% | 250% | 761 | 694 | 조합 | 2006 | 2020 | 2006-09-18 |  |  | 2007-09-17 | 2016-06-20 | 2003-12-31 |  | 2003-08-09 | 2009-09-15 | 2014-09-22 | 2016-12-09 | 2017-08-03 | 2018-01-24 | 2020-04-22 | 2020-07-27 | 준공 |  |  | 1년 5월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 강경현(032-625-3744)
162 | 36 | 부천시 | 준공 | 재건축 | 심곡본1-1 | 심곡본동 801 일원 | 15356 | 1985 | 6 | 220 |  | 118 | 102 |  |  | 354 | 212 | 142 |  | 354 |  | 171 | 183 | [6 empty] | 91% | 248% | 221 | 212 | 조합 | 2006 | 2020 | 2006-09-18 |  |  | 2011-08-08 |  | 2009-08-14 |  | 2010-04-12 | 2012-01-11 | 2015-03-20 | 2015-10-22 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2018-09-20 | 2018-12-24 | 준공 |  |  | 3년 0월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 강경현(032-625-3744)
163 | 37 | 부천시 | 준공 | 재건축 | 약대주공 | 약대동 181 일원 | 101985.9 | 1985 | 40 | 1040 |  | 1040 |  |  |  | 1613 | 1040 | 423 | 150 | 1463 |  | 207 | 713 | 250 | 293 | 150 |  | 150 |  | 85% | 250% | 1040 | 1031 | 조합 | 2003 | 2015 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2007-04-02 |  | 2003-12-30 | 2003-09-25 | 2004-02-16 | 2007-07-13 | 2007-09-10 | 2008-01-25 | 2010-03-18 | 2011-10-07 | 2017-07-31 | 2017-11-27 | 준공 |  |  | 4년 1월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 강경현(032-625-3744)
164 | 38 | 부천시 | 준공 | 재건축 | 삼경아파트 | 원종동 144 일원 | 20108 | 1984 | 9 | 363 |  | 363 |  |  |  | 403 | 341 | 54 | 8 | 395 |  | 84 | 187 | 124 |  | 8 |  | 3 | 5 | 154% | 215% | 363 | 363 | 조합 | 2003 | 2010 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2007-02-26 |  | 2003-12-31 | 2003-06-04 | 2003-09-22 | 2007-05-11 | 2007-10-23 | 2008-07-16 | 2008-11-25 | 2010-11-21 | 2010-11-30 | 2011-02-01 | 준공 |  |  | 10년 11월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 강경현(032-625-3744)
165 | 39 | 부천시 | 준공 | 재건축 | 동원아파트 | 송내동 463-3일원 | 20736 | 1985 | 7 | 323 |  | 323 |  |  |  | 371 | 351 |  | 20 | 351 |  |  | 351 |  |  | 20 | 20 |  |  | 103% | 202% | 323 | 323 | 조합 | 2006 | 2008 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-04-11 |  |  | 2002-06-19 | 2002-11-19 | 2003-01-10 | 2005-05-17 | 2005-12-26 | 2006-04-27 | 2008-03-27 | 2008-07-17 | 2008-10-10 | 준공 |  |  | 13년 3월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 강경현(032-625-3744)
166 | 40 | 부천시 | 준공 | 재건축 | 중동주공 | 중동 884외3 (현, 1288,1289) | 159919 | 1982 | 60 | 2560 |  | 2560 |  |  |  | 3090 | 2817 |  | 273 | 2817 |  |  | 2817 |  |  | 273 | 273 |  |  | 71% | 244% | 2560 | 2183 | 조합 | 2004 | 2008 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2003-06-29 |  |  |  | 1999-05-01 | 2000-03-09 | 2004-07-15 | 2005-05-12 | 2005-11-25 | 2008-04-18 | 2008-12-12 | 2009-07-27 | 준공 |  |  | 12년 5월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 강경현(032-625-3744)
167 | 41 | 부천시 | 준공 | 재건축 | 백동단지 | 소사본동 157-1 외 99 | 13517 | 1983 | 2 | 99 |  | 99 |  |  |  | 226 | 196 |  | 30 | 196 |  |  | 196 |  |  | 30 | 30 |  |  | 73% | 200% | 99 | 76 | 조합 | 2006 | 2009 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2006-01-16 |  | 2003-12-10 | 2004-02-26 | 2004-06-14 | 2006-02-28 | 2006-06-09 | 2006-09-22 | 2008-02-01 | 2010-04-08 | 2012-05-29 | 2012-10-08 | 준공 |  |  | 9년 3월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 강경현(032-625-3744)
168 | 1 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 성포예술인 | 성포동 예술인아파트 | 71800 | 1985 | 17 | 1485 |  | 3 | 1482 | [16 empty] | 226% | 250% | 1485 |  |  |  |  | 2006-09-15 | 2012-09-15 |  |  |  |  | 2017-11-27 | [8 empty] | 안전진단 미통과 |  |  | 15년 3월 | 2015-09-15 |  |  | 1 | 김병식(031-481-2405) | 안전진단결과 : c등급
169 | 2 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 주공4단지 | 성포동 588번지 일원 | 46900 | 1986 | 8 | 780 |  |  | 725 | 55 | [15 empty] | 181% | 260% | 780 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2013-04-25 |  |  |  |  | 2021-05-13 | [8 empty] | 안전진단 추진예정 |  |  | 8년 8월 | 2016-04-24 |  |  | 1 | 김병식(031-481-2405)
170 | 3 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 주공10단지 | 성포동 584번지 일원 | 73400 | 1987 | 15 | 1380 |  | 1380 | [17 empty] | 172% | 260% | 1380 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2015-04-25 | [13 empty] | 안전진단 미통과 |  |  | 8년 8월 | 2018-04-24 |  |  | 1 | 김병식(031-481-2405)
171 | 4 | 안산시 | 조합설립 | 재건축 | 고잔연립3 | 고잔동 665-1번지 일원 | 47417.7 | 1989~1992 | 43 | 768 |  | 653 | 115 |  |  | 1030 | 1030 |  |  | 1030 | [9 empty] | 124% | 240% | 771 |  | 추진위 |  |  | 2013-04-25 | 2017-04-25 |  | 2020-08-26 |  | 2020-09-29 | 2017-05-10 | 2017-08-18 | 2021-09-08 | [6 empty] | 조합설립인가 |  |  | 0년 4월 | 2020-04-24 |  |  | 1 | 추재철(031-481-2388)
172 | 5 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 고잔연립4 | 고잔동 661-3번지 일원 | 75200 | 1989~1991 | 62 | 1127 | 19 | 952 | 156 | [16 empty] | 116% | 240% | 1127 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 2019-12-12 | [8 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 8년 8월 | 2022-04-24 |  |  | 1 | 김병식(031-481-2405)
173 | 6 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 고잔연립5 | 고잔동 610번지 일원 | 69800 | 1989~1994 | 59 | 1072 | 18 | 840 | 214 | [16 empty] | 122% | 240% | 1072 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 2019-12-13 | [8 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 8년 8월 | 2022-04-24 |  |  | 1 | 김병식(031-481-2405)
174 | 7 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 고잔연립6 | 고잔동 612번지 일원 | 26700 | 1990~1992 | 22 | 410 |  | 265 | 145 | [16 empty] | 139% | 240% | 410 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 2019-12-13 | [8 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 8년 8월 | 2022-04-24 |  |  | 1 | 김병식(031-481-2405)
175 | 8 | 안산시 | 추진위원회 | 재건축 | 고잔연립7 | 고잔동 613-1번지 일원 | 27627 | 1990 | 24 | 413 | 20 | 319 | 74 |  |  | 593 | 593 |  |  | 593 | [9 empty] | 119% | 240% | 413 |  | 추진위 |  |  | 2013-04-25 | 2017-04-25 |  | 2020-08-26 |  | 2020-09-29 | 2017-05-15 | 2017-08-18 | [7 empty] | 조합설립인가 준비 중 |  |  | 1년 3월 | 2020-04-24 |  |  | 1 | 김명선(031-481-2909)
176 | 9 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 주공7단지 | 고잔동 670번지 일원 | 53500 | 1987 | 11 | 1020 |  | 240 | 780 | [16 empty] | 168% | 260% | 1020 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2015-04-25 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 8년 8월 | 2018-04-24 |  |  | 1 | 김병식(031-481-2405)
177 | 10 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 주공8단지 | 고잔동 671번지 일원 | 53600 | 1987 | 10 | 1020 |  | 300 | 720 | [16 empty] | 178% | 260% | 1020 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2015-04-25 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 8년 8월 | 2018-04-24 |  |  | 1 | 김병식(031-481-2405)
178 | 11 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 주공9단지 | 고잔동 672번지 일원 | 68400 | 1986 | 12 | 1320 |  | 240 | 1080 | [16 empty] | 177% | 260% | 1320 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2013-04-25 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 8년 8월 | 2016-04-24 |  |  | 1 | 김병식(031-481-2405)
179 | 12 | 안산시 | 추진위원회 | 재건축 | 선부연립1 | 선부동 963번지 일원 | 46908.6 | 1988~1990 | 41 | 735 | 54 | 579 | 102 |  |  | 989 | 989 |  |  | 989 | [9 empty] | 118% | 240% | 735 |  | 추진위 |  |  | 2013-04-25 | 2017-04-25 |  | 2020-08-26 |  | 2020-09-29 | 2017-05-18 | 2017-08-18 | [7 empty] | 조합설립인가 준비 중 |  |  | 1년 3월 | 2020-04-24 |  |  | 1 | 류동규(031-481-2398)
180 | 13 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 군자주공9 | 선부동 967번지 일원 | 29529 | 1989 | 14 | 540 | 면적구분 없음 |  | 540 | [16 empty] | 100% | 260% | 540 |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 2020-11-18 | [8 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2023-12-31 |  |  | 1 | 김병식(031-481-2405) | 신설
181 | 14 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 군자주공10 | 선부동 1083번지 일원 | 46318 | 1989 | 23 | 790 | 면적구분 없음 |  | 790 | [16 empty] | 100% | 260% | 790 |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 2020-11-19 | [8 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2023-12-31 |  |  | 1 | 김병식(031-481-2405) | 신설
182 | 15 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 현대1차아파트 | 성포동 592-2번지 일원 | 22046 | 1989 | 13 | 570 | 면적구분 없음 |  | 570 | [16 empty] | 124% | 260% | 570 |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 2020-11-25 | [8 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2023-12-31 |  |  | 1 | 김병식(031-481-2405) | 신설
183 | 16 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 월드아파트 | 본오동 872번지 일원 | 49553 | 1989 | 38 | 1070 | 면적구분 없음 |  | 1070 | [16 empty] | 128% | 260% | 1070 |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 2020-11-26 | [8 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 4년 1월 | 2023-12-31 |  |  | 1 | 김병식(031-481-2405) | 신설
184 | 17 | 안산시 | 추진위원회 | 재건축 | 고잔연립2 | 고잔동 576번지 일원 | 57800 | 1986~2004 | 45 | 898 | 288 | 513 | 49 |  | 48 | 1112 | 1112 |  |  | 1112 | [9 empty] | 119% | 240% | 856 |  | 추진위 |  |  | 2013-04-25 |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 |  | 2018-04-30 | 2015-03-06 | 2015-06-18 | [7 empty] | 조합설립인가 준비 중 |  |  | 3년 8월 | 2020-04-29 |  |  | 1 | 추재철(031-481-2388)
185 | 18 | 안산시 | 조합설립 | 재건축 | 팔곡일동1 | 팔곡일동 264-5번지 일원 | 22865 | 1956~2004 | 68 | 299 |  | 299 |  |  |  | 378 | 378 |  |  | 378 |  |  | 378 | [6 empty] | 119% | 260% | 230 |  | 조합 | 2009 |  | 2006-09-15 | 기본계획 미반영 | 2011-10-07 | 2012-03-16 |  | 2009-05-25 |  |  | 2021-03-12 | [6 empty] | 조합설립인가 |  |  | 0년 10월 | 2020-03-02 |  |  | 1 | 신미영(031-481-2386)
186 | 19 | 안산시 | 추진위원회 | 재건축 | 주공6단지 | 고잔동 676-2번지 일원 | 41191.2 | 1986 | 17 | 590 | 284 | 306 |  |  |  | 1060 | 1060 |  |  | 1060 |  | 876 | 184 | [6 empty] | 87% | 260% | 572 |  | 추진위 | 2013 |  | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2014-10-20 | 2015-08-28 |  | 2015-12-01 | 2013-11-18 | 2014-02-20 | [7 empty] | 조합설립인가 준비 중 |  |  | 6년 1월 | 2017-11-30 |  |  | 1 | 추재철(031-481-2388)
187 | 20 | 안산시 | 사업시행 | 재건축 | 주공5단지1 | 고잔동 675번지 일원 | 35747.9 | 1986 | 16 | 570 | 204 | 366 |  |  |  | 897 | 897 |  |  | 897 |  | 687 | 176 | 34 | [5 empty] | 80% | 250% | 562 | 562 | 조합 | 2013 |  | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2014-10-20 | 2015-08-28 |  | 2015-12-10 | 2013-11-18 | 2014-02-20 | 2017-08-30 | 2021-09-01 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 |  |  | 0년 4월 | 2020-08-29 |  |  | 1 | 김명선(031-481-2909)
188 | 21 | 안산시 | 사업시행 | 재건축 | 주공5단지2 | 고잔동 674번지 일원 | 42749.8 | 1986 | 21 | 538 |  | 348 | 190 |  |  | 1051 | 1051 |  |  | 1051 |  | 611 | 403 | 37 | [5 empty] | 77% | 250% | 537 | 530 | 조합 | 2013 |  | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2014-10-20 | 2015-08-28 |  | 2016-07-28 | 2013-11-18 | 2014-02-20 | 2017-05-08 | 2020-09-09 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 |  |  | 1년 4월 | 2020-05-07 |  |  | 1 | 김명선(031-481-2909)
189 | 22 | 안산시 | 관리처분 | 재건축 | 고잔연립9 | 고잔동 648-1번지 일원 | 20752.6 | 1990 | 15 | 299 |  |  | 287 | 4 | 8 | 472 | 294 | 178 |  | 472 |  | 244 | 228 | [6 empty] | 168% | 230% | 299 | 296 | 조합 | 2013 |  | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2014-10-20 | 2015-08-28 |  | 2016-11-17 | 2013-11-18 | 2014-02-20 | 2017-06-21 | 2020-04-29 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 이주중 |  |  | 0년 7월 | 2020-06-20 |  |  | 1 | 추재철(031-481-2388)
190 | 23 | 안산시 | 관리처분 | 재건축 | 산호연립 | 상록구 건건동 894-14 | 7301 | 1993 | 6 | 123 |  | 123 |  |  |  | 133 | 124 | 9 |  | 133 |  | 46 | 87 | [6 empty] | 104% | 230% | 124 | 124 | 조합 | 2003 |  | 2006-09-15 |  |  | 2014-04-03 | 2019-08-27 | 2003-12-30 | 2003-12-23 | 2006-11-23 | 2009-03-18 | 2020-05-27 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 이주중 |  |  | 0년 5월 | 제외 |  |  | 1 | 류동규(031-481-2398)
191 | 24 | 안산시 | 착공 | 재건축 | 인정프린스아파트 | 상록구 건건동 894-1 | 26019.4 | 1990 | 12 | 540 |  | 400 | 140 |  |  | 725 | 485 | 207 | 33 | 725 |  | 440 | 285 |  |  | 33 |  | 33 |  | 160% | 299% | 540 | 471 | 조합 | 2003 |  | 2006-09-15 | 기본계획 미반영 | 2009-11-09 | 2009-10-29 | 2016-05-24 | 2003-12-31 | 2004-05-24 | 2005-05-26 | 2010-02-23 | 2018-07-05 | 2020-07-08 | 2021-11-03 | 2021-11-04 |  |  | 이주 준비 |  |  | 0년 2월 | 제외 |  |  | 1 | 신미영(031-481-2386)
192 | 25 | 안산시 | 착공 | 재건축 | 고잔연립8 | 고잔동 631-1번지 일원 | 17750 | 1989~1991 | 17 | 297 | 66 | 149 | 73 | 9 |  | 449 | 291 | 158 |  | 449 |  | 377 | 72 | [6 empty] | 112% | 252% | 297 | 284 | 조합 | 2013 |  | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2014-10-20 | 2015-08-28 |  | 2016-04-25 | 2013-11-18 | 2014-02-20 | 2017-06-21 | 2019-02-28 | 2020-03-11 | 2021-03-31 | 2021-04-28 |  |  | 착공 |  |  | 0년 9월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 추재철(031-481-2388)
193 | 26 | 안산시 | 착공 | 재건축 | 선부동2 | 단원구 선부동 998번지 일원 | 16151 | 1987∼2006 | 57 | 350 | 면적구분 없음 | 350 |  |  |  | 377 | 91 | 275 | 11 | 366 |  | 262 | 104 |  |  | 11 |  | 11 |  | 164% | 250% | 81 | 56 | 조합 | 2008 |  | 2006-09-15 |  |  | 2011-03-29 | 2014-06-27 | 2008-03-31 |  |  | 2011-10-13 | 2014-12-31 | 2018-11-02 | 2021-07-15 | 2021-10-14 |  |  | 착공 |  |  | 0년 5월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김명선(031-481-2909)
194 | 27 | 안산시 | 착공 | 재건축 | 선부동3 | 단원구 선부동 1007번지 일원 | 48063 | 1988~2004 | 152 | 1165 | 면적구분 없음 | 1165 |  |  |  | 1021 | 105 | 869 | 47 | 1021 |  | 634 | 387 |  |  | 47 |  | 47 |  | 146% | 250% | 148 | 54 | 조합 | 2008 |  | 2006-09-15 |  |  | 2011-03-29 | 2014-06-27 | 2008-10-02 |  |  | 2011-09-09 | 2015-04-23 | 2018-05-04 | 2021-02-03 | 2021-02-17 |  |  | 착공 |  |  | 0년 11월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김명선(031-481-2909)
195 | 28 | 안산시 | 착공 | 재건축 | 원곡연립1단지 | 단원구 원곡동 829일원 | 76639.9 | 1981~1995 | 76 | 1126 | 면적구분 없음 | 1126 |  |  |  | 1714 | 1109 | 605 |  | 1714 |  | 1352 | 362 | [6 empty] | 105% | 230% | 1126 | 1101 | 조합 | 2003 |  | 2006-09-15 | 기본계획 미반영 | 2010-11-25 | 2011-03-28 | 2016-09-27 | 2006-09-28 | 2005-09-30 | 2006-03-08 | 2013-01-30 | 2017-05-01 | 2017-12-28 | 2020-03-18 | 2020-03-24 |  |  | 착공 |  |  | 1년 9월 | 제외 |  |  | 1 | 추재철(031-481-2388)
196 | 29 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 원곡연립2단지 | 단원구 원곡동 838일원 | 64810 | 1981~1995 | 61 | 1123 | 면적구분 없음 | 1123 |  |  |  | 1450 | 996 | 425 | 29 | 1421 |  | 997 | 424 |  |  | 29 |  | 29 |  | 127% | 250% | 1123 | 1110 | 조합 | 2003 |  | 2006-09-15 |  |  | 2011-03-28 | 2018-03-13 | 2006-06-01 | 2005-09-30 | 2006-03-08 | 2011-09-19 | 2015-09-24 | 2017-04-17 | 2018-11-19 | 2019-11-28 | 2021-07-23 |  | 준공 |  |  | 0년 5월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 신미영(031-481-2386)
197 | 30 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 군자주공7단지 | 단원구 선부동 961 | 28781 | 1985 | 13 | 480 | 270 | 210 |  |  |  | 719 | 477 | 242 |  | 719 |  | 424 | 295 | [6 empty] | 77% | 264% | 480 | 472 | 조합 | 2003 | 2015 | 2006-09-15 |  |  | 2008-09-04 | 2016-10-14 | 2003-12-18 | 2004-05-13 | 2005-05-02 | 2010-01-26 | 2015-10-27 | 2016-10-13 | 2018-01-24 | 2018-03-29 | 2020-09-25 | 2021-03-31 | 준공 |  |  | 0년 9월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 류동규(031-481-2398)
198 | 31 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 건건동1 (양지연립포함) | 건건동 606번지 일원 | 15437 | 1943~2001 | 54 | 267 | 190 | 73 | 3 | 1 |  | 390 | 248 | 142 |  | 390 |  | 335 | 55 | [6 empty] | 125% | 215% | 249 | 243 | 조합 | 2003 | 2016 | 2006-09-15 |  |  | 2011-11-23 | 2018-03-14 | 2009-04-22 | 2004-02-13 |  | 2012-04-18 | 2014-04-15 | 2016-12-26 | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 2020-06-12 | 2021-02-24 | 준공 |  |  | 0년 10월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 신미영(031-481-2386)
199 | 32 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 군자주공6단지 | 단원구 선부동 953 | 93027 | 1984 | 36 | 1080 | 200 | 490 | 390 |  |  | 2017 | 1091 | 926 |  | 2017 |  | 318 | 1637 | 62 | [5 empty] | 76% | 259% | 1084 | 1077 | 조합 | 2003 | 2014 | 2006-09-15 |  |  | 2008-09-04 | 2015-03-05 | 2003-12-15 | 2004-05-18 | 2005-05-02 | 2008-11-17 | 2008-12-31 | 2016-05-17 | 2017-02-13 | 2017-02-23 | 2020-01-30 | 2020-05-20 | 준공 |  |  | 1년 7월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김명선(031-481-2909)
200 | 33 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 원곡연립3단지 | 단원구 원곡동 848일원 | 57625.9 | 1980~1993 | 48 | 792 | 66 | 514 | 212 |  |  | 1244 | 773 | 471 |  | 1244 |  | 976 | 268 | [6 empty] | 111% | 250% | 912 | 805 | 조합 | 2003 | 2016 | 2006-09-15 |  |  | 2011-03-28 | 2016-03-16 | 2006-08-16 | 2005-09-30 | 2006-03-08 | 2012-04-20 | 2014-07-07 | 2015-09-25 | 2016-09-22 | 2016-10-20 | 2019-06-20 | 2020-03-11 | 준공 |  |  | 1년 10월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 류동규(031-481-2398)
201 | 34 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 초지연립1단지 | 단원구 초지동 590일원 | 68934 | 1983~1996 | 61 | 1026 | 54 | 761 | 211 |  |  | 1548 | 1031 | 517 |  | 1548 |  | 1132 | 416 | [6 empty] | 117% | 250% | 1039 | 984 | 조합 | 2003 | 2016 | 2006-09-15 |  |  | 2011-03-28 | 2014-05-23 | 2006-09-28 | 2005-09-30 | 2006-03-08 | 2011-08-16 | 2014-07-08 | 2015-10-02 | 2016-10-14 | 2016-10-20 | 2019-06-20 | 2020-03-11 | 준공 |  |  | 1년 10월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 추재철(031-481-2388)
202 | 35 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 초지연립상단지 | 단원구 초지동 605일원 | 55879.2 | 1981~2002 | 54 | 832 |  | 598 | 234 |  |  | 1238 | 838 | 400 |  | 1238 |  | 830 | 408 | [6 empty] | 102% | 250% | 801 | 790 | 조합 | 2003 | 2016 | 2006-09-15 |  |  | 2011-03-28 | 2016-04-07 | 2006-06-01 | 2005-09-30 | 2006-03-08 | 2011-08-22 | 2014-07-15 | 2015-10-14 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 2019-06-20 | 2020-03-11 | 준공 |  |  | 1년 10월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 신미영(031-481-2386)
203 | 36 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 군자주공8단지 | 단원구 선부동 959 일원 | 17856 | 1985 | 9 | 272 |  | 272 |  |  |  | 414 | 272 | 142 |  | 414 |  | 231 | 183 | [6 empty] | 75% | 255% | 274 | 267 | 조합 | 2003 | 2015 | 2006-09-15 |  |  | 2009-04-21 | 2013-10-25 | 2003-12-18 | 2004-05-19 | 2005-05-02 | 2009-06-11 | 2014-07-29 | 2015-10-05 | 2016-06-20 | 2016-06-29 | 2018-10-28 | 2019-05-01 | 준공 |  |  | 2년 8월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김명선(031-481-2909)
204 | 37 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 고잔연립1단지 | 단원구 고잔동 586일원 | 44269 | 1985~1988 | 50 | 723 | 33 | 582 | 108 |  |  | 1005 | 730 | 224 | 51 | 954 |  | 557 | 397 |  |  | 51 |  | 51 |  | 105% | 250% | 739 | 707 | 조합 | 2010 | 2015 | 2010-08-02 |  |  | 2012-06-22 | 2016-01-05 | 2012-09-07 | 2010-11-19 | 2011-03-25 | 2013-03-04 | 2014-11-21 | 2015-06-23 | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 2018-10-30 | 2019-05-01 | 준공 |  |  | 2년 8월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 신미영(031-481-2386)
205 | 38 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 성포주공3단지 | 상록구 성포동 587 | 56229.4 | 1985 | 23 | 700 |  | 700 |  |  |  | 1129 | 709 | 420 |  | 1129 |  | 123 | 973 | 33 | [5 empty] | 81% | 259% | 710 | 693 | 조합 | 2003 | 2015 | 2006-09-15 |  |  | 2009-02-11 | 2013-10-16 | 2003-12-18 | 2004-05-06 | 2005-05-26 | 2009-05-28 | 2013-11-29 | 2015-03-31 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2018-09-21 | 2020-03-25 | 준공 |  |  | 1년 9월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 추재철(031-481-2388) | 부분이전고시(`19.6.26.)
206 | 39 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 중앙주공1단지 | 단원구 고잔동 532 | 50719 | 1983 | 25 | 500 |  |  | 500 |  |  | 1152 | 506 | 646 |  | 1152 |  | 545 | 573 | 34 | [5 empty] | 86% | 267% | 510 | 503 | 조합 | 2002 | 2017 | 2006-09-15 |  |  | 2008-01-28 | 2014-12-24 | 2003-12-31 |  | 2003-12-17 | 2011-12-05 | 2013-09-16 | 2014-10-08 | 2015-11-27 | 2015-12-02 | 2018-11-14 | 2019-02-13 | 준공 |  |  | 2년 11월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 추재철(031-481-2388)
207 | 40 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 중앙주공2단지 | 단원구 고잔동 538 | 56702 | 1984 | 22 | 450 |  |  | 450 |  |  | 990 | 450 | 540 |  | 990 |  |  | 658 | 332 | [5 empty] | 63% | 259% | 457 | 457 | 조합 | 2003 | 2017 | 2006-09-15 |  |  | 2008-03-03 | 2013-05-21 | 2003-12-18 | 2004-04-29 | 2005-05-02 | 2009-07-24 | 2013-07-24 | 2014-09-24 | 2015-07-31 | 2015-08-04 | 2018-04-27 |  | 준공 |  |  | 3년 8월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 류동규(031-481-2398) | 부분이전고시(`18.8.2.)
208 | 41 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 군자주공5단지 | 단원구 초지동 603-1 | 22924 | 1983 | 11 | 400 | 200 | 200 |  |  |  | 469 | 394 | 75 |  | 469 |  | 62 | 403 | 4 | [5 empty] | 88% | 240% | 386 | 386 | 조합 | 2003 | 2015 | 2006-09-15 |  |  | 2009-09-28 | 2011-08-22 | 2003-12-15 | 2004-05-11 | 2005-05-02 | 2010-05-27 | 2011-08-23 | 2012-06-07 | 2015-10-28 | 2015-10-30 | 2018-05-30 | 2018-12-19 | 준공 |  |  | 3년 0월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 류동규(031-481-2398)
209 | 42 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 동명아파트 | 단원구 선부동 1082 | 30380 | 1989 | 19 | 600 |  | 600 |  |  |  | 766 | 766 |  |  | 766 |  | 382 | 384 | [6 empty] | 125% | 249% | 829 | 829 | 조합 | 2000 | 2010 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-09-20 |  |  |  | 2000-06-13 | 2002-12-31 | 2005-10-07 | 2008-02-04 | 2008-08-21 |  | 2010-12-28 | 2011-03-21 | 준공 |  |  | 10년 9월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 추재철(031-481-2388)
210 | 43 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 군자주공4단지 | 단원구 초지동 604 | 34394 | 1982 | 19 | 766 |  | 766 |  |  |  | 695 | 567 | 128 |  | 695 |  | 98 | 502 | 95 | [5 empty] | 86% | 245% | 565 | 563 | 조합 | 2003 | 2014 | 2006-09-15 |  |  | 2008-09-04 | 2012-07-23 | 2003-12-18 | 2003-12-05 | 2004-09-10 | 2008-11-17 | 2009-02-25 | 2011-03-11 | 2013-01-15 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2016-09-20 | 준공 |  |  | 5년 3월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 류동규(031-481-2398)
211 | 1 | 안양시 | 예정구역 | 재개발 | 충훈부 일원 | 만안구 석수동 768-6 일원 | 160073 |  | 450 | 2477 | [19 empty] | 97.01% | 260% | [5 empty] | 2020-03-09 | '22.3월이후 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 10월 |  |  |  |  | 전민성(031-8045-2561)
212 | 2 | 안양시 | 예정구역 | 재개발 | 종합운동장 동측 | 동안구 비산동 1047-20 일원 | 93224 |  | 285 | 1344 | [19 empty] | 130.3% | 260% | [5 empty] | 2020-03-09 | '22.3월이후 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 10월 |  |  |  |  | 강현민(031-8045-5314)
213 | 3 | 안양시 | 예정구역 | 재개발 | 종합운동장 북측 | 동안구 비산동 1015-22 일원 | 64021 |  | 200 | 901 | [19 empty] | 115.6% | 260% | [5 empty] | 2020-03-09 | '22.3월이후 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 10월 |  |  |  |  | 윤덕열(031-8045-2747)
214 | 4 | 안양시 | 예정구역 | 재건축 | 석수럭키아파트 | 만안구 석수동 296 | 30231 | 1987 | 11 | 735 | [19 empty] | 235.7% | 270% | [5 empty] | 2020-03-09 | '22.6월이후 |  |  |  |  | 2020-07-07 | [8 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 10월 | '25.6월이후 |  |  |  | 고병천(031-8045-2399)
215 | 5 | 안양시 | 예정구역 | 재건축 | 진흥5차아파트 | 만안구 안양동 908-4 | 18384 | 1987 | 7 | 432 | [19 empty] | 183.5% | 250% | [5 empty] | 2020-03-09 | '22.6월이후 |  |  |  |  | 2020-07-08 | [8 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 10월 | '25.6월이후 |  |  |  | 권지영(031-8045-5639)
216 | 6 | 안양시 | 예정구역 | 재건축 | 프라자아파트 | 만안구 안양동 762-2 | 27125 | 1987 | 17 | 658 | [19 empty] | 210.9% | 260%/270% | [5 empty] | 2020-03-09 | '22.6월이후 |  |  |  |  | 2020-07-22 | [8 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 10월 | '25.6월이후 |  |  |  | 이수진(031-8045-5639)
217 | 7 | 안양시 | 예정구역 | 재건축 | 벽산아파트 | 만안구 안양동 627-72 | 12412 | 1985 | 5 | 275 | [19 empty] | 228.7% | 270%/800% | [5 empty] | 2020-03-09 | '22.6월이후 |  |  |  |  | 2020-07-24 | [8 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 10월 | '25.6월이후 |  |  |  | 이소영(031-8045-5065)
218 | 8 | 안양시 | 예정구역 | 재건축 | 호계럭키아파트 | 동안구 호계동 570 | 41517 | 1992 | 13 | 794 | [19 empty] | 210.9% | 250% | [5 empty] | 2020-03-09 | '22.6월이후 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 10월 | '25.6월이후 |  |  |  | 고병천(031-8045-2399)
219 | 9 | 안양시 | 조합설립 | 재건축 | 현대아파트 | 동안구 관양1동 1396번지 일원 | 62557 | 1985 | 12 | 904 |  |  |  | 456 | 448 | 1305 | 1305 |  |  | 1305 | [9 empty] | 186% | 270% | 976 | 907 |  | 2020 |  | 2017-12-07 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-11-11 | 2017-04-04 | 2018-08-20 | 2021-07-20 | [6 empty] | 조합설립인가 |  |  | 0년 5월 | 2022-11-11 |  | 1 |  | 고병천(031-8045-2399)
220 | 10 | 안양시 | 관리처분 | 재개발 | 상록 | 만안구 안양8동 398-32번지 일원 | 69949.5 | 평균 1986 | 350 | 1103 | 549 | 270 | 221 | 42 | 21 | 1713 | 1426 |  | 287 | 1426 |  |  | 1426 |  |  | 287 | 287 |  |  | 100~200% | 250% | 739 | 716 | 조합 | 2008 | 2023 | 2006-08-07 | 기본계획 미반영 | 2008-08-01 | 2008-12-08 | 2018-12-28 | 2006-08-16 |  |  | 2009-05-19 | 2021-06-28 | 2021-12-28 |  |  |  |  | 관리처분인가 고시 |  |  | 0년 0월 | 제외 |  |  | 1 | 김종현(031-8045-5642)
221 | 11 | 안양시 | 사업시행 | 재건축 | 박달신한아파트 | 만안구 박달2동 111-1번지 일원 | 19457 | 1986 | 11 | 370 |  |  | 370 |  |  | 507 | 370 | 137 |  | 507 |  | 311 | 196 | [6 empty] | 148% | 270% | 377 | 350 | 조합 | 2015 | 2023 | 2010-05-27 | 2012-12-31 | 2014-10-17 | 2015-04-01 | 2020-05-15 | 2016-03-24 | 2013-01-18 | 2013-05-28 | 2019-04-26 | 2021-04-13 | [5 empty] | 사업시행계획인가 |  |  | 0년 9월 | 2022-04-25 |  | 1 |  | 고병천(031-8045-2399)
222 | 12 | 안양시 | 사업시행 | 재건축 | 미륭아파트 | 동안구 비산2동 406번지 일원 | 28377 | 1979 | 8 | 576 |  |  | 72 | 504 |  | 702 | 584 | 97 | 21 | 681 |  | 503 | 178 |  |  | 21 |  | 21 |  | 255% | 300% | 587 | 584 | 조합 | 2012 | 2025 | 2006-08-07 | 기본계획 미반영 | 2012-01-30 | 2012-07-10 | 2020-12-16 | 2003-10-08 | 2000-12-12 | 2001-02-21 | 2016-10-12 | 2021-05-27 | [5 empty] | 분양신청 |  |  | 0년 7월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 이소영(031-8045-5065)
223 | 13 | 안양시 | 관리처분 | 재개발 | 안양역세권 | 만안구 안양2동 841-5번지 일원 | 27385 | 1943~2014 | 87 | 449 | 89 | 268 | 69 | 19 | 4 | 853 | 411 | 408 | 34 | 819 | 14 | 595 | 210 |  |  | 34 | 34 |  |  | 100~200% | 435% | 449 | 413 | 조합 | 2015 | 2025 | 2014-10-21 |  | 2015-06-05 | 2015-08-07 | 2017-11-22 | 2016-01-08 |  |  | 2016-12-27 | 2020-02-04 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 이주 중 |  |  | 0년 3월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 양종민(031-8045-5282)
224 | 14 | 안양시 | 착공 | 재개발 | 호계온천 주변 | 동안구 호계2동 915번지 일원 | 41856 | 평균 1990 | 92 | 538 | 259 | 140 | 108 | 23 | 8 | 1011 | 457 | 408 | 146 | 865 | 18 | 416 | 431 |  |  | 146 | 146 |  |  | 100~200% | 298% | 512 | 438 | 조합 | 2013 | 2024 | 2006-08-07 | 기본계획 미반영 | 2012-10-24 | 2013-02-28 | 2017-08-18 | 2006-08-16 |  |  | 2014-10-30 | 2019-03-25 | 2020-03-04 | 2021-09-23 |  |  |  | 착공 |  |  | 0년 3월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 양종민(031-8045-5282)
225 | 15 | 안양시 | 관리처분 | 재개발 | 화창 | 만안구 석수2동 348번지 일원 | 22846 | 평균 1985 | 83 | 359 | 180 | 108 | 51 | 11 | 9 | 483 | 443 |  | 40 | 443 |  | 339 | 104 |  |  | 40 | 40 |  |  | 100~200% | 237% | 225 | 222 | 조합 | 2009 | 2022 | 2006-08-07 | 기본계획 미반영 | 2009-06-29 | 2009-12-29 | 2017-12-18 | 2006-08-16 |  |  | 2010-11-25 | 2019-03-29 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 이주 중 |  |  | 1년 0월 | 제외 |  |  | 1 | 김인수(031-8045-2366)
226 | 16 | 안양시 | 착공 | 재개발 | 비산1동주민센터 주변 | 동안구 비산1동 554번지 일원 | 5135 | 1983/1989 | 19 | 137 |  | 136 |  |  | 1 | 230 | 119 | 111 |  | 230 |  | 92 | 138 | [6 empty] | 100~200% | 450% | 139 | 134 | 조합 | 2015 | 2023 | 2014-10-21 |  | 2015-06-05 | 2015-10-08 |  | 2015-12-15 |  |  | 2016-06-21 | 2019-01-31 | 2020-05-23 | 2020-08-25 | 2020-09-11 |  |  | 착공 |  |  | 1년 4월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김민중(031-8045-2382)
227 | 17 | 안양시 | 관리처분 | 재건축 | 뉴타운맨션 삼호아파트 | 동안구 비산3동 354-10번지 일원 | 128037 | 1981/1985 | 18 | 2052 |  |  | 731 | 997 | 324 | 2618 | 1999 | 524 | 95 | 2523 |  | 729 | 1456 | 338 |  | 95 |  | 95 |  | 170~190% | 300% | 2007 | 1993 | 조합 | 2012 | 2024 | 2006-08-07 | 기본계획 미반영 | 2011-12-07 | 2012-06-11 | 2021-07-16 | 2012-11-22 | 2010-04-09 | 2011-01-27 | 2016-05-04 | 2020-01-14 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 사업시행계획변경인가 준비 |  |  | 0년 11월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 이수진(031-8045-2402)
228 | 18 | 안양시 | 사업시행 | 재건축 | 향림아파트 | 안양시 만안구 안양동43-1번지 | 8497.4 | 1981 | 6 |  |  | 250 |  |  | 1 (단독주택) | 271 | 198 | 73 |  | 271 | 19 | 252 | [7 empty] | 135% | 270% | 213 | 189 | 조합 | 2020 | 2026 | 2019-09-07 |  |  |  |  | 2011-05-09 |  | 2003-02-19 | 2013-03-25 | 2020-08-13 | [5 empty] | 관리처분인가준비단계 |  |  | 1년 5월 | 사업시행 이상 |  |  |  | 권지영(031-8045-5639)
229 | 19 | 안양시 | 착공 | 재개발 | 비산초교 주변 | 동안구 비산3동 281-1번지 일원 | 114550 | 1976~2007 | 292 | 1950 | 925 | 545 | 375 | 63 | 42 | 2739 | 1694 | 706 | 339 | 2400 |  | 1457 | 931 | 12 |  | 339 | 206 | 133 |  | 100~200% | 286% | 2045 | 1666 | 조합 | 2015 | 2023 | 2010-05-27 | 2012-02-01 | 2014-09-05 | 2015-01-30 | 2020-01-18 | 2015-09-14 |  |  | 2016-05-24 | 2019-02-28 | 2020-01-15 | 2021-05-28 |  |  |  | 착공 |  |  | 0년 7월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김민중(031-8045-2382)
230 | 20 | 안양시 | 착공 | 재개발 | 융창아파트 주변 | 동안구 호계2동 929번지 일원 | 107768 | 1978~2004 | 329 | 1561 | 761 | 447 | 312 | 25 | 16 | 2417 | 1288 | 933 | 196 | 2221 |  | 1212 | 1009 |  |  | 196 | 134 | 62 |  | 100~200% | 268% | 1290 | 1223 | 조합 | 2011 | 2022 | 2006-08-07 | 기본계획 미반영 | 2011-05-18 | 2011-05-18 | 2019-03-28 | 2006-08-22 |  |  | 2011-11-14 | 2018-05-29 | 2019-07-29 | 2021-05-31 | 2021-06-24 |  |  | 착공 |  |  | 0년 7월 | 제외 |  |  | 1 | 김종곤(031-8045-2374)
231 | 21 | 안양시 | 착공 | 재개발 | 덕현 | 동안구 호계1동 992번지 일원 | 116666.1 | 1975~2007 | 354 | 2559 | 1280 | 718 | 447 | 89 | 25 | 2886 | 1221 | 1339 | 326 | 2560 | 31 | 1240 | 1199 | 90 |  | 326 | 311 | 15 |  | 100~200% | 290% | 1499 | 1221 | 조합 | 2010 | 2023 | 2006-08-07 |  | 2010-07-23 | 2010-07-23 | 2018-10-29 | 2007-12-10 |  |  | 2012-02-21 | 2015-07-23 | 2017-02-27 | 2020-10-22 |  |  |  | 착공 |  |  | 1년 2월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김종현(031-8045-5642)
232 | 22 | 안양시 | 착공 | 재건축 | 진흥아파트 | 만안구 안양1동 97-3번지 일원 | 109172 | 1983/1985 | 50 | 1998 | 49 | 430 | 1519 |  |  | 2723 | 1985 | 738 |  | 2723 |  | 1541 | 1146 | 36 | [5 empty] | 170% | 270% | 2052 | 2003 | 조합 | 2009 | 2023 | 2006-08-07 | 기본계획 미반영 | 2009-04-16 | 2009-08-06 | 2021-05-04 | 2007-02-28 | 2009-10-12 | 2010-02-04 | 2011-07-01 | 2016-09-08 | 2019-06-18 | 2021-11-29 |  |  |  | 공사중 |  |  | 0년 1월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 권지영(031-8045-5639)
233 | 23 | 안양시 | 관리처분 | 재건축 | 삼신6차아파트 | 동안구 호계3동 651-1번지 일원 | 14831 | 1984 | 18 | 332 | 72 | 248 | 12 |  |  | 456 | 246 | 191 | 19 | 437 |  | 375 | 62 |  |  | 19 |  | 19 |  | 132% | 300% | 346 | 246 | 조합 | 2008 | 2024 | 2006-08-07 |  |  | 2008-01-28 | 2018-11-29 |  | 2003-04-11 | 2003-05-30 | 2003-06-26 | 2009-04-27 | 2010-11-29 |  |  |  |  | 착공준비 |  |  | 11년 1월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 이소영(031-8045-5065)
234 | 24 | 안양시 | 착공 | 주거환경개선 | 냉천 | 만안구 안양5동 618번지 일원 | 119122 | 1971~2002 | 440 | 1771 | 726 | 697 | 229 | 98 | 21 | 2329 | 750 | 1391 | 188 | 2141 | 0 | 953 | 1131 | 57 |  | 188 | 91 | 97 |  | 100~200% | 270% | 873 |  | 경기주택도시공사 | 2006 | 2024 | 2006-08-07 |  | 2009-10-09 | 2009-11-13 | 2021-05-21 | (도시공사) |  |  | (도시공사) | 2019-03-28 | 2020-02-28 | 2021-12-30 |  |  |  | 착공 | 공동 | 지원 | 0년 0월 | 제외 |  |  | 1 | 윤덕열(031-8045-2747)
235 | 25 | 안양시 | 착공 | 재개발 | 삼영아파트 주변 | 만안구 안양2동 34-1번지 일원 | 25158 | 평균 1984 | 102 | 519 | 260 | 156 | 103 |  |  | 558 | 263 | 250 | 45 | 513 | 10 | 276 | 227 |  |  | 45 | 45 |  |  | 100~200% | 248% | 268 | 234 | 조합 | 2009 | 2022 | 2006-08-07 | 기본계획 미반영 | 2009-03-24 | 2009-12-02 | 2017-08-18 | 2006-08-18 |  |  | 2010-05-24 | 2016-12-07 | 2018-03-05 | 2019-10-08 | 2019-10-10 |  |  | 착공 |  |  | 2년 3월 | 제외 |  |  | 1 | 양종민(031-8045-5282)
236 | 26 | 안양시 | 착공 | 재개발 | 예술공원입구 주변 | 만안구 안양2동 18-1번지 일원 | 48205.1 | 평균 1986 | 175 | 405 | 203 | 122 | 80 |  |  | 1021 | 388 | 571 | 62 | 959 | 28 | 514 | 417 |  |  | 62 | 62 |  |  | 100~200% | 251% | 405 | 374 | 조합 | 2010 | 2022 | 2006-08-07 |  |  | 2010-01-13 | 2016-03-28 | 2006-08-16 |  |  | 2011-07-12 | 2015-05-27 | 2016-11-25 | 2019-11-27 | 2019-12-03 |  |  | 착공 |  |  | 2년 1월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김인수(031-8045-2366)
237 | 27 | 안양시 | 착공 | 재개발 | 구사거리 | 동안구 호계3동 661-1번지 일원 | 41950.6 | 평균 1985 | 116 | 620 | 310 | 186 | 124 |  |  | 855 | 372 | 414 | 69 | 786 | 40 | 245 | 501 |  |  | 69 | 40 | 29 |  | 100~200% | 263% | 585 | 353 | 조합 | 2009 | 2021 | 2006-08-07 | 기본계획 미반영 | 2009-03-11 | 2009-08-28 | 2016-08-18 | 2006-11-08 |  |  | 2010-10-12 | 2016-06-21 | 2017-03-30 | 2018-11-28 | 2018-12-03 |  |  | 착공 |  |  | 3년 1월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김인수(031-8045-2366)
238 | 28 | 안양시 | 착공 | 재개발 | 임곡3 | 동안구 비산1동 515-2번지 일원 | 133418.3 | 1964~2006 | 427 | 2229 | 1115 | 635 | 446 | 24 | 9 | 2637 | 1438 | 1067 | 132 | 2505 | 325 | 1173 | 953 | 54 |  | 132 | 132 |  |  | 100~200% | 248% | 1463 | 1251 | 조합 | 2009 | 2021 | 2006-08-07 |  |  | 2009-12-30 | 2017-11-02 | 2007-06-19 |  |  | 2011-07-25 | 2015-09-22 | 2016-11-24 | 2018-12-17 | 2018-12-20 |  |  | 착공 |  |  | 3년 0월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김종곤(031-8045-2374)
239 | 29 | 안양시 | 준공 | 재개발 | 호원초등학교 주변 | 동안구 호계1동 956번지 일원 | 184607 | 평균 1985 | 721 | 2585 | 1236 | 721 | 507 | 101 | 20 | 3850 | 1694 | 1963 | 193 | 3657 | 463 | 2026 | 1168 |  |  | 193 | 193 |  |  | 100~200% | 265% | 1838 | 1500 | 조합 | 2010 | 2021 | 2006-08-07 |  |  | 2010-09-01 | 2015-11-16 | 2007-02-27 |  |  | 2012-05-29 | 2015-06-02 | 2016-04-22 | 2018-05-01 | 2018-05-24 | 2021-04-07 | 2021-04-28 | 1,2획지 준공 및 3획지 착공 준비 |  |  | 0년 8월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김종곤(031-8045-2374)
240 | 30 | 안양시 | 준공 | 재개발 | 소곡지구 | 만안구 안양6동 585-2번지 일원 | 66682.2 | 1971~2004 | 215 | 1068 | 534 | 294 | 214 | 26 |  | 1394 | 484 | 796 | 114 | 1280 | 124 | 616 | 501 | 39 |  | 114 | 114 |  |  | 100~200% | 242% | 645 | 478 | 조합 | 2008 | 2021 | 2006-08-07 |  | 2008-12-12 | 2008-12-12 |  | 2006-08-16 |  |  | 2009-07-27 | 2010-12-06 | 2015-11-04 | 2018-05-29 | 2018-07-05 | 2021-02-25 |  | (부분)준공인가 상태로 기반시설 준공절차 진행중 |  |  | 0년 10월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김종현(031-8045-5642)
241 | 31 | 안양시 | 준공 | 재건축 | 진흥로얄아파트 | 동안구 비산2동 577-1번지 일원 | 10431 | 1986 | 5 | 239 | 30 | 149 | 60 |  |  | 304 | 236 | 68 |  | 304 |  | 304 | [7 empty] | 150~199% | 267% | 239 | 236 | 코리아신탁 | 2015 | 2021 | 2010-05-27 | 2012-12-31 | 2015-09-11 | 2015-12-03 | 2021-12-17 |  | 2012-06-22 | 2013-04-19 | 2016-09-13 | 2017-11-06 | 2018-07-13 | 2019-05-31 | 2019-06-25 | 2021-11-15 |  | 준공 |  |  | 0년 1월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 이수진(031-8045-2402) | 사업시행자지정
242 | 32 | 안양시 | 착공 | 재건축 | 비산2동주민자치센터주변 | 만안구 비산2동 419-30번지 일원 | 52223 | 1980/1983 | 242 | 864 |  | 510 | 212 | 66 | 76 | 1199 | 535 | 664 |  | 1199 |  | 484 | 567 | 148 | [5 empty] | 100~200% | 307% | 811 | 541 | 조합 | 2008 | 2021 | 2006-08-07 |  |  | 2008-11-21 | 2019-01-25 | 2007-02-28 |  | 2008-12-24 | 2009-09-29 | 2014-10-31 | 2017-03-13 | 2019-01-25 | 2019-02-19 |  |  | 착공 |  |  | 2년 11월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 고병천(031-8045-2399) | 부분준공
243 | 33 | 안양시 | 준공 | 재개발 | 덕천 | 만안구 안양7동 148-1번지 일원 | 257590.19 | 1975~2003 | 870 | 4910 | 2455 | 1470 | 922 | 63 |  | 4250 | 3179 | 342 | 729 | 3521 |  | 1308 | 1634 | 384 | 195 | 729 | 633 | 96 |  | 100~200% | 245% | 3669 | 3179 | LH | 2006 | 2016 | 2006-08-07 |  |  | 2006-09-07 | 2016-09-13 | (LH) |  |  | (LH) | 2008-12-31 | 2011-11-25 | 2014-04-02 | 2015-09-21 | 2016-10-26 | 2017-07-31 | 조합 청산절차 진행 중 |  |  | 4년 5월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 윤덕열(031-8045-2747)
244 | 34 | 안양시 | 준공 | 재건축 | 청원아파트주변 | 만안구 안양2동 80-4번지 일원 | 17748.9 | 1978 | 45 | 247 |  | 141 | 104 | 2 |  | 419 | 209 | 189 | 21 | 398 |  | 240 | 156 | 2 |  | 21 |  | 21 |  | 103% | 296% | 247 | 209 | 조합 | 2007 | 2019 | 2006-08-07 |  |  | 2007-09-27 | 2020-09-17 |  |  | 1997-11-30 | 1997-12-10 | 2009-03-31 | 2015-06-09 | 2016-08-26 | 2016-08-30 | 2019-01-25 | 2020-12-02 | 이전고시 |  |  | 1년 1월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 이수진(031-8045-2402)
245 | 35 | 안양시 | 준공 | 재건축 | 호계주공아파트주변 | 동안구 호계1동 977번지 일원 | 53382 | 1984 | 32 | 900 | 260 | 640 |  |  |  | 1174 | 797 | 341 | 36 | 1138 |  | 417 | 688 | 33 |  | 36 |  | 36 |  | 92% | 274% | 900 | 789 | 조합 | 2009 | 2019 | 2006-08-07 |  |  | 2009-08-18 | 2019-05-22 | 2007-01-05 | 2008-04-25 | 2008-11-17 | 2010-12-13 | 2014-11-07 | 2015-10-26 | 2016-07-08 | 2016-07-13 | 2019-03-28 | 2019-09-10 | 이전고시 |  |  | 2년 4월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 고병천(031-8045-2399)
246 | 36 | 안양시 | 준공 | 재건축 | 주공아파트주변(단독주택) | 동안구 호계1동 981번지 일원 | 11094 | 1984 | 48 | 48 |  | 5 | 8 | 11 | 24 | 200 | 58 | 142 |  | 200 |  | 116 | 84 | [6 empty] | 100~200% | 265% | 51 | 42 | 조합 | 2011 | 2018 | 2006-08-07 |  |  | 2011-07-28 | 2018-09-10 | 2011-11-23 | 2008-04-25 | 2008-11-17 | 2012-06-12 | 2014-01-28 | 2014-10-23 | 2015-11-06 | 2015-11-19 | 2018-03-30 | 2018-09-14 | 이전고시 |  |  | 3년 3월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 권지영(031-8045-5639) | 조합해산
247 | 37 | 안양시 | 준공 | 재건축 | 석수한신아파트주변지구 | 만안구 석수동 417-3번지 일원 | 47177 | 1984 | 55 | 577 |  | 210 | 325 | 42 |  | 742 | 491 | 185 | 66 | 676 |  | 193 | 135 | 348 |  | 66 |  | 66 |  | 86% | 228% | 577 | 526 | 조합 | 2006 | 2010 | 2006-08-07 |  |  | 2006-08-22 | 2010-09-28 |  | 2003-05-20 | 2003-06-26 | 2003-06-30 | 2007-04-10 | 2007-12-31 | 2008-08-13 | 2010-05-13 | 2010-09-29 | 2011-07-22 | 이전고시 |  |  | 10년 5월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 권지영(031-8045-5639)
248 | 38 | 안양시 | 준공 | 재건축 | 백조아파트지구 | 만안구 석수동 374-5번지 일원 | 28129.7 | 1980 | 21 | 472 |  | 236 | 236 |  |  | 542 | 466 | 19 | 57 | 485 |  | 129 | 356 |  |  | 57 |  | 57 |  | 98% | 229% | 479 | 469 | 조합 | 2005 | 2009 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-09-05 | 2009-01-15 |  |  | 2002-02-27 | 2002-12-23 | 2005-10-27 | 2006-08-23 | 2007-04-18 | 2009-02-25 | 2009-06-29 | 2009-09-29 | 이전고시 |  |  | 12년 3월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 권지영(031-8045-5639)
249 | 39 | 안양시 | 준공 | 재건축 | 석수주공2단지지구 | 만안구 석수3동 788번지 일원 | 58935.5 | 1985 | 31 | 848 |  | 424 | 424 |  |  | 1134 | 841 | 204 | 89 | 1045 |  | 219 | 621 | 205 |  | 89 |  | 89 |  | 81% | 285% | 863 | 757 | 조합 | 2005 | 2009 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-08-29 | 2009-09-09 |  | 2001-09-27 | 2001-12-19 | 2002-12-06 | 2005-12-13 | 2006-09-04 | 2007-02-08 | 2009-11-05 | 2009-09-30 | 2010-02-23 | 이전고시 |  |  | 11년 10월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 권지영(031-8045-5639)
250 | 40 | 안양시 | 준공 | 재건축 | 석수주공3단지지구 | 만안구 석수3동 787번지 일원 | 28371.9 | 1985 | 11 | 425 |  | 265 | 125 | 35 |  | 553 | 440 | 67 | 46 | 507 |  | 56 | 107 | 344 |  | 46 |  | 46 |  | 88% | 249% | 446 | 446 | 조합 | 2005 | 2010 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-08-29 | 2010-02-04 |  | 2001-11-29 | 2002-01-26 | 2002-06-25 | 2005-12-22 | 2006-10-27 | 2007-07-26 | 2010-02-25 | 2010-02-12 | 2010-04-30 | 이전고시 |  |  | 11년 8월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 권지영(031-8045-5639)
251 | 41 | 안양시 | 준공 | 재건축 | 박달1동 연합지구 | 만안구 박달1동 37번지 일원 | 18784 | 1984 | 63 | 313 |  | 125 | 125 | 63 |  | 392 | 230 | 130 | 32 | 360 |  | 48 | 236 | 76 |  | 32 |  | 32 |  | 128% | 262% | 271 | 230 | 조합 | 2005 | 2009 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-12-19 |  |  | 1999-10-01 | 1999-11-01 | 2003-06-24 | 2006-04-24 | 2006-10-27 | 2007-09-21 | 2009-11-12 | 2009-12-02 | 2010-05-19 | 이전고시 |  |  | 11년 7월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 권지영(031-8045-5639)
252 | 42 | 안양시 | 준공 | 재건축 | 동삼아파트지구 | 만안구 석수2동 485-8번지 일원 | 11850 | 1984 | 9 | 224 |  |  | 224 |  |  | 281 | 144 | 127 | 10 | 271 |  | 30 | 241 |  |  | 10 |  | 10 |  | 133% | 253% | 230 | 144 | 조합 | 2005 | 2011 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-05-02 | 2011-10-24 | 2003-12-09 | 2003-06-26 | 2003-10-02 | 2005-05-03 | 2005-10-25 | 2007-11-12 | 2009-03-24 | 2011-08-22 | 2011-10-27 | 2012-01-03 | 이전고시 |  |  | 10년 0월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 권지영(031-8045-5639)
253 | 1 | 화성시 | 예정구역 | 재개발 | 봉담1-1 | 동화리 340번지 일원 | 14860 | 1973 | 37 | 91 | 5 | 7 | 14 | 6 | 59 | [14 empty] | 80% | 250% | 76 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2015-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 7년 6월 | 2018-01-30 |  |  | 1 | 김준수(031-5189-7052)
254 | 2 | 화성시 | 예정구역 | 재개발 | 봉담1-2 | 수영리 649-3번지 일원 | 19929 | 1986 | 33 | 227 |  | 7 |  | 2 | 218 | [14 empty] | 230% | 250% | 57 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2019-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 7년 6월 | 2022-01-30 |  |  | 1 | 김준수(031-5189-7052)
255 | 3 | 화성시 | 예정구역 | 재개발 | 안녕1-1 | 안녕동 46-4번지 일원 | 74400 | 1969 | 136 | 447 | 21 | 12 | 23 | 47 | 344 | [14 empty] | 180% | 200~270% | 329 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2015-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 7년 6월 | 2018-01-30 |  |  | 1 | 김준수(031-5189-7052)
256 | 4 | 화성시 | 예정구역 | 재개발 | 진안1-1 | 진안동 525-59번지 일원 | 10963 | 1962 | 23 | 94 |  | 2 | 7 | 10 | 75 | [14 empty] | 180% | 200% | 44 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2019-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 7년 6월 | 2022-01-30 |  |  | 1 | 김준수(031-5189-7052)
257 | 5 | 화성시 | 예정구역 | 재개발 | 진안1-2 | 진안동 524-7번지 일원 | 11738 | 1986 | 13 | 181 |  | 1 |  |  | 180 | [14 empty] | 180% | 200% | 13 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2019-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 7년 6월 | 2022-01-30 |  |  | 1 | 김준수(031-5189-7052)
258 | 6 | 화성시 | 예정구역 | 재개발 | 송산1-1 | 사강리 610-5번지 일원 | 20450 | 1964 | 43 | 109 | 2 | 11 | 17 | 12 | 67 | [14 empty] | 180% | 250% | 82 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2015-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 7년 6월 | 2018-01-30 |  |  | 1 | 김준수(031-5189-7052)
259 | 7 | 화성시 | 예정구역 | 재개발 | 남양1-1 | 남양동 1263번지 일원 | 17426 | 1981 | 29 | 61 | 5 | 8 |  | 8 | 40 | [14 empty] | 180% | 250% | 58 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2019-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 7년 6월 | 2022-01-30 |  |  | 1 | 김준수(031-5189-7052)
260 | 8 | 화성시 | 예정구역 | 재개발 | 우정1-1 | 조암리 227-2번지 일원 | 13270 | 1968 | 28 | 47 | 5 |  | 2 | 14 | 26 | [14 empty] | 230% | 250% | 49 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2016-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 7년 6월 | 2019-01-30 |  |  | 1 | 김준수(031-5189-7052)
261 | 9 | 화성시 | 예정구역 | 재개발 | 우정1-2 | 조암리 360-2번지 일원 | 52750 | 1987 | 64 | 254 | 2 | 3 | 8 | 4 | 237 | [14 empty] | 230% | 250% | 145 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2020-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 7년 6월 | 2023-01-30 |  |  | 1 | 김준수(031-5189-7052)
262 | 10 | 화성시 | 예정구역 | 재개발 | 향남1-1 | 발안리 60-2번지 일원 | 26913 | 1982 | 64 | 115 | 7 | 4 | 27 | 22 | 55 | [14 empty] | 180% | 200% | 116 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2016-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 7년 6월 | 2019-01-30 |  |  | 1 | 김준수(031-5189-7052)
263 | 11 | 화성시 | 예정구역 | 도시환경 | 우정Ⅱ-1 | 조암리 270-38번지 일원 | 12890 | 1971 | 64 | 69 | 2 | 3 | 1 | 21 | 42 | [14 empty] | 800% | 800% | 52 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2019-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 7년 6월 | 2022-01-30 |  |  | 1 | 김준수(031-5189-7052)
264 | 12 | 화성시 | 예정구역 | 도시환경 | 향남Ⅱ-5 | 평리 118-10번지 일원 | 15088 | 197 | 22 | 58 | 3 | 1 | 3 | 13 | 38 | [14 empty] | 800% | 800% | 31 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2016-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 7년 6월 | 2019-01-30 |  |  | 1 | 김준수(031-5189-7052)
265 | 13 | 화성시 | 예정구역 | 도시환경 | 봉담Ⅲ-1 | 와우리 160번지 일원 | 40200 | 1972 | 53 | 154 | 12 | 8 | 5 | 7 | 122 | [14 empty] | 200% | 250% | 26 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2015-01-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 7년 6월 | 2018-01-30 |  |  | 1 | 김준수(031-5189-7052)
266 | 14 | 화성시 | 조합설립 | 재건축 | 화산주택 | 송산동 97-15일원 | 17339 | 1987 | 7 | 198 |  |  | 135 | 63 |  | 405 | 405 |  |  | 405 |  | 322 | 83 | [6 empty] | 102.3% | 240.4% | 211 |  | 화산주택 재건축정비사업조합 | 2013 |  | 기본계획 미반영 | 기본계획 미반영 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2017-06-05 | 2016-05-20 |  | 2012-10-26 | 2021-08-13 | [6 empty] | 조합설립인가 |  |  | 0년 5월 | 2018-05-20 |  |  | 1 | 김준수(031-5189-7052)
267 | 1 | 평택시 | 예정구역 | 재개발 | 통복1 | 통복동 35-3 일원 | 43188 | 1952~2016 | 186 | 0 | [26 empty] | 2021-06-04 | 2027-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2030-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
268 | 2 | 평택시 | 예정구역 | 재개발 | 평택1 | 평택동 76 일원 | 33814 | 1952~2000 | 99 | 0 | [26 empty] | 2021-06-04 | 2023-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2026-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
269 | 3 | 평택시 | 예정구역 | 재건축 | 독곡1 | 독곡동 464 일원 | 32170 | 1992 | 8 | 483 |  |  |  | 243 | 240 | [15 empty] | 200%/300% | [5 empty] | 2021-06-04 | 2028-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2031-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
270 | 4 | 평택시 | 예정구역 | 재건축 | 지산1 | 지산동 1029 일원 | 19666 | 1992 | 11 | 360 |  | 90 | 270 | [17 empty] | 200%/300% | [5 empty] | 2021-06-04 | 2028-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2031-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
271 | 5 | 평택시 | 예정구역 | 재건축 | 지산2 | 지산동 1089 일원 | 8882 | 1992 | 3 | 299 |  |  | 299 | [17 empty] | 200%/300% | [5 empty] | 2021-06-04 | 2028-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2031-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
272 | 6 | 평택시 | 예정구역 | 재건축 | 지산3 | 지산동 1028 일원 | 11750 | 1991 | 2 | 300 |  |  | 300 | [17 empty] | 200%/300% | [5 empty] | 2021-06-04 | 2028-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2031-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
273 | 7 | 평택시 | 예정구역 | 재건축 | 지산4 | 지산동 1091 일원 | 13170 | 1992 | 3 | 216 |  |  |  | 216 | [16 empty] | 200%/300% | [5 empty] | 2021-06-04 | 2028-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2031-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
274 | 8 | 평택시 | 예정구역 | 재건축 | 지산5 | 지산동 1095 일원 | 24555 | 1992 | 14 | 414 |  |  | 210 | 204 | [16 empty] | 200%/300% | [5 empty] | 2021-06-04 | 2028-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2031-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
275 | 9 | 평택시 | 예정구역 | 재건축 | 서정1 | 서정동 793 일원 | 27152 | 1989 | 11 | 520 |  |  | 520 | [17 empty] | 200%/300% | [5 empty] | 2021-06-04 | 2027-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2030-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
276 | 10 | 평택시 | 예정구역 | 재건축 | 서정2 | 서정동 794 일원 | 19330 | 1987 | 12 | 420 |  |  | 420 | [17 empty] | 200%/300% | [5 empty] | 2021-06-04 | 2028-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2031-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
277 | 11 | 평택시 | 예정구역 | 재건축 | 서정3 | 서정동 909-1 일원 | 22270 | 1988 | 10 | 380 | 7 | 373 | [18 empty] | 200%/300% | [5 empty] | 2021-06-04 | 2027-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2030-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
278 | 12 | 평택시 | 예정구역 | 재건축 | 이충1 | 이충동 478 일원 | 27173 | 1990 | 13 | 490 |  | 490 | [18 empty] | 200%/300% | [5 empty] | 2021-06-04 | 2027-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2030-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
279 | 13 | 평택시 | 예정구역 | 재건축 | 이충2 | 이충동 381 일원 | 58242 | 1993 | 14 | 1266 |  |  |  | 1146 | 120 | [15 empty] | 250%/300% | [5 empty] | 2021-06-04 | 2028-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2031-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
280 | 14 | 평택시 | 예정구역 | 재건축 | 합정1 | 합정동 829 일원 | 59695 | 1992 | 23 | 1164 |  | 1164 | [18 empty] | 200%/300% | [5 empty] | 2021-06-04 | 2027-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2030-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
281 | 15 | 평택시 | 예정구역 | 재건축 | 동삭1 | 동삭동 340-6 일원 | 27930 | 1992 | 7 | 612 |  |  | 78 | 534 | [16 empty] | 200%/300% | [5 empty] | 2021-06-04 | 2028-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2031-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
282 | 16 | 평택시 | 예정구역 | 재건축 | 남산1 | 팽성읍 남산리 산76-9 일원 | 11310 | 1997 | 5 | 90 |  |  |  | 90 | [16 empty] | 180%/250% | [5 empty] | 2021-06-04 | 2028-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2031-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
283 | 17 | 평택시 | 예정구역 | 주거환경개선 | 송탄-01 | 신장동 624-22 일원 | 53185 | 1967~2016 | 172 | 0 | [26 empty] | 2021-06-04 | 2027-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2030-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
284 | 18 | 평택시 | 예정구역 | 주거환경개선 | 송탄-02 | 신장동 280-46 일원 | 40968 | 1963~2018 | 196 | 0 | [26 empty] | 2021-06-04 | 2023-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2026-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
285 | 19 | 평택시 | 예정구역 | 주거환경개선 | 송탄-03 | 서정동 570-65 일원 | 55457 | 1957~2018 | 178 | 0 | [26 empty] | 2021-06-04 | 2023-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2026-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
286 | 20 | 평택시 | 예정구역 | 주거환경개선 | 송탄-04 | 신장동 267-292 일원 | 64789 | 1966~2016 | 215 | 0 | [26 empty] | 2021-06-04 | 2023-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2026-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
287 | 21 | 평택시 | 예정구역 | 주거환경개선 | 송탄-05 | 서정동 873-29 일원 | 67895 | 1976~2017 | 202 | 0 | [26 empty] | 2021-06-04 | 2028-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2031-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
288 | 22 | 평택시 | 예정구역 | 주거환경개선 | 송탄-06 | 서정동 893-13 일원 | 61461 | 1968~2008 | 171 | 0 | [26 empty] | 2021-06-04 | 2028-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2031-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
289 | 23 | 평택시 | 예정구역 | 주거환경개선 | 팽성-01 | 팽성읍 송화리 50-15일원 | 50582 | 1972~2017 | 139 | 0 | [26 empty] | 2021-06-04 | 2027-12-31 | [16 empty] | 0년 7월 | 2030-12-31 |  |  |  | 정수연(031-8024-4173)
290 | 24 | 평택시 | 사업시행 | 재건축 | 합정주공 | 합정동 835 일원 | 75646 | 1989~1990 | 33 | 1374 | 784 | 590 |  |  |  | 1918 | 1241 | 677 |  | 1918 |  | 665 | 1177 | 68 | 8 |  |  |  |  | 102% | 299% | 1295 | 1241 | 조합 | 2015 | 2025 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 2017-10-24 |  | 2016-08-17 | 2018-03-21 | 2021-06-29 | [5 empty] | 사업시행계획 인가 |  |  | 0년 6월 | 2021-03-20 |  |  | 1 | 정수연(031-8024-4173)
291 | 25 | 평택시 | 관리처분 | 재개발 | 세교1구역 | 세교동 202-5번지 일원 | 67746 | 1962-2005 | 146 | 453 | 453 |  |  |  |  | 1573 | 263 |  | 1310 | 263 |  | 132 | 131 |  |  | 1310 | 80 | 1051 | 179 | 47% | 300% | 434 | 248 | 조합 | 2008 | 2025 | 비의무/미수립 |  |  | 2008-05-13 |  | 2008-06-18 |  |  | 2008-10-21 | 2010-07-19 | 2015-09-10 2021-02-05(변경) |  |  |  |  | 수용재결 진행 중(지토위) |  |  | 11년 5월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 차윤(031-8024-4132)
292 | 26 | 평택시 | 착공 | 재건축 | 서정연립 | 서정동 780 일원 | 56888 | 1986 | 25 | 420 |  | 420 |  |  |  | 1107 | 406 | 701 |  | 1107 |  | 254 | 853 | [6 empty] | 49.1% | 227.7% | 421 | 399 | 조합 | 2012 |  | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2011-07-19 | 2012-04-14 | 2015-02-03 | 2012-07-09 | 2009-11-18 | 2010-09-16 | 2013-05-02 | 2018-07-03 | 2020-02-07 | 2021-09-17 |  |  |  | 착공 |  |  | 0년 3월 | 제외 |  |  | 1 | 정수연(031-8024-4173)
293 | 27 | 평택시 | 관리처분 | 재건축 | 송원.현대연립 | 독곡동 359-5 일원 | 15239 | 1985 | 10 | 156 |  | 156 |  |  |  | 259 | 116 | 143 |  | 259 |  |  | 259 | [6 empty] | 57% | 230% | 154 | 116 | 조합 | 2011 |  | 비의무/미수립 |  |  | 2010-10-21 |  |  | 2003-05-20 | 2003-06-12 | 2003-06-26 | 2011-09-23 | 2019-12-02 |  |  |  |  | 시공사 재선정 중 |  |  | 2년 1월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 정수연(031-8024-4173)
294 | 28 | 평택시 | 준공 | 주거환경개선 | 두정지구 | 팽성읍 두정리 45-2번지 일원 | 63029 |  | 79 | [11 empty] | 현지개량 | [9 empty] | 100% |  |  | 市 | 2014 | 2020 |  |  |  | 2015-09-07 | [5 empty] | 2016-02-29 |  | 2017-06-29 |  | 2020-12-31 |  | 준공 | 현지 | 지원 | 1년 0월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김학형(031-8024-4122)
295 | 29 | 평택시 | 준공 | 재건축 | 비전주공1 | 비전동 488 일원 | 30157 | 1985 | 13 | 450 |  | 450 |  |  |  | 553 | 145 | 408 |  | 553 |  | 23 | 296 | 234 | [5 empty] | 80% | 230% | 418 | 417 | 조합 | 2007 | 2009 | 비의무/미수립 |  |  | 2005-11-21 | 2006-01-16 |  | 2003-03-06 | 2003-04-30 | 2003-05-31 | 2006-01-23 | 2006-10-27 | 2007-03-19 |  | 2011-01-27 | 2011-08-22 | 준공 |  |  | 10년 4월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 정예주(031-8024-4172)
296 | 30 | 평택시 | 준공 | 재건축 | 비전주공2 | 비전동 143 일원 | 42325 | 1987 | 22 | 810 |  | 810 |  |  |  | 903 | 725 | 178 |  | 903 |  | 208 | 466 | 229 | [5 empty] | 104% | 215% | 799 | 799 | 조합 | 2007 | 2009 | 비의무/미수립 |  |  | 2005-11-21 | 2006-03-20 | 2003-07-24 | 2003-04-28 | 2003-06-02 | 2003-12-24 | 2006-03-23 | 2006-09-28 | 2007-05-18 | 2007-05-25 | 2009-11-16 | 2010-01-21 | 준공 |  |  | 11년 11월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 정예주(031-8024-4172)
297 | 31 | 평택시 | 준공 | 재건축 | 서정주공1 | 서정동 241 | 43221 | 1985 | 21 | 582 |  | 582 |  |  |  | 828 | 570 | 258 |  | 828 |  | 72 | 373 | 301 | 82 |  |  |  |  | 80% | 230% | 595 | 594 | 조합 | 2007 | 2009 | 비의무/미수립 |  |  | 2006-01-16 |  |  | 2003-05-20 | 2003-06-12 | 2003-06-23 | 2006-03-21 | 2006-10-27 | 2007-08-06 | 2007-08-23 | 2010-01-29 | 2010-05-20 | 준공 |  |  | 11년 7월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 정예주(031-8024-4172)
298 | 32 | 평택시 | 준공 | 재건축 | 서정주공2 | 서정동 13 | 40540 | 1985 | 15 | 450 |  | 450 |  |  |  | 718 | 444 | 274 |  | 718 |  | 56 | 340 | 268 | 54 |  |  |  |  | 80% | 220% | 460 | 460 | 조합 | 2007 | 2009 | 비의무/미수립 |  |  | 2006-01-16 |  |  | 2003-03-06 | 2003-04-30 | 2003-05-20 | 2006-04-24 | 2006-10-27 | 2007-04-24 | 2007-05-08 | 2009-06-29 | 2009-07-09 | 준공 |  |  | 12년 6월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 정예주(031-8024-4172)
299 | 33 | 평택시 | 준공 | 주거환경개선 | 지산지구 | 평택시 지산동 692번지일원 | 30613 | 1960~1980 | 106 | 148 | 148 | 면적구분 없음 | [8 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 180% |  | 113 |  | 市 | 2006 | 2014 | 비의무/미수립 |  |  | 2005-12-19 |  | (市 ) |  |  | (市 ) | 2008-06-25 |  | 2011-02-20 |  | 2014-12-18 |  | 준공 | 현지 | 지원 | 7년 0월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 정예주(031-8024-4172)
300 | 34 | 평택시 | 준공 | 주거환경개선 | 세교지구 | 평택시 세교동 123번지일원 | 17261 | 1960~1980 | 68 | 85 | 85 | 면적구분 없음 | [8 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 180% |  | 78 |  | 市 | 2006 | 2016 | 비의무/미수립 |  |  | 2005-12-19 | 2015-12-07 | (市 ) |  |  | (市 ) | 2008-06-25 |  | 2010-08-09 |  | 2016-06-17 |  | 준공 | 현지 | 지원 | 5년 6월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 정예주(031-8024-4172)
301 | 1 | 시흥시 | 예정구역 | 재건축 | 대야동 삼보 | 대야동 275번지 일원 | 19933 | 1980~2020 | 9 | 335 | 335 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 280% | 300% | 871 |  |  |  |  | 2020-12-16 | 2022-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 0월 | 2025-12-30 |  |  | 1 | 현교훈(031-310-3762)
302 | 2 | 시흥시 | 예정구역 | 재개발 | 신천동 동진 | 신천동 858번지 일원 | 21056 | 1980~2020 | 32 | 474 | 474 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 280% | 300% | 1232 |  |  |  |  | 2020-12-16 | 2029-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 0월 | 2032-12-30 |  |  | 1 | 현교훈(031-310-3762)
303 | 3 | 시흥시 | 예정구역 | 재개발 | 은행동 산호 | 은행동 243-1번지 일원 | 14621 | 1980~2020 | 23 | 342 | 342 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 230% | 250% | 889 |  |  |  |  | 2020-12-16 | 2026-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 0월 | 2029-12-30 |  |  | 1 | 현교훈(031-310-3762)
304 | 4 | 시흥시 | 예정구역 | 재개발 | 은행1 | 은행동 251-6번지 일원 | 23561 | 1980~2020 | 69 | 401 | 401 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 230% | 250% | 1043 |  |  |  |  | 2020-12-16 | 2022-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 0월 | 2025-12-30 |  |  | 1 | 현교훈(031-310-3762)
305 | 5 | 시흥시 | 예정구역 | 재개발 | 은행2 | 은행동 276-10번지 일원 | 44333 | 1980~2020 | 64 | 783 | 783 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 230% | 250% | 2036 |  |  |  |  | 2020-12-16 | 2029-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 0월 | 2032-12-30 |  |  | 1 | 현교훈(031-310-3762)
306 | 6 | 시흥시 | 예정구역 | 재개발 | 포동1 | 포동 2번지 일원 | 81969 | 1980~2020 | 95 | 1272 | 1272 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 280% | 300% | 3307 |  |  |  |  | 2020-12-16 | 2026-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 0월 | 2029-12-30 |  |  | 1 | 현교훈(031-310-3762)
307 | 7 | 시흥시 | 예정구역 | 재개발 | 목감1 | 조남동 171-4번지 일원 | 62950 | 1980~2020 | 57 | 1534 | 1534 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 280% | 300% | 3988 |  |  |  |  | 2020-12-16 | 2026-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 0월 | 2029-12-30 |  |  | 1 | 현교훈(031-310-3762)
308 | 8 | 시흥시 | 예정구역 | 재건축 | 목감2 | 목감동 242-9번지 일원 | 38020 | 1980~2020 | 43 | 800 | 800 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 280% | 300% | 2080 |  |  |  |  | 2020-12-16 | 2022-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 0월 | 2025-12-30 |  |  | 1 | 현교훈(031-310-3762)
309 | 9 | 시흥시 | 조합설립 | 재건축 | 거모3 | 거모동 1474-1번지 일원 | 19540 | 1989~1991 | 10 | 492 |  | 410 | 82 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 300% | 300% | 513 | 497 | 조합 | 2013 |  | 2015-05-04 | 2017-10-01 | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  | 2020-02-06 |  | 2013-07-10 | 2021-02-09 | [6 empty] | 조합설립 인가 |  |  | 0년 11월 | 2022-02-05 |  |  | 1 | 현교훈(031-310-3762)
310 | 10 | 시흥시 | 관리처분 | 재건축 | 대야3 | 대야동 284번지 일원 | 34908 | 1985~1986 | 19 | 1025 |  | 1025 |  |  |  | 1026 | 997 | 29 |  | 1026 |  | 954 | 64 | 8 | [5 empty] | 180% | 300% | 1025 | 996 | 조합 | 2013 |  | 2015-05-04 | 2016-12-31 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-11-10 | 2017-05-11 |  | 2013-07-25 | 2018-04-03 | 2020-09-29 | 2021-11-05 |  |  |  |  | 관리처분계획 인가 |  |  | 0년 2월 | 2021-04-02 |  |  | 1 | 현교훈(031-310-3762)
311 | 11 | 시흥시 | 착공 | 재개발 | 대야동 | 대야동 303번지일대 | 77503 | 1900~2003 | 110 | 673 | 673 |  |  |  |  | 1382 | 377 | 935 | 70 | 1312 | 105 | 572 | 635 |  |  | 70 | 51 | 19 |  | 100~200% | 239.3% | 545 | 375 | 조합 | 2006 |  | 기본계획 미반영 |  |  | 2009-05-22 | 2015-10-12 | 2006-08-04 |  |  | 2009-09-14 | 2015-10-08 | 2016-02-18 | 2016-12-29 | 2017-12-08 |  |  | 착공 |  |  | 5년 0월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 현교훈(031-310-3762)
312 | 12 | 시흥시 | 준공 | 주거환경개선 | 복음자리 | 신천동 33번지일대 | 14193 | 1979~2003 | 234 | 234 | 234 |  |  |  |  | 313 | 250 |  | 63 | 250 |  | 250 |  |  |  | 63 | 63 |  |  | 50~100% | 215% | 245 |  | LH | 2005 | 2010 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-10-10 |  | (LH) |  |  | (LH) | 2005-12-31 |  | 2008-07-17 | 2008-08-30 | 2010-07-05 |  | 준공 | 공동 | 지원 | 11년 6월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 현교훈(031-310-3762)
313 | 1 | 김포시 | 착공 | 주거환경개선 | 양곡마을 | 양촌읍 양곡리 403-4번지 일원 | 46583 |  |  |  | 면적구분 없음 | [23 empty] | 2018 |  | 비의무/미수립 |  |  | 2019-07-31 | [7 empty] | 2020-12-01 |  |  |  | 정비구역 지정 | 현지 | 지원 | 1년 1월 | 제외 |  |  | 1 | 조윤성(031-980-5594)
314 | 2 | 김포시 | 준공 | 주거환경관리 | 서암 | 통진읍 서암리 758-22번지 일원 | 18490 | 1984 | 51 | 126 | 면적구분 없음 |  | 126 | [7 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 200% | 200% | 47 |  | 市 | 2014 | 2019 | 비의무/미수립 |  |  | 2015-11-14 |  | (市 ) |  |  | (市 ) |  |  | 2016-05-04 |  | 2019-06-19 |  | 계획도로 조성공사 완료 | 현지 | 지원 | 2년 6월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 조윤성(031-980-5594)
315 | 1 | 광명시 | 관리처분 | 재건축 | 철산주공10,11단지 | 철산2동 105 | 67737.9 | 1985 | 31 | 1080 | 430 | 650 |  |  |  | 1490 | 1083 | 407 |  | 1490 |  |  | 1421 | 69 | [5 empty] | 85% | 267.5% | 1123 | 1110 | 조합 | 2011 | 2025 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2010-10-02 | 2011-05-24 |  | 2011-10-06 | 2009-10-29 | 2010-03-02 | 2013-10-25 | 2019-06-13 | 2021-01-26 |  |  |  |  | 이주 |  |  | 0년 11월 | 제외 |  |  | 1 | 여주영(02-2680-6954)
316 | 2 | 광명시 | 착공 | 재건축 | 철산주공8,9단지 | 철산2동 235 | 173856.3 | 1985 | 77 | 2064 | 310 | 910 | 640 | 204 |  | 3804 | 2057 | 1655 | 92 | 3712 |  |  | 3292 | 420 |  | 92 |  | 92 |  | 77% | 280% | 2094 | 2051 | 조합 | 2014 | 2025 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2010-07-27 | 2011-05-24 |  | 2004-01-08 | 2009-10-06 | 2010-01-25 | 2014-03-26 | 2018-12-28 | 2020-07-15 | 2021-12-30 |  |  |  | 착공 |  |  | 0년 0월 | 제외 |  |  | 1 | 서령(02-2680-2907)
317 | 3 | 광명시 | 착공 | 재건축 | 철산주공7단지 | 철산3동 233 | 61041 | 1985 | 23 | 599 |  | 283 | 316 |  |  | 1313 | 602 | 711 |  | 1313 |  | 759 | 492 | 62 | [5 empty] | 67% | 266% | 630 | 630 | 조합 | 2012 | 2023 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2009-11-07 | 2012-09-11 |  | 2012-11-02 | 2009-12-04 | 2010-05-17 | 2014-05-28 | 2017-08-08 | 2018-02-12 | 2019-04-30 | 2019-08-29 |  |  | 착공 |  |  | 2년 8월 | 제외 |  |  | 1 | 서령(02-2680-2907)
318 | 4 | 광명시 | 준공 | 재건축 | 철산주공4단지 | 철산3동 452 | 35288 | 1985 | 15 | 470 |  |  | 470 |  |  | 798 | 475 | 323 |  | 798 |  | 443 | 327 | 28 | [5 empty] | 82% | 285% | 478 | 472 | 조합 | 2014 | 2021 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2010-11-25 | 2011-10-31 |  | 2012-01-19 | 2009-11-18 | 2010-04-02 | 2013-08-08 | 2016-06-30 | 2017-03-03 | 2018-07-04 | 2018-07-19 | 2021-02-26 | 2021-08-23 | 준공 |  |  | 0년 4월 | 제외 |  |  | 1 | 서령(02-2680-2907)
319 | 5 | 광명시 | 준공 | 재개발 | 철산두산위브아파트 | 철산동 50번지 일대 | 32650 | 1980 | 116 | 517 | 48 | 153 | 223 | 93 |  | 900 | 531 | 369 |  | 900 |  | 356 | 364 | 180 | [5 empty] | 113.8% | 292% | 563 | 531 | 조합 | 2003 | 2007 | 비의무/미수립 |  |  | 2000-06-14 | 2007-02-26 |  |  |  | 2001-09-21 | 2003-05-06 | 2004-01-16 | 2004-09-02 | 2004-10-13 | 2007-03-29 | 2007-06-27 | 준공 |  |  | 14년 6월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 서령(02-2680-2907)
320 | 6 | 광명시 | 준공 | 재건축 | 광육재건축단지 | 광명6동 354-24 | 73577 | 1981 | 241 | 241 | 6 | 23 | 59 | 97 | 56 | 1267 | 812 | 343 | 112 | 1155 |  | 142 | 566 | 263 | 184 | 112 |  | 112 |  | 160% | 264% | 1023 | 907 | 조합 | 2006 | 2015 | 비의무/미수립 |  |  | 2006-01-16 |  |  | 2000-06-20 | 2001-12-15 | 2000-03-29 | 2006-06-30 | 2006-10-19 | 2008-12-05 | 2011-12-18 | 2015-09-01 | 2016-01-20 | 준공 |  |  | 5년 11월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 서령(02-2680-2907)
321 | 7 | 광명시 | 준공 | 재건축 | 광명5동(월드메르디앙아파트) | 광명동 776-49 | 19983 | 1981 | 35 | 273 | 273 |  |  |  |  | 577 | 264 | 313 |  | 577 |  | 126 | 451 | [6 empty] | 167% | 297% | 273 | 264 | 조합 | 2004 | 2007 | 비의무/미수립 |  |  | 2004-06-14 |  |  |  |  | 1996-09-26 | 2003-06-26 |  | 2004-08-23 | 2004-08-19 | 2007-04-26 |  | 준공 |  |  | 14년 8월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 서령(02-2680-2907)
322 | 8 | 광명시 | 준공 | 재건축 | 철산주공2단지아파트 | 철산동 373 | 58711.4 | 1980 | 24 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1264 | 1027 | 237 |  | 1264 |  | 286 | 584 | 334 | 60 |  |  |  |  | 80% | 254% | 1004 | 1004 | 조합 | 2006 | 2009 | 비의무/미수립 |  |  | 2005-03-28 |  |  | 2002-06-04 | 2003-04-21 | 2002-06-30 | 2005-05-16 | 2005-12-28 | 2007-01-29 | 2009-12-04 | 2010-02-18 | 2011-07-06 | 준공 |  |  | 10년 6월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 서령(02-2680-2907)
323 | 9 | 광명시 | 준공 | 재건축 | 철산주공3단지아파트 | 철산동 552 | 96199.6 | 1981 | 38 | 1900 | 1900 |  |  |  |  | 2072 | 1887 | 185 |  | 2072 |  | 513 | 1046 | 405 | 108 |  |  |  |  | 80% | 249% | 1900 | 1899 | 조합 | 2006 | 2009 | 비의무/미수립 |  |  | 2005-03-28 |  |  | 2001-11-28 | 2002-02-22 | 2002-08-27 | 2005-05-16 | 2005-12-21 | 2006-12-26 | 2009-12-28 | 2009-11-26 | 2011-05-27 | 준공 |  |  | 10년 7월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 서령(02-2680-2907)
324 | 10 | 광명시 | 준공 | 재건축 | 하안주공본1단지아파트 | 하안동 764 | 132500.4 | 1982 | 57 | 2440 | 2440 |  |  |  |  | 2815 | 2387 | 428 |  | 2815 |  | 596 | 1492 | 674 | 53 |  |  |  |  | 80% | 251% | 2440 | 2382 | 조합 | 2006 | 2010 | 비의무/미수립 |  |  | 2005-03-28 |  |  | 2001-12-10 | 2002-03-21 | 2002-09-23 | 2005-05-16 | 2005-12-28 | 2006-11-28 | 2009-10-08 | 2010-01-14 | 2010-05-25 | 준공 |  |  | 11년 7월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 서령(02-2680-2907)
325 | 11 | 광명시 | 준공 | 재건축 | 하안주공본2단지아파트 | 하안동 769 | 63743.6 | 1982 | 42 | 940 | 940 |  |  |  |  | 1248 | 948 | 300 |  | 1248 |  | 250 | 556 | 336 | 106 |  |  |  |  | 80% | 245% | 962 | 962 | 조합 | 2006 | 2009 | 비의무/미수립 |  |  | 2005-03-28 |  |  | 2002-02-21 | 2002-05-30 | 2002-08-27 | 2005-05-16 | 2005-12-22 | 2006-11-30 | 2009-08-04 | 2009-11-02 | 2010-04-23 | 준공 |  |  | 11년 8월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 서령(02-2680-2907)
326 | 12 | 광명시 | 준공 | 주거환경개선 | 광명철산 | 철산동 510 | 78673 | 1991 | 380 | 1952 | 148 | 1025 | 576 | 203 |  | 2351 |  | 1117 | 1234 | 1117 |  | 462 | 541 | 114 |  | 1234 | 580 | 654 |  | 50~100% | 275% | 1933 | 1933 | LH | 1996 | 2002 | 비의무/미수립 |  |  | 1996-02-03 |  | (LH) |  |  | (LH) | 1996-11-14 |  | 1998-08-28 | 2001-05-07 | 2002-05-24 |  | 준공 | 공공 | 지원 | 19년 7월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 강정아(02-2680-0738)
327 | 13 | 광명시 | 준공 | 주거환경개선 | 광명삼각주 | 철산동 606 | 11480 | 1996 | 170 | 281 |  | 220 | 61 |  |  | 401 |  | 182 | 219 | 182 |  | 92 | 90 |  |  | 219 |  | 219 |  | 50~100% | 284% | 278 | 278 | LH | 1997 | 2001 | 비의무/미수립 |  |  | 1996-06-26 |  | (LH) |  |  | (LH) | 1997-09-30 |  | 1999-04-15 | 2000-10-10 | 2001-10-15 |  | 준공 | 공공 | 지원 | 20년 2월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 강정아(02-2680-0738)
328 | 14 | 광명시 | 준공 | 주거환경개선 | 광명신촌마을 | 소하동 4-1 일원 | 112120 | 2001 | 501 | 919 | 23 | 550 | 346 |  |  | 1760 |  | 885 | 875 | 885 |  | 113 | 628 | 144 |  | 875 | 66 | 809 |  | 50~100% | 176% | 910 | 910 | LH | 2003 | 2010 | 비의무/미수립 |  |  | 2003-05-28 | 2009-01-09 | (LH) |  |  | (LH) | 2005-02-07 |  | 2009-06-30 | 2009-08-26 | 2010-10-29 |  | 준공 | 공공 | 지원 | 11년 2월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 강정아(02-2680-0738)
329 | 1 | 군포시 | 정비구역 | 재개발 | 금정역 역세권 | 군포시 산본동 1028번지 일원 | 58139 | 1985~2018 | 150 | 1022 | 233 | 497 | 201 | 88 | 3 | 1441 | 777 | 559 | 105 | 1336 |  | 664 | 568 | 104 |  | 105 | 69 | 36 |  | 176.9% | 307.4% | 777 | 미정 | 미정 | 2020 | 2024 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | [11 empty] | 정비구역 지정 |  |  | 0년 0월 | 1902-12-30 |  |  | 1 | 서연석(031-390-0725)
330 | 2 | 군포시 | 정비구역 | 재개발 | 산본1동1지구 | 군포시 산본동 79-8번지 일원 | 84398.9 | 1967~2020 | 322 | 1661 | 151 | 910 | 155 | 73 | 372 | 2021 | 1063 | 793 | 165 | 1856 | 159 | 938 | 759 |  |  | 165 | 94 | 71 |  | 132% | 299.5% | 1063 | 미정 | 미정 | 2020 | 2024 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | [11 empty] | 정비구역 지정 |  |  | 0년 0월 | 1902-12-30 |  |  | 1 | 서연석(031-390-0725)
331 | 3 | 군포시 | 조합설립 | 도시환경 | 군포10구역 | 당동 781번지 일원 | 37720.7 | 1975~2004 | 102 | 610 | 300 | 200 | 100 | 10 |  | 1031 | 미정 | 미정 | 52 | 979 | 8 | 284 | 683 | 4 |  | 52 | 35 | 17 |  | 192% | 616.8% | 398 | 391 | 조합 | 2010 | 2025 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2010-04-30 | 2010-09-20 | 2021-10-08 | 2011-08-10 |  |  | 2016-03-07 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 |  |  | 5년 10월 | 제외 |  |  | 1 | 이수민(031-390-0983) | 정비계획 변경(경미한 사항)
332 | 4 | 군포시 | 준공 | 재건축 | 산본주공아파트 | 군포시 산본동 208외 5 | 128359 | 1985 | 80 | 1728 | 1728 |  |  |  |  | 2644 | 1726 | 644 | 274 | 2370 |  | 257 | 1100 | 581 | 432 | 274 |  | 274 |  | 83% | 270% | 1763 | 1716 | 조합 | 2002 | 2010 | 비의무/미수립 |  |  | 2006-06-20 | 2008-07-10 | 2003-10-06 |  | 2002-12-30 | 2003-12-31 | 2006-07-10 | 2007-03-09 | 2007-10-29 | 2009-11-11 | 2010-09-20 | 2010-10-20 | 준공 |  |  | 11년 2월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 서연석(031-390-0725)
333 | 1 | 오산시 | 사업시행 | 도시환경 | 오산경일신안 | 원동 785-1번지 일원 | 5330 | 1978 | 11 | 110 |  | 110 |  |  |  | 321 | 110 | 211 |  | 321 |  |  | 321 | [6 empty] | 600% | 644.6% | 109 |  | 토지등소유자 | 2016 | 2024 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 |  | 2017-08-16 | [5 empty] | 2018-09-12 | [5 empty] | 사업시행인가 |  |  | 3년 4월 | 제외 |  |  | 1 | 류상범(031-8036-7774)
334 | 2 | 오산시 | 준공 | 주거환경관리 | 오매장터 | 오산동 354-4번지 일원 | 56782 | 1945~2015 | 187 | 433 | 433 | 면적구분 없음 | [8 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 180%/800% |  | 391 |  | 市 | 2013 | 2020 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2015-04-29 | 2016-01-08 |  | (市) |  |  | (市) |  |  | 2017-11-30 |  | 2020-12-31 |  | 사업완료 | 현지 | 지원 | 1년 0월 | 제외 |  |  | 1 | 하상종(031-8036-7773)
335 | 1 | 이천시 | 사업시행 | 재개발 | 이천관고동 | 관고동 226번지 일원 | 32400 | 1986 | 62 | 284 |  | 209 | 38 | 37 |  | 616 | 585 |  | 31 | 585 |  | 302 | 283 |  |  | 31 | 31 |  |  | 200% | 238% | 247 | 245 | 조합 | 2013 | 2024 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 |  | 2013-05-01 | 2019-10-18 | 2013-11-15 |  |  | 2018-04-09 | 2020-12-31 | [5 empty] | 관리처분계획 준비 중 |  |  | 1년 0월 | (구)추진위 |  |  | 1 | 이은영(031-644-7133)
336 | 1 | 안성시 | 추진위원회 | 재개발 | 신건지동 1구역 | 신건지동 8번지 일원 | 11203 | 1981~1993 | 18 | 214 | 면적구분 없음 | 214 |  |  |  | 199 | 199 |  |  | 199 |  | 153 | 46 | [6 empty] | 220% | 200% | 175 |  | 추진위 | 2013 |  | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2011-01-11 | 2012-12-31 |  | 2013-06-26 | [9 empty] | 조합설립인가 준비 중 |  |  | 8년 6월 | 2022-03-01 |  |  | 1 | 조재성(031-678-3022) | 해제기한 연장(2년)
337 | 1 | 의왕시 | 추진위원회 | 재개발 | 내손가구역 | 내손동 700번지일원 | 45836 | 1984~1993 | 148 | 149 | 10 | 9 | 2 | 123 | 5 | 618 | 512 |  | 106 | 512 |  |  | 512 |  |  | 106 | 면적구분없음 | 106 |  | 63% | 220% | 159 |  | 추진위 | 2008 | 2025 | 2008-04-24 | 2008-12-31 | 2009-08-06 | 2011-05-04 |  | 2008-07-18 | [9 empty] | 조합설립인가 준비 중 |  |  | 10년 8월 | 2020-03-02 |  |  |  | 임재원(031-345-3494) | 해제절차 추진중
338 | 2 | 의왕시 | 조합설립 | 재건축 | 부곡다구역 | 삼동 146번지일원 | 60917 | 1977~2004 | 99 | 1324 | [5 empty] | 1579 | 1579 |  |  | 1579 | 240 | 1211 | 128 | [6 empty] | 187% | 272% | 1312 | 1123 |  |  |  | 2008-04-24 | 2016-12-31 | 2019-09-23 | 2019-09-23 |  | 2019-12-30 |  | 2016-02-13 | 2021-03-31 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 준 |  |  | 0년 9월 | 24.03.31 |  | 1 |  | 박민호(031-345-3498)
339 | 3 | 의왕시 | 추진위원회 | 도시환경 | 오전라구역 | 오전동 323-3번지 일원 | 15995 | 1977~2006 | 49 | 161 | 19 | 61 | 51 | 12 | 18 | 477 | 477 |  |  | 477 |  |  | 477 | [6 empty] | 300% | 694% | 75 |  | 추진위 | 2012 | 2025 | 2009-08-21 | 2009-12-31 | 2011-02-24 | 2012-02-22 |  | 2020-03-09 | [9 empty] | 조합설립인가 준비 중 |  |  | 1년 10월 | 제외 |  |  | 1 | 최수정(031-345-3497)
340 | 4 | 의왕시 | 사업시행 | 재개발 | 고천나구역 | 고천동 265번지 일원 | 90404.6 | 1970~1990 | 283 | 737 | 129 | 274 | 201 | 40 | 93 | 1913 | 1817 |  | 96 | 1817 |  | 889 | 851 | 77 |  | 96 | 96 |  |  | 109% | 300% | 823 | 808 | 조합 | 2008 | 2023 | 2008-04-24 | 2008-12-31 | 2009-08-06 | 2011-12-02 | 2019-09-27 | 2008-09-18 |  |  | 2012-07-23 | 2020-12-17 | [5 empty] | 관리처분계획 준비 중 |  |  | 1년 0월 | 제외 |  |  | 1 | 전현지(031-345-3492)
341 | 5 | 의왕시 | 사업시행 | 재개발 | 오전다구역 | 오전동 350-1번지일원 | 174614.4 | 1980~2003 | 290 | 1763 | 709 | 417 | 552 | 40 | 45 | 3209 | 3048 |  | 161 | 3048 | 2 | 1635 | 1347 | 63 | 1 | 161 | 161 |  |  | 106% | 300% | 1862 | 1862 | 조합 | 2008 | 2025 | 2008-04-24 | 2010-12-31 | 2011-05-12 | 2013-07-16 | 2019-11-08 | 2008-11-17 |  |  | 2016-12-06 | 2020-12-17 | [5 empty] | 관리처분계획 준비 중 |  |  | 1년 0월 | (구)추진위 |  |  | 1 | 전현지(031-345-3492)
342 | 6 | 의왕시 | 사업시행 | 도시환경 | 고천가구역 | 고천동 276-8번지일원 | 27025 | 1950~2007 | 76 | 149 | 50 | 11 | 27 | 16 | 45 | 933 | 933 |  |  | 933 |  | 379 | 508 | 46 | [5 empty] | 112% | 604% | 161 | 158 | 조합 | 2008 | 2024 | 2008-04-24 | 2008-12-31 | 2009-08-06 | 2011-12-02 | 2018-07-16 | 2008-06-05 |  |  | 2012-08-31 | 2021-03-29 | [5 empty] | 관리처분계획 준비 중 |  |  | 0년 9월 | 제외 |  |  | 1 | 박민호(031-345-3498)
343 | 7 | 의왕시 | 관리처분 | 재개발 | 부곡가구역 | 삼동 192-244번지일원 | 86065 | 1970~1985 | 191 | 961 | 276 | 326 | 298 | 38 | 23 | 1719 | 922 | 712 | 85 | 1634 |  | 815 | 819 |  |  | 85 | 85 |  |  | 117% | 263% | 1061 | 957 | 조합 | 2008 | 2025 | 2008-04-24 | 2010-12-31 | 2011-01-27 | 2012-05-01 | 2018-10-11 | 2008-11-18 |  |  | 2014-01-08 | 2017-04-26 | 2021-10-22 |  |  |  |  | 착공 준비 중 |  |  | 0년 2월 | 제외 |  |  | 1 | 임재원(031-345-3494)
344 | 8 | 의왕시 | 관리처분 | 재개발 | 내손라구역 | 내손동 661번지일원 | 93990 | 1984~1993 | 250 | 1360 | 984 | 247 | 16 | 9 | 104 | 2180 | 1396 | 606 | 178 | 2002 |  |  | 1271 | 731 |  | 178 | 102 | 76 |  | 111% | 299% | 1334 | 1334 | 조합 | 2008 | 2024 | 2008-04-24 | 2008-12-31 | 2009-08-06 | 2010-11-29 | 2017-12-22 | 2008-05-03 |  |  | 2011-12-28 | 2018-02-05 | 2019-12-06 |  |  |  |  | 착공 준비 중 |  |  | 2년 1월 | 제외 |  |  | 1 | 임재원(031-345-3494)
345 | 9 | 의왕시 | 관리처분 | 재개발 | 내손다구역 | 내손동 683번지일원 | 151480 | 1984~1993 | 448 | 1397 | 677 | 372 | 13 | 11 | 324 | 2633 | 1580 | 921 | 132 | 2501 | 30 | 1355 | 866 | 247 | 3 | 132 | 132 |  |  | 122% | 276% | 1399 | 1365 | 조합 | 2008 | 2024 | 2008-04-24 | 2008-12-31 | 2009-08-06 | 2011-06-15 | 2017-04-24 | 2008-07-21 |  |  | 2014-07-08 | 2018-04-11 | 2019-06-12 |  |  |  |  | 착공 준비 중 |  |  | 2년 7월 | 제외 |  |  | 1 | 임재원(031-345-3494)
346 | 10 | 의왕시 | 관리처분 | 재개발 | 오전나구역 | 오전동 32-5번지일원 | 32850 | 1980~1990 | 105 | 233 | 10 | 58 | 84 | 12 | 69 | 733 | 163 | 533 | 37 | 696 | 92 | 306 | 270 | 28 |  | 37 | 37 |  |  | 108% | 279% | 244 | 171 | 조합 | 2008 | 2023 | 2008-04-24 | 2009-12-31 | 2009-08-06 | 2010-11-11 | 2018-04-25 | 2008-11-27 |  |  | 2011-04-27 | 2014-06-18 | 2018-12-21 |  |  |  |  | 착공 준비 중 |  |  | 3년 0월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 박민호(031-345-3498)
347 | 11 | 의왕시 | 준공 | 재건축 | 오전가구역 | 오전동 52번지일원 | 44777.9 | 1979~1985 | 60 | 654 | 54 | 190 | 360 | 26 | 24 | 941 | 590 | 346 | 5 | 936 |  | 285 | 599 | 52 |  | 5 |  | 5 |  | 112% | 297% | 714 | 609 | 조합 | 2008 | 2021 | 2008-04-24 | 2008-12-31 | 2009-04-03 | 2009-11-10 | 2021-05-20 | 2008-06-20 |  | 2009-02-11 | 2010-11-26 | 2014-02-12 | 2016-08-09 | 2018-05-10 | 2018-06-11 | 2021-06-29 |  | 준공(부분) |  |  | 0년 6월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 최수정(031-345-3497)
348 | 12 | 의왕시 | 준공 | 재건축 | 포일주공아파트 | 내손동 844번지 일원 (구번지:623번지일원) | 128886 | 1982 | 59 | 2230 | 1020 | 1210 |  |  |  | 2540 | 2230 | 310 |  | 2540 |  | 510 | 1191 | 603 | 236 |  |  |  |  | 78% | 247% | 2313 | 2312 | 조합 | 2002 | 2009 | 2004-12-24 |  |  | 2005-04-11 | 2006-08-14 |  |  | 2002-09-07 | 2002-11-04 | 2005-05-16 | 2006-12-28 | 2007-05-11 | 2009-09-16 | 2009-11-23 | 2010-07-07 | 준공 |  |  | 11년 6월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 최수정(031-345-3497)
349 | 13 | 의왕시 | 준공 | 재건축 | 의왕내손주택 | 내손동 842번지 (구번지:630번지일원) | 32691 | 1985 | 27 | 519 |  | 167 | 352 |  |  | 696 | 519 | 123 | 54 | 642 |  | 97 | 280 | 265 |  | 54 |  | 54 |  | 110% | 250% | 519 | 519 | 조합 | 2003 | 2009 | 2004-12-24 |  |  | 2005-04-11 | 2008-11-26 |  | 2002-10-25 | 2003-01-23 | 2003-06-12 | 2005-05-16 | 2006-06-29 | 2006-10-30 | 2009-04-28 | 2009-03-31 | 2009-05-26 | 준공 |  |  | 12년 7월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 최수정(031-345-3497)
350 | 14 | 의왕시 | 준공 | 재건축 | 청화아파트 | 포일동 643번지 (구번지:540번지) | 14450 | 1984 | 4 | 420 |  | 165 | 255 |  |  | 447 | 433 |  | 14 | 433 |  | 161 | 272 |  |  | 14 |  | 14 |  | 208% | 269% | 454 | 429 | 조합 | 2003 | 2009 | 2004-12-24 |  |  | 2006-01-09 | 2008-02-15 |  | 2002-10-25 | 2003-01-08 | 2003-06-30 | 2006-06-13 | 2006-12-28 | 2007-06-08 |  | 2009-09-30 | 2010-03-08 | 준공 |  |  | 11년 10월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 최수정(031-345-3497)
351 | 15 | 의왕시 | 준공 | 재건축 | 대우사원주택 | 내손동 627번지일원 | 125233 | 1984 | 81 | 1276 |  | 177 | 716 | 383 |  | 2422 | 1273 | 1149 |  | 2422 |  |  | 485 | 1257 | 680 |  |  |  |  | 78% | 249% | 1276 | 1269 | 조합 | 2002 | 2011 | 2004-12-24 |  |  | 2005-04-11 | 2012-07-13 |  |  | 2002-05-15 | 2002-11-02 | 2005-05-16 | 2007-05-04 | 2008-11-18 | 2011-05-17 | 2012-10-29 | 2013-05-24 | 준공 |  |  | 8년 7월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 최수정(031-345-3497)
352 | 16 | 의왕시 | 준공 | 도시환경 | 오전마구역 | 오전동 324-4번지일원 | 14208 | 1974~2000 | 13 | 41 |  |  | 36 | 4 | 1 | 536 | 27 | 509 |  | 536 |  |  |  | 528 | 8 |  |  |  |  | 111% | 705% | 21 | 17 | 조합 | 2010 | 2019 | 2009-08-21 | 2009-12-31 | 2010-03-10 | 2010-12-03 | 2015-08-11 | 2009-12-28 |  |  | 2011-01-21 | 2012-01-27 | 2013-11-11 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-29 | 준공 |  |  | 3년 1월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 최수정(031-345-3497)
353 | 1 | 하남시 | 착공 | 재개발 | C구역 | 덕풍동 285-31번지 일대 | 49646 | 1985 | 219 | 1046 | 305 | 652 | 89 |  |  | 980 | 334 | 596 | 50 | 930 | 12 | 538 | 380 |  |  | 50 | 42 | 8 |  | 230% | 250% | 343 | 267 | 조합 | 2010 | 2025 | 2008-10-07 | 2010-09-30 | 2008-10-31 | 2010-09-17 | 2014-10-27 | 2009-04-06 |  |  | 2012-12-31 | 2020-07-30 | 2020-03-19 | 2021-08-12 | 2021-09-23 |  |  | 착공 |  |  | 0년 5월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김혜인(031-790-5186)
354 | 1 | 과천시 | 조합설립 | 재건축 | 주공8,9단지구역 | 부림동 41번지 일원 | 137996 | 1982 | 29 | 2120 |  | 540 | 1580 |  |  | 2859 | 2120 | 739 |  | 2859 |  | 190 | 1957 | 704 | 8 |  |  |  |  | 130% | 237% | 2165 | 1845 | 조합 | 2019 | 2027 | 2010-04-30 | 2010-04-30 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | 2020-05-20 |  | 2014-12-29 | 2021-02-23 | [6 empty] | 건축심의 준비 중 |  |  | 0년 10월 | 2024-02-22 |  |  | 1 | 차환(02-3677-2652)
355 | 2 | 과천시 | 조합설립 | 재건축 | 주공10단지구역 | 중앙동 67번지 일원 | 102100 | 1984 | 26 | 632 |  |  | 172 | 460 |  | 1339 | 632 | 707 |  | 1339 |  | 348 | 628 | 342 | 21 |  |  |  |  | 82% | 180% | 669 | 510 | 조합 | 2016 | 2028 | 2010-04-30 | 2010-04-30 | 2016-11-21 | 2016-11-21 |  | 2017-03-30 |  | 2014-12-29 | 2021-08-10 | [6 empty] | 건축심의 준비 중 |  |  | 0년 5월 | 2024-08-09 |  | 1 |  | 박초롱(02-3677-2657)
356 | 3 | 과천시 | 사업시행 | 재개발 | 주암장군마을 | 주암동 63-9번지 일원 | 52895 | 1980-2009 | 143 | 420 | 20 | 175 | 41 | 65 | 119 | 880 | 408 | 428 | 44 | 836 | - | 214 | 464 | 158 | - | 44 | 44 |  |  | 145% | 232% | 408 | 408 | 조합 | 2016 | 2027 | 2010-04-30 | 2015-12-31 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2021-04-06 | 2017-05-01 |  |  | 2018-08-20 | 2021-10-29 | [5 empty] | 관리처분계획 준비 중 |  |  | 0년 2월 | 2021-08-11 |  |  | 1 | 이명진(02-3677-2656)
357 | 4 | 과천시 | 조합설립 | 재건축 | 주공5단지구역 | 별양동 6번지 일원 | 63629 | 1983 | 7 | 800 |  |  |  | 800 |  | 1340 | 800 | 540 |  | 1340 |  | 461 | 358 | 521 | [5 empty] | 175% | 300% | 834 | 776 | 조합 | 2017 | 2027 | 2010-04-30 | 2010-04-30 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2020-10-29 | 2017-06-23 |  | 2014-12-29 | 2020-01-23 | [6 empty] | 건축심의 준비 중 |  |  | 1년 11월 | 2023-01-22 |  |  | 1 | 김민수(02-3677-2653)
358 | 5 | 과천시 | 사업시행 | 재건축 | 주공4단지구역 | 별양동 7번지 일원 | 60678.8 | 1983 | 10 | 1110 |  | 210 | 900 |  |  | 1437 | 1110 | 327 |  | 1437 |  | 259 | 1018 | 160 | [5 empty] | 170% | 283% | 1162 | 1151 | 조합 | 2017 | 2024 | 2010-04-30 | 2010-04-30 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2019-04-24 | 2017-07-19 |  | 2014-12-29 | 2018-03-12 | 2020-09-01 | [5 empty] | 관리처분계획 준비 중 |  |  | 1년 4월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 이보미(02-3677-2658)
359 | 6 | 과천시 | 착공 | 재건축 | 주공6단지 | 별양동 52번지 일원 | 118176 | 1982 | 47 | 1262 |  | 620 | 642 |  |  | 2099 | 1316 | 783 |  | 2099 |  | 706 | 845 | 504 | 44 |  |  |  |  | 81% | 228% | 1340 | 1294 | 조합 | 2011 | 2021 | 2010-04-30 |  | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 2017-12-20 | 2003-12-30 |  | 2010-05-06 | 2011-12-08 | 2015-06-25 | 2016-07-27 | 2018-12-23 | 2019-05-15 |  |  | 착공 |  |  | 3년 0월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 이명진(02-3677-2656)
360 | 7 | 과천시 | 준공 | 재건축 | 주공2단지 | 원문동 2, 별양동 8번지 일원 | 118069 | 1982 | 38 | 1620 | 500 | 1120 |  |  |  | 2128 | 1607 | 521 |  | 2128 | 62 | 806 | 1011 | 249 | [5 empty] | 71% | 227% | 1618 | 1607 | 조합 | 2011 | 2021 | 2010-04-30 |  | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 2021-05-18 | 2003-11-01 | 2006-08-23 | 2007-04-10 | 2012-09-26 | 2015-06-30 | 2016-11-16 | 2018-02-20 | 2018-03-16 | 2021-01-28 | 2021-05-20 | 이전고시 |  |  | 0년 7월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 차환(02-3677-2652)
361 | 8 | 과천시 | 준공 | 재건축 | 주공7-1단지 | 부림동 49번지 일원 | 80419.1 | 1982 | 24 | 722 |  | 400 | 322 |  |  | 1317 | 739 | 578 |  | 1317 |  | 316 | 752 | 247 | 2 |  |  |  |  | 67% | 211.6% | 745 | 742 | 조합 | 2011 | 2020 | 2010-04-30 |  | 2011-12-29 | 2011-12-29 | 2021-03-18 | 2012-03-20 |  | 2010-05-06 | 2013-12-19 | 2015-08-27 | 2016-04-15 | 2017-12-01 | 2018-01-25 | 2020-12-21 | 2021-05-20 | 이전고시 |  |  | 0년 7월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김민수(02-3677-2653)
362 | 9 | 과천시 | 준공 | 재건축 | 주공12단지 | 갈현동 369 일원 | 9288.7 | 1984 | 5 | 44 |  |  |  | 44 |  | 100 | 43 | 57 |  | 100 |  |  | 62 | 35 | 3 |  |  |  |  | 47% | 163.6% | 47 | 45 | 조합 | 2007 | 2020 | [5 empty] | 2004-01-12 |  | 2006-04-27 | 2006-06-08 | 2006-07-11 | 2007-01-05 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2020-08-11 | 2020-11-23 | 이전고시 |  |  | 1년 1월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 이명진(02-3677-2656)
363 | 10 | 과천시 | 준공 | 재건축 | 주공1단지 | 중앙동 37번지 일원 | 114500 | 1981 | 39 | 1062 |  | 400 | 662 |  |  | 1571 | 1062 | 509 |  | 1571 |  | 462 | 581 | 473 | 55 |  |  |  |  | 75% | 189% | 1135 | 1133 | 조합 | 2011 | 2020 | 2010-04-30 |  | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 2019-07-17 | 2011-11-25 |  | 2010-05-06 | 2012-04-06 | 2015-06-17 | 2016-03-22 | 2017-09-08 | 2019-07-22 | 2020-03-31 | 2020-10-15 | 이전고시 |  |  | 1년 2월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김민수(02-3677-2653)
364 | 11 | 과천시 | 준공 | 재건축 | 주공7-2단지 | 별양동 3번지 일원 | 31967 | 1982 | 11 | 400 |  | 300 | 100 |  |  | 543 | 400 | 143 |  | 543 |  | 224 | 274 | 45 | [5 empty] | 91% | 219.6% | 401 | 400 | 조합 | 2011 | 2018 | 2010-04-30 |  | 2011-12-29 | 2011-12-29 | 2012-03-19 | 2012-06-19 |  | 2010-05-06 | 2013-07-17 | 2014-10-31 | 2015-07-10 | 2016-04-28 | 2016-05-24 | 2018-07-25 | 2018-12-12 | 이전고시 |  |  | 3년 1월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김민수(02-3677-2653)
365 | 1 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 진접7 | 진접읍 내각리 산31-7일원 | 10812 | 1986 | 7 | 228 |  | 196 | 32 | [16 empty] | 122% | 250% | [5 empty] | 2020-12-24 | 2025-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 0월 | 2028-12-30 |  |  | 1 | 김원호(031-590-8753) | 2030 도정기본계획 재수립
366 | 2 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 호평1 | 호평동 184-1일원 | 19708 | 1972~2010 | 45 | 172 |  | 56 | 25 | 6 | 85 | [14 empty] | 50.8% | 250% | [5 empty] | 2020-12-24 | 2030-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 0월 | 2033-12-30 |  |  | 1 | 김원호(031-590-8753) | 2030 도정기본계획 재수립
367 | 3 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 금곡6 | 금곡동 162-42일원 | 25339 | 1978~2004 | 45 | 560 | 94 | 255 | 168 | 37 | 6 | [14 empty] | 112.5% | 250% | [5 empty] | 2020-12-24 | 2030-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 0월 | 2033-12-30 |  |  | 1 | 김원호(031-590-8753) | 2030 도정기본계획 재수립
368 | 4 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 금곡7 | 금곡동 158-7일원 | 15269 | 1981~2014 | 22 | 164 | 8 | 9 | 56 | 89 | 2 | [14 empty] | 126.7% | 250% | [5 empty] | 2020-12-24 | 2030-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 0월 | 2033-12-30 |  |  | 1 | 김원호(031-590-8753) | 2030 도정기본계획 재수립
369 | 5 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 퇴계원1 | 퇴계원읍 퇴계원리 261-16일원 | 25152 | 1980~2000 | 78 | 468 |  | 29 | 31 | 381 | 27 | [14 empty] | 51.8% | 250% | [5 empty] | 2020-12-24 | 2025-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 0월 | 2028-12-30 |  |  | 1 | 김원호(031-590-8753) | 2030 도정기본계획 재수립
370 | 6 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 퇴계원4 | 퇴계원읍 퇴계원리 82-13일원 | 18986 | 1980~2014 | 64 | 168 | 6 | 105 | 9 | 34 | 14 | [14 empty] | 36.1% | 250% | [5 empty] | 2020-12-24 | 2025-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 0월 | 2028-12-30 |  |  | 1 | 김원호(031-590-8753) | 2030 도정기본계획 재수립
371 | 7 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 퇴계원5 | 퇴계원읍 퇴계원리 272일원 | 14045 | 1986~2010 | 41 | 263 | 2 | 24 | 93 | 143 | 1 | [14 empty] | 66.2% | 250% | [5 empty] | 2020-12-24 | 2025-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 0월 | 2028-12-30 |  |  | 1 | 김원호(031-590-8753) | 2030 도정기본계획 재수립
372 | 8 | 남양주시 | 예정구역 | 재개발 | 퇴계원7 | 퇴계원읍 퇴계원리 329-69일원 | 10929 | 1988~1995 | 24 | 211 | 66 | 129 | 16 | [16 empty] | 134.1% | 250% | [5 empty] | 2020-12-24 | 2030-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 0월 | 2033-12-30 |  |  | 1 | 김원호(031-590-8753) | 2030 도정기본계획 재수립
373 | 9 | 남양주시 | 예정구역 | 재건축 | 오남1 | 오남읍 오남리 683-5 일원 | 99413 | 1988~2004 | 48 | 2296 | 411 | 382 | 1038 | 370 | 95 | [14 empty] | 146.8% | 300% | 2296 |  |  |  |  | 2020-12-24 | 2023-12-31 | [5 empty] | 2020-01-10 | [7 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 1년 0월 | 2026-12-30 |  |  | 1 | 박형진(031-590-4769) | 2030 도정기본계획 재수립
374 | 10 | 남양주시 | 정비구역 | 재개발 | 퇴계원2 | 퇴계원읍 퇴계원리 109-8일원 | 19347 | 1984~2015 | 68 | 285 | 1 | 6 | 120 | 158 | [15 empty] | 30.2% | 250% | 285 |  |  |  |  | 2020-12-24 | 2023-12-31 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | [11 empty] | 사업지정개발자 지정 준비중 |  |  | 0년 10월 | 2026-12-30 |  |  | 1 | 김원호(031-590-8753) | 2030 도정기본계획 재수립
375 | 11 | 남양주시 | 추진위원회 | 재건축 | 호평2 (남양아파트) | 호평동 196-4일원 | 12264 | 1984 | 7 | 339 |  | 146 | 193 |  |  | 339 | 339 |  |  | 339 | 정비구역 미지정 | 추진위 우선 승인 | 339 | [6 empty] | 130.6% | 300% | 339 |  | 추진위 | 2010 |  | 2020-12-24 | 2025-12-31 |  |  |  | 2003-11-13 | 2003-06-30 | 2003-07-25 | [7 empty] | 정비구역 지정 준비 |  |  | 1년 0월 | 제외 |  |  | 1 | 김원호(031-590-8753) | 2030 도정기본계획 재수립
376 | 12 | 남양주시 | 추진위원회 | 재건축 | 금곡5 (인정프린스) | 금곡동 산108-1일원 | 10088 | 1986 | 3 | 270 |  | 270 |  |  |  | 270 | 270 |  |  | 270 | 정비구역 미지정 | 추진위 우선 승인 | 270 | [6 empty] | 148% | 300% | 248 |  | 추진위 | 2010 |  | 2020-12-24 | 2030-12-31 |  |  |  | 2006-06-28 | 2003-08-01 | [8 empty] | 안전진단 준비 중 |  |  | 1년 0월 | 제외 |  |  | 1 | 김원호(031-590-8753) | 2030 도정기본계획 재수립
377 | 13 | 남양주시 | 조합설립 | 재건축 | 금곡2 (서울아파트) | 금곡동 159-59 일원 | 19166 | 1986 | 9 | 413 | 66 | 62 | 167 | 77 | 41 | 576 | 576 |  |  | 576 |  | 338 | 238 | [6 empty] | 143.7% | 295.5% | 411 | 402 | 조합 | 2016 | 2022 | 2020-12-24 | 2012-12-31 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2017-03-30 | 2016-01-27 |  | 2015-01-27 | 2017-05-08 | [6 empty] | 사업시행인가 검토 중 |  |  | 1년 0월 | 2022-05-07 |  | 1 |  | 허용욱(031-590-2386) | 2020.4.29. 정비구역 해제기간 연장고시 / 2030 도정기본계획 재수립
378 | 14 | 남양주시 | 관리처분 | 재건축 | 평내1 (진주아파트) | 평내동 산84-11일원 | 60046 | 1985~1987 | 43 | 1260 | 232 | 486 | 542 |  |  | 1843 | 1103 | 695 | 45 | 1798 |  | 1603 | 195 |  |  | 45 |  | 45 |  | 129% | 290% | 1299 | 1121 | 조합 | 2010 |  | 2020-12-24 |  |  | 2008-10-23 | 2018-08-09 | 2003-12-30 | 2003-05-30 | 2003-06-13 | 2009-03-04 | 2010-09-17 | 2012-04-19 |  |  |  |  | 이주 및 철거 중 |  |  | 1년 0월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김선혁(031-590-4317) | 2030 도정기본계획 재수립
379 | 15 | 남양주시 | 착공 | 재건축 | 평내2 (양지,삼창아파트) | 평내동 103-2일원 | 39162 | 1986~1989 | 11 | 1005 | 408 | 597 |  |  |  | 1108 | 820 | 247 | 41 | 1067 |  | 794 | 273 |  |  | 41 |  | 41 |  | 188% | 276% | 1017 | 819 | 조합 | 2010 | 2022 | 2020-12-24 | 2012-12-31 | 2011-01-13 | 2011-01-20 | 2016-07-28 | 2011-06-24 | 2003-05-30 | 2003-06-19 | 2011-12-29 | 2016-12-22 | 2017-09-25 | 2019-08-27 | 2019-08-28 |  |  | 공사 중 |  |  | 1년 0월 | 제외 |  |  | 1 | 양현덕(031-590-4417) | 2030 도정기본계획 재수립
380 | 16 | 남양주시 | 준공 | 재건축 | 지금2지구 | 지금동 129-65 일원 | 61301 | 1960~1998 | 222 | 1470 | 290 | 266 | 557 | 340 | 17 | 1008 | 762 | 213 | 33 | 975 |  | 209 | 498 | 268 |  | 33 |  | 33 |  | 120% | 245% | 789 | 681 | 조합 | 2003 | 2015 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2006-09-01 | 2016-07-07 |  | 2003-04-30 | 2003-04-30 | 2003-06-25 | 2007-03-22 | 2007-12-31 | 2012-07-24 | 2013-05-14 | 2017-06-30 | 2017-11-01 | 조합 청산절차 진행 중 |  |  | 4년 2월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 김선혁(031-590-4317)
381 | 17 | 남양주시 | 준공 | 재건축 | 도농3개통 | 도농동 294 일원 | 28211 | 1952~2003 | 118 | 212 | 40 | 34 | 80 | 53 | 5 | 457 | 178 | 258 | 21 | 436 |  | 81 | 251 | 104 |  | 21 |  | 21 |  | 295% | 249% | 199 | 178 | 조합 | 2003 | 2014 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2006-10-26 |  | 2003-11-25 | 2006-11-08 | 2006-11-08 | 2003-12-04 | 2007-07-23 | 2008-01-03 | 2012-05-08 | 2012-10-22 | 2016-12-08 | 2017-08-03 | 조합 청산절차 진행 중 |  |  | 4년 5월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 양현덕(031-590-4417)
382 | 18 | 남양주시 | 준공 | 재건축 | 남광,신우 | 도농동 2-5 일원 | 23290 | 1979 | 9 | 177 | 22 | 24 | 75 | 41 | 15 | 317 | 176 | 107 | 34 | 283 |  |  | 283 |  |  | 34 |  | 34 |  | 96% | 212% | 162 | 162 | 조합 | 2000 | 2013 | 기본계획 미반영 |  |  | 2007-07-02 |  |  |  | 1999-11-15 | 2000-03-17 | 2009-11-03 | 2010-03-30 | 2011-05-13 | 2013-05-16 | 2013-12-30 | 2014-02-13 | 조합 청산절차 진행 중 |  |  | 7년 11월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 양현덕(031-590-4417)
383 | 1 | 의정부시 | 조합설립 | 재개발 | 장암5구역 | 신곡동 406번지 일원 | 47972.5 | 1980~2010 |  | 912 | [5 empty] | 1070 | 1015 |  | 55 | 1015 | [5 empty] | 55 | 55 |  |  | 100~200% | 250% | 497 | 497 | 조합 | 2018 | 2028 | 비의무/미수립 |  | 2017-08-31 | 2018-10-19 | 2020-09-16 | 2019-05-10 |  |  | 2020-10-16 | [6 empty] | 사업시행계획인가 준비 중 |  |  | 1년 2월 | 2021-05-09 |  |  | 1 | 안성훈(031-828-8843)
384 | 2 | 의정부시 | 관리처분 | 재개발 | 장암3구역 | 신곡동 435-3번지 일원 | 34495 | 1973~2004 | 127 | 460 | 386 | 14 | 9 | 51 |  | 902 | 299 | 519 | 84 | 818 |  | - | 716 | 102 |  | 84 | 47 | 37 |  | 100~200% | 300% | 242 | 225 | 조합 | 2015 | 2022 | 2008-03-03 | 2008-12-31 | 2009-06-29 | 2010-04-12 | 2016-12-09 | 2008-06-17 |  |  | 2011-10-27 | 2018-12-27 | 2021-05-27 |  |  |  |  | 이주 및 철거 준비 중 |  |  | 0년 7월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 안성훈(031-828-8843)
385 | 4 | 의정부시 | 관리처분 | 재개발 | 금오1구역 | 금오동 65-3번지 일원 | 32509 | 1951~2001 | 82 | 432 | 362 | 13 | 9 | 48 |  | 832 | 376 | 414 | 42 | 790 | 85 | 468 | 237 |  |  | 42 | 42 |  |  | 100~200% | 274.7% | 413 | 377 | 조합 | 2012 | 2024 | 2008-03-03 |  |  | 2010-08-24 | 2017-12-14 | 2008-06-04 |  |  | 2011-02-10 | 2012-12-07 | 2019-04-19 |  | 2020-09-15 |  |  | 철거 중 |  |  | 2년 8월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 박성민(031-828-8845)
386 | 3 | 의정부시 | 착공 | 재개발 | 장암1구역 | 신곡동 571-1번지 일원 | 37022 | 1950~2005 | 100 | 209 | 176 | 6 | 4 | 23 |  | 769 | 136 | 591 | 42 | 727 |  | 484 | 215 | 28 |  | 42 | 42 |  |  | 100~200% | 250% | 176 | 135 | 조합 | 2014 | 2023 | 2008-03-03 |  |  | 2009-12-21 | 2018-12-24 | 2008-05-19 |  |  | 2010-05-28 | 2014-01-28 | 2020-03-13 | 2021-11-16 |  |  |  | 착공 |  |  | 0년 1월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 안성훈(031-828-8843)
387 | 5 | 의정부시 | 착공 | 재개발 | 중앙3구역 | 의정부동 394-11번지 일원 | 36192.5 | 1993~2003 | 84 | 759 | 637 | 23 | 15 | 84 |  | 926 | 586 | 222 | 118 | 808 |  | 364 | 444 |  |  | 118 | 44 | 74 |  | 100~200% | 300% | 631 | 628 | 조합 | 2014 | 2025 | 2008-03-03 | 2008-12-31 | 2009-11-06 | 2010-12-01 | 2015-09-11 | 2008-07-02 |  |  | 2011-07-20 | 2016-05-17 | 2018-01-30 | 2020-09-29 | 2020-06-30 |  |  | 착공 |  |  | 1년 3월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 한우진(031-828-8842)
388 | 6 | 의정부시 | 착공 | 재개발 | 가능1구역 | 가능동 581-1번지 일원 | 24847 | 1958~2005 | 95 | 245 | 206 | 7 | 5 | 27 |  | 466 | 109 | 331 | 26 | 440 | 50 | 235 | 155 |  |  | 26 | 26 |  |  | 100~200% | 230% | 153 | 101 | 조합 | 2014 | 2023 | 2008-03-03 |  |  | 2010-08-24 | 2018-09-04 | 2008-06-04 |  |  | 2011-08-26 | 2014-04-03 | 2017-05-29 | 2020-03-31 | 2020-04-23 |  |  | 착공 |  |  | 1년 9월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 허진희(031-828-8844)
389 | 7 | 의정부시 | 착공 | 재개발 | 중앙2구역 | 의정부동 380번지 일원 | 132479.8 | 1975~2005 | 583 | 1858 | 1558 | 56 | 38 | 206 |  | 2473 | 930 | 1393 | 150 | 2323 |  | 1444 | 813 | 66 |  | 150 | 150 |  |  | 100~200% | 257% | 962 | 827 | 조합 | 2014 | 2025 | 2008-03-03 |  |  | 2010-07-16 | 2019-04-12 | 2008-05-15 |  |  | 2011-01-31 | 2015-03-31 | 2016-11-04 | 2019-08-21 | 2019-08-22 |  |  | 착공 |  |  | 2년 4월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 한우진(031-828-8842)
390 | 8 | 의정부시 | 준공 | 재개발 | 가능2구역 | 가능동 224-24번지 일원 | 22840 | 1958~2004 | 62 | 175 | 147 | 5 | 4 | 19 |  | 420 | 75 | 321 | 24 | 396 | 45 | 83 | 245 | 23 |  | 24 | 24 |  |  | 100~200% | 230% | 99 | 75 | 조합 | 2014 | 2023 | 2008-03-03 |  |  | 2010-07-16 | 2012-12-10 | 2008-06-03 |  |  | 2010-11-17 | 2014-01-24 | 2017-02-16 | 2018-12-07 | 2018-12-13 | 2021-08-20 |  | 준공인가 완료 |  |  | 0년 4월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 허진희(031-828-8844)
391 | 9 | 의정부시 | 준공 | 재개발 | 장암4구역 | 장암동 34-1번지 일원 | 47200.2 | 1951~2004 | 72 | 174 | 146 | 5 | 4 | 19 |  | 677 | 121 | 522 | 34 | 643 | 27 | 116 | 447 | 53 |  | 34 | 12 | 22 |  | 100~200% | 250% | 168 | 123 | 조합 | 2013 | 2021 | 2008-03-03 |  |  | 2010-04-12 | 2015-11-02 | 2008-06-03 |  |  | 2010-09-03 | 2013-09-11 | 2016-02-29 | 2017-06-20 | 2017-07-13 | 2021-07-07 |  | 준공인가 완료 |  |  | 0년 6월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 허진희(031-828-8844)
392 | 10 | 의정부시 | 준공 | 재건축 | 송산1구역 | 용현동 241번지 일원 | 96152.2 | 1989 | 41 | 1580 | 720 | 860 |  |  |  | 2571 | 1566 | 831 | 174 | 2397 |  | 1129 | 1200 | 68 | 0 | 174 |  | 174 |  | 85% | 290% | 1569 | 1505 | 조합 | 2016 | 2022 | 2008-03-03 | 2008-12-31 | 2011-01-16 | 2012-04-24 | 2019-03-26 | 2012-11-02 |  | 2000-12-20 | 2014-12-29 | 2016-11-01 | 2017-09-25 | 2018-11-01 | 2018-11-02 |  |  | 준공인가 완료(부분) |  |  | 3년 2월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 박성민(031-828-8845)
393 | 11 | 의정부시 | 준공 | 주거환경개선 | 안말2 (호원3구역) | 호원동 252번지 일원 | 38238 | 1951~2004 | 102 | 108 | 108 | 면적구분 없음 | [8 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 80% |  | 87 |  | 市 | 2006 | 2012 | 2008-03-03 |  |  | 2009-03-10 |  | (市 ) |  |  | (市 ) | 2012-04-12 |  | 2012-04-24 |  | 2013-11-01 |  | 준공 | 현지 | 지원 | 8년 2월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 신경연(031-828-8842)
394 | 1 | 동두천시 | 정비구역 | 주거환경개선 | 중앙 | 생연동 483번지 일원 | 45139 | 1961 | 265 | 295 | 295 | 면적구분 없음 | [8 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 500% |  | 179 |  | 市 | 2007 |  | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2007-08-29 | 2008-02-04 | [11 empty] | 정비구역 지정 | 현지 | 지원 | 13년 11월 | 제외 |  |  | 1 | 강정훈(031-860-2374)
395 | 2 | 동두천시 | 조합설립 | 재건축 | 생연동 국민주택 | 동두천시 생연동 704번지 일원 | 12829 | 1982 | 7 | 120 | 6 | 114 |  |  |  | 217 | 217 |  |  | 217 |  |  | 100 | 117 | [5 empty] | 52% | 250% | 117 | 116 | 조합 | 2014 |  | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2005-09-05 | 2007-04-09 | 2010-12-20 | 2021-08-26 | 2003-06-10 | 2003-07-26 | 2019-07-12 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 |  |  | 0년 4월 | 2020-03-02 |  |  | 1 | 유재란(031-860-2392)
396 | 3 | 동두천시 | 관리처분 | 재건축 | 생연동 주공생연아파트 | 생연동 284번지 일원 | 19969.4 | 1985 | 9 | 300 |  | 300 |  |  |  | 576 | 251 | 325 |  | 576 |  | 115 | 461 | [6 empty] | 87% | 280% | 301 | 231 | 조합 | 2014 |  | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2011-12-05 | 2013-05-02 | 2016-02-05 | 2009-08-17 | 2010-11-02 | 2011-03-28 | 2013-09-30 | 2020-03-11 | 2020-10-29 |  |  |  |  | 이주완료 및 해체허가 접수 완료 |  |  | 1년 2월 | 제외 |  |  | 1 | 최민석(031-860-2402)
397 | 4 | 동두천시 | 준공 | 주거환경개선 | 생연1-1 | 생연동 515-5번지 일원 | 46425 | 1960 | 194 | 408 | 408 | 면적구분 없음 | [8 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 250% |  | 296 |  | 市 | 2007 | 2016 | 비의무/미수립 |  |  | 2012-03-16 |  | (市 ) |  |  | (市 ) | 2013-03-15 |  | 2015-04-20 |  | 2016-10-21 |  | 준공 | 현지 | 지원 | 5년 2월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 강정훈(031-860-2374)
398 | 5 | 동두천시 | 준공 | 주거환경개선 | 안흥 | 안흥동 38번지 일원 | 75352 | 1955 | 154 | 225 | 225 | 면적구분 없음 | [8 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 250% |  | 218 |  | 市 | 2007 | 2015 | 비의무/미수립 |  |  | 2008-01-14 | 2013-04-18 | (市 ) |  |  | (市 ) | 2013-05-31 |  | 2014-07-21 |  | 2015-11-02 |  | 준공 | 현지 | 지원 | 6년 2월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 강정훈(031-860-2374)
399 | 6 | 동두천시 | 준공 | 주거환경개선 | 싸리말 | 보산동 314번지 일원 | 49551 | 1958~ | 165 | 185 | 185 | 면적구분 없음 | [8 empty] | 현지개량 | [8 empty] | 200% |  | 106 |  | 市 | 2007 | 2012 | 비의무/미수립 |  |  | 2008-01-14 |  | (市 ) |  |  | (市 ) | 2010-02-18 |  | 2011-05-18 |  | 2012-10-16 |  | 준공 | 현지 | 지원 | 9년 2월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 강정훈(031-860-2374)
400 | 1 | 고양시 | 예정구역 | 재개발 | 행신Ⅰ-1구역 | 행신동3동 222번지일원 | 29268 | 1980~2012 | 84 | 723 | 43 | 180 | 350 | 150 | [15 empty] | 200% | 230% | 723 |  |  |  |  | 2014-01-06 | 2025-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 8년 0월 | 2028-12-30 |  |  | 1 | 송현직(031-8075-3435)
401 | 2 | 고양시 | 예정구역 | 재건축 | 관산Ⅱ-1구역 | 관산동 178-57대 일원 | 16404 | 1980~1992 | 8 | 435 | 20 | 80 | 235 | 100 | [15 empty] | 230% | 230% | 435 |  |  |  |  | 2014-01-06 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2019-05-13 | [8 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 8년 0월 | 2028-12-30 |  |  | 1 | 송현직(031-8075-3435)
402 | 3 | 고양시 | 조합설립 | 재개발 | 일산Ⅰ-2구역 | 일산동 960-16번지 일원 | 17738 | 1940~2001 | 9 | 9 |  | 4 | 5 |  |  | 390 | 99 | 232 | 59 | 331 |  | 295 | 36 |  |  | 59 | 51 | 8 |  | 150% | 230% | 99 | 99 | 조합 | 2015 |  | 2006-12-21 | 2008-01-01 | 2014-01-14 | 2015-04-10 | 2017-04-14 | 2010-02-01 |  |  | 2019-01-15 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 |  |  | 2년 11월 | 22.1.15 |  | 1 |  | 김선명(031-8075-3434)
403 | 4 | 고양시 | 조합설립 | 재개발 | 고양 Ⅰ-1구역 | 덕양구 고양동 22-2번지 일원(제일복지회관 주변) | 24500 | 1970~2004 | 45 | 196 | 15 | 70 | 90 | 21 |  | 352 | 123 | 169 | 60 | 292 |  | 120 | 140 | 32 |  | 60 | 60 |  |  | 37% | 222% | 124 | 123 | 조합 | 2009 |  | 2006-12-21 | 2006-12-21 | 2009-06-30 | 2009-12-24 |  | 2007-03-05 |  |  | 2010-06-18 | [6 empty] | 정비구역 변경 신청 |  |  | 11년 6월 | 제외 |  |  | 1 | 송현직(031-8075-3435)
404 | 5 | 고양시 | 조합설립 | 재건축 | 행신 Ⅱ-1구역 | 행신동 173-1번지일원(행신지구 재건축 주변) | 13062 | 1980~2003 | 13 | 267 | 20 | 90 | 120 | 37 |  | 272 | 169 | 103 |  | 272 |  | 132 | 140 | [6 empty] | 104% | 230% | 186 | 169 | 조합 | 2010 |  | 2006-12-21 | 2006-12-21 | 2009-09-01 | 2010-03-09 | 2017-03-24 |  |  |  | 2001-09-21 | [6 empty] | 사업시행인가 신청 |  |  | 11년 10월 | 제외 |  |  | 1 | 권호영(031-8075-3432)
405 | 6 | 고양시 | 사업시행 | 재개발 | 고양Ⅰ-2구역 | 덕양구 고양동 92-1번지 일원(한양연립 주변) | 16154 | 1980~1995 | 14 | 160 | 10 | 60 | 80 | 10 |  | 260 | 129 | 86 | 45 | 215 |  | 41 | 174 |  |  | 45 | 42 | 3 |  | 55% | 218% | 132 | 129 | 조합 | 2008 |  | 2006-12-21 |  |  | 2009-06-09 | 2011-06-17 | 2007-04-23 |  |  | 2009-11-20 | 2011-06-24 | [5 empty] | 사업시행계획인가 변경 준비 중 |  |  | 10년 6월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 송현직(031-8075-3435)
406 | 7 | 고양시 | 착공 | 재건축 | 능곡 2-1 (능곡연합) | 덕양구 토당동 251-12번지 일원 | 33263.1 | 1985 | 45 | 534 |  | 416 | 118 |  |  | 834 | 489 | 270 | 75 | 759 |  | 374 | 385 |  |  | 75 |  | 75 |  | 123% | 282.5% | 541 | 489 | 조합 | 2007 |  | 2006-12-21 |  |  | 2007-08-27 | 2018-12-21 | 2003-12-29 | 2003-05-28 | 2003-11-04 | 2007-08-31 | 2008-03-14 | 2018-05-10 | 2020-02-19 | 2020-10-16 |  |  | 공사 중 |  |  | 1년 10월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 권호영(031-8075-3432)
407 | 8 | 고양시 | 준공 | 재건축 | 원당주공2단지 | 성사동 715번지 | 77755 | 1986 | 37 | 1260 |  | 800 | 460 |  |  | 1651 | 1252 | 111 | 288 | 1363 |  | 117 | 685 | 476 | 85 | 288 |  | 223 | 65 | 77% | 266% | 1260 | 1252 | 조합 | 2007 | 2010 | 기본계획 미반영 |  |  | 2006-01-16 | 2006-05-22 |  |  | 2003-03-24 | 2003-06-30 | 2006-05-24 | 2006-10-23 | 2007-04-23 | 2009-11-17 | 2009-10-30 | 2010-03-30 | 준공 |  |  | 11년 9월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 송현직(031-8075-3435)
408 | 9 | 고양시 | 준공 | 재건축 | 주교성사1단지 | 덕양구 성사동 869 | 66998 | 1986 | 35 | 1050 |  | 846 | 204 |  |  | 1486 | 1047 | 289 | 150 | 1336 |  | 164 | 616 | 376 | 180 | 150 |  | 150 |  | 80% | 277% | 1047 | 1047 | 조합 | 2005 | 2009 | 기본계획 미반영 |  |  | 2006-06-19 | 2007-12-27 |  |  | 2003-02-28 | 2003-06-30 | 2006-06-20 | 2006-10-12 | 2007-04-30 | 2009-11-25 | 2009-12-02 | 2010-06-18 | 준공 |  |  | 11년 6월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 송현직(031-8075-3435)
409 | 10 | 고양시 | 준공 | 재건축 | 일산Ⅱ-1구역(탄현주공) | 탄현동 28번지 일원 | 23728 | 1989 | 13 | 33 | 2 | 12 | 15 | 4 |  | 589 | 393 | 178 | 18 | 571 |  | 141 | 398 | 32 |  | 18 |  | 18 |  | 95% | 250% | 393 | 393 | 조합 | 2007 | 2012 | 2006-12-21 |  |  | 2007-10-22 |  |  |  | 2003-06-30 | 2003-06-30 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2011-03-04 | 2013-05-09 | 2013-08-02 | 2014-07-11 | 준공 |  |  | 7년 6월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 송현직(031-8075-3435)
410 | 11 | 고양시 | 준공 | 도시환경 | 관산1차 | 관산동 178-52번지 일원 | 6986 | 1987 | 21 | 33 | 2 | 12 | 15 | 4 |  | 340 | 50 | 290 |  | 340 |  | 136 | 102 | 68 | 34 |  |  |  |  | 126% | 669% | 53 | 50 | 조합 | 2007 | 2012 | 기본계획 미반영 |  |  | 2005-09-26 | 2007-08-13 | 2005-12-05 |  |  | 2006-01-10 | 2007-09-21 | 2007-12-27 | 2011-01-20 | 2011-04-28 | 2014-02-28 | 2014-03-14 | 준공 |  |  | 7년 9월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 송현직(031-8075-3435)
411 | 1 | 구리시 | 사업시행 | 재개발 | 딸기원2지구 | 교문동339일원 | 84013 | 1952/2009 | 184 | 477 |  |  |  | 477 |  | 1096 | 293 | 561 | 242 | 854 |  | 322 | 526 | 6 |  | 242 | 52 | 190 |  | 43% | 160% | 300 | 293 | 조합 | 2013 |  | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2010-09-30 | 2013-03-08 | 2019-09-30 | 2007-12-12 |  |  | 2016-01-27 | 2020-02-17 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 |  |  | 1년 10월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 홍주영(031-550-8304)
412 | 2 | 구리시 | 관리처분 | 재건축 | 수택1지구 | 수택동532번지일원 | 32535 | 1982 | 143 | 305 |  |  |  | 305 |  | 565 | 275 | 255 | 35 | 530 |  | 215 | 315 |  |  | 35 |  | 35 |  | 75% | 249.8% | 291 | 259 | 조합 | 2004 | 2022 | 비의무/미수립 |  |  | 2007-07-30 | 2008-07-21 | 2005-11-04 |  |  | 2007-12-27 | 2008-12-24 | 2019-10-01 |  |  |  |  | 철거 완료 후 착공 준비 중 |  |  | 2년 3월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 배강록(031-550-2411)
413 | 3 | 구리시 | 준공 | 재개발 | 인창주택 | 인창동320-2 일원 | 33792.5 | 1957~2004 | 135 | 375 |  |  |  | 375 |  | 632 | 261 | 339 | 32 | 600 | 78 | 306 | 216 |  |  | 32 | 32 |  |  | 100% | 236.3% | 302 | 237 | 조합 | 2005 | 2021 | 비의무/미수립 |  |  | 2007-05-28 | 2019-01-04 | 2005-11-14 |  |  | 2007-08-10 | 2008-02-11 | 2015-11-03 | 2018-04-05 | 2018-04-18 | 2021-09-17 |  | 준공 |  |  | 0년 3월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 홍주영(031-550-8304)
414 | 4 | 구리시 | 준공 | 재건축 | 수택지구 | 수택동556번지 일원 | 20158.6 | 1982 | 68 | 257 |  |  |  | 257 |  | 410 | 196 | 166 | 48 | 362 |  | 228 | 134 |  |  | 48 |  | 48 |  | 70% | 249.7% | 223 | 193 | 조합 | 2004 | 2021 | 비의무/미수립 | 비의무/미수립 | 2006-04-14 | 2007-07-30 | 2018-10-15 | 2004-02-16 |  |  | 2011-09-08 | 2016-02-04 | 2017-04-27 | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 2021-06-30 | 2021-09-16 | 이전고시 |  |  | 0년 3월 | 사업시행 이상 |  |  | 1 | 방제훈(031-550-8302)
415 | 1 | 양주시 | 예정구역 | 재개발 | 덕계5 | 덕계동 411-96번지 일원 | 23700 | 1983~1993 | 105 | 105 |  |  | 30 | 75 | [15 empty] | 200% | 200~230% | 150 |  |  |  |  | 2011-05-20 | 2020-12-31 | [13 empty] | 정비예정구역 고시 |  |  | 10년 7월 | 2023-12-31 |  | 1 |  | 송용재(031-8082-6561) | 3단계
416 | 1 | 파주시 | 조합설립 | 재개발 | 파주1-3 | 파주읍 연풍리 313-3번지일원 | 190146 | 1990 | 501 | 565 | 565 |  |  |  |  | 2593 | 441 | 2022 | 130 | 2463 |  | 1253 | 1210 |  |  | 130 | 130 |  |  | 200% | 230% | 441 | 441 | 조합 | 2019 | 2023 | 2009-10-26 | 2013-05-31 | 2015-08-07 | 2015-08-07 |  | 2016-08-24 |  |  | 2017-12-28 | [6 empty] | 사업시행인가 준비 중 |  |  | 4년 0월 | 2020-12-27 |  |  | 1 | 서준교(031-940-4775)
417 | 2 | 파주시 | 사업시행 | 재개발 | 문산3리지구 | 문산읍 문산리81-61 일원 | 47654 | 1986 | 185 | 285 | 285 |  |  |  |  | 940 | 223 | 669 | 48 | 892 |  | 544 | 348 |  |  | 48 | 48 |  |  | 180% | 조합250% 뉴스테이 300% | 223 | 223 | 조합 | 2019 | 2023 | 기본계획 미반영 | 기본계획 미반영 | 2006-02-20 | 2008-07-24 | 2017-05-02 | 2008-09-12 |  |  | 2008-12-08 | 2020-09-08 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 |  |  | 1년 4월 | 제외 |  |  | 1 | 백승국(031-940-4776)
418 | 3 | 파주시 | 사업시행 | 재개발 | 문산1-5 | 문산읍 문산리 31-1번지일원 | 25297 | 1990 | 24 | 394 | 394 |  |  |  |  | 668 | 384 | 250 | 34 | 634 | 67 | 349 | 218 |  |  | 34 | 34 |  |  | 248% | 299% | 384 | 384 | 조합 | 2019 | 2023 | 2009-10-26 | 2013-05-31 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2019-08-06 | 2009-12-02 |  |  | 2017-05-24 | 2020-06-30 | [5 empty] | 관리처분계획인가 준비 중 |  |  | 1년 6월 | 제외 |  |  | 1 | 서준교(031-940-4775)
419 | 4 | 파주시 | 관리처분 | 재개발 | 새말지구 | 금촌동390-36 | 148888.8 | 1980 | 328 | 950 | 950 |  |  |  |  | 2583 | 793 | 1660 | 130 | 2453 |  | 1037 | 1416 |  |  | 130 | 130 |  |  | 120% | 248.2% | 815 | 793 | 조합 | 2019 | 2023 | 기본계획 미반영 | 기본계획 미반영 | 2008-01-11 | 2009-02-25 | 2019-10-11 | 2009-06-03 |  |  | 2009-09-22 | 2020-06-30 | 2021-12-30 |  |  |  |  | 이주 및 철거 준비 중 |  |  | 0년 0월 | 제외 |  |  | 1 | 서준교(031-940-4775)
420 | 5 | 파주시 | 관리처분 | 재개발 | 금촌2동제2지구 | 금촌동 337-15 | 35772 | 1971 | 146 | 319 | 319 |  |  |  |  | 1055 | 139 | 863 | 53 | 1002 | 397 | 580 | 25 |  |  | 53 | 53 |  |  | 180% | 조합250% 뉴스테이 300% | 236 | 139 | 조합 | 2018 | 2022 | 기본계획 미반영 | 기본계획 미반영 | 2009-06-12 | 2009-06-12 | 2018-05-11 | 2010-01-18 |  |  | 2010-07-26 | 2018-07-24 | 2020-04-22 |  |  |  |  | 이주 및 철거 준비 중 |  |  | 1년 8월 | 제외 |  |  | 1 | 백승국(031-940-4776)
421 | 6 | 파주시 | 관리처분 | 재개발 | 율목지구 | 금촌동341 | 54033 | 1975 | 187 | 304 | 304 |  |  |  |  | 1213 | 203 | 949 | 61 | 1152 | 124 | 462 | 566 |  |  | 61 | 61 |  |  | 180% | 조합250% 뉴스테이 300% | 282 | 199 | 조합 | 2018 | 2022 | 기본계획 미반영 | 기본계획 미반영 | 2008-09-22 | 2008-09-22 | 2018-05-11 | 2008-12-15 |  |  | 2009-10-30 | 2018-07-24 | 2020-03-27 |  |  |  |  | 이주 및 철거 준비 중 |  |  | 1년 9월 | 제외 |  |  | 1 | 백승국(031-940-4776)
422 | 7 | 파주시 | 착공 | 재건축 | 협신연립 | 아동동 275-13 | 5614 | 1984 | 6 | 96 |  | 96 |  |  |  | 115 | 96 | 19 |  | 115 | 5 | 45 | 65 |  |  | 0 | 0 |  |  | 88.99% | 179.1% | 94 | 63 | 조합 | 2011 | 2025 | 본계획 미반영 | 기본계획 미반영 |  |  |  | 2007-12-24 |  | 2007-08-10 | 2008-04-16 | 2011-03-02 | 2011-12-26 | 2012-06-14 |  |  |  | 공사 일시중지중(시공자 부도 및 소송중) |  |  | 9년 6월 | 제외 |  |  | 1 | 서준교(031-940-4775)
423 | 8 | 파주시 | 준공 | 재건축 | 초원연립 | 문산읍 당동리 산38-1, 산38-8 | 2274 | 1986 | 6 | 37 |  | 36 | 1 |  |  | 66 | 37 | 29 |  | 66 | 16 | 50 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 95.25% | 179.7% | 37 | 37 | 조합 | 2016 | 2019 | 본계획 미반영 | 기본계획 미반영 |  |  |  | 2014-11-20 |  | 2014-08-21 | 2015-02-03 | 2015-12-15 | 2016-04-26 | 2016-05-12 |  | 2019-08-30 | 2019-09-26 | 공사 준공 후 청산 및 조합의 해산절차 진행중 |  |  | 2년 3월 | 제외 |  |  | 1 | 백승국(031-940-4776)
| 예정구역 |  |  |  | 150 |  | 5194659.5 |  | 12456 | 93961 | 38783 | 10155 | 19454 | 4221 | 98 | 8460 | 777 | 1444 | 1826 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
| 정비구역 |  |  |  | 8 |  | 742609 |  | 3744 | 13441 | 8999 | 1429 | 1845 | 458 | 0 | 3445 | 3414 | 0 | 31 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
| 추진위원회 |  |  |  | 11 |  | 318975.2 |  | 398 | 5924 | 281 | 1379 | 2745 | 195 | 816 | 18236 | 12497 | 5005 | 734 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
| 조합설립 |  |  |  | 26 |  | 1269814.9 |  | 2842 | 17130 | 2631 | 9150 | 3024 | 622 | 840 | 36797 | 23650 | 10313 | 1905 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
| 사업시행 |  |  |  | 33 |  | 2204199.9 |  | 4605 | 23005 | 6128 | 6739 | 4688 | 4610 | 1265 | 36829 | 23442 | 11122 | 2265 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
| 관리처분 |  |  |  | 29 |  | 1947980.8 |  | 6517 | 29416 | 12790 | 6706 | 5657 | 2086 | 860 | 65502 | 29948 | 29976 | 5560 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
| 착공 |  |  |  | 47 |  | 3141382.3 |  | 11592 | 50441 | 16296 | 16748 | 13314 | 3473 | 1003 | 133169 | 79318 | 43204 | 9668 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
| 준공 |  |  |  | 119 |  | 7606930.09 |  | 16983 | 114162 | 34934 | 43461 | 30377 | 4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
Formulas:
현재 추진 단계기간 = DATEDIF(MAX([기본계획 수립(정비예정구역고시일)],[정비구역지정],[추진위 승인],[조합설립 인가]:[착공일],[준공일]:[이전 고시일]),TODAY(),"y")&"년 "&DATEDIF(MAX([기본계획 수립(정비예정구역고시일)],[정비구역지정],[추진위 승인],[조합설립 인가]:[착공일],[준공일]:[이전 고시일]),TODAY(),"ym")&"월"
일몰제 기한일 = MAX([정비구역 지정 예정일],DATE(2012,2,1))+(3*365)
일몰제 기한일 = [조합설립 인가]+(365*2)
Note on Q2: 국토교통부 반기보 내용 추가 (신축주택 분양, 임대 세대수 상인한 경우 필히 확인 요망)
Note on AM2: "도시 및 주거환경정비 기본계획" 상 정비구역 지정 예정일 기재
Note on AG15: j1: 575명+주소불명자10명 포함
Note on AG46: 정비기본계획상 필지수로 기재함
Note on AM46: Administrator: 2030 정비기본계획상에 기재된 정비구역 예정시기 기재
Note on AN46: Administrator: 2030 정비기본계획상에 기재된 정비구역 예정시기 기재
Note on AO46: Administrator: 2030 정비기본계획상에 기재된 정비구역 예정시기 기재
Note on AG47: 정비기본계획상의 필지수로 기재함
Note on AM47: Administrator: 2030 정비기본계획상에 기재된 정비구역 예정시기 기재
Note on AN47: Administrator: 2030 정비기본계획상에 기재된 정비구역 예정시기 기재
Note on AO47: Administrator: 2030 정비기본계획상에 기재된 정비구역 예정시기 기재
Note on AG48: 정비기본계획상의 필지수로 기재함
Note on AM48: Administrator: 2030 정비기본계획상에 기재된 정비구역 예정시기 기재
Note on AG49: 정비기본계획상의 필지수로 기재함
Note on AM49: Administrator: 2030 정비기본계획상에 기재된 정비구역 예정시기 기재
Note on AG50: 정비기본계획상의 필지수로 기재함
Note on AM50: Administrator: 2030 정비기본계획상에 기재된 정비구역 예정시기 기재
Note on AM61: Administrator: 2030 정비기본계획상에 기재된 정비구역 예정시기 기재
Note on F135: 2030 부천시 도시주거환경기본계획에 따라 심곡본 2-1 주택재개발 -> 심곡본 3-1 재건축으로 변경
Note on F136: 2030 부천시 도시주거환경정비기본계획에 따라 심곡본2-2 주택재개발 -> 심곡본 3-2 재건축으로 변경
Note on X153: *통계 목적상 기존 세대수로 기재함. *계획 세대수 부재(정비구역 미지정)
Note on AQ153: 구역지정 전 추진위 승인
Note on E154: 괴안2D 구역 재개발사업 정비계획 수립 및 정비구역 지정(경미한 변경) 고시로 사업유형 변경[부천시 고시 제2018-87호(2018.04.30.)] (변경)도시환경정비사업 → 재개발사업
Note on E155: 소사3 구역 재개발사업 정비계획 수립 고시로 사업유형 변경[부천시 고시 제2018-176호(2018.08.27.)] (변경)도시환경정비사업 → 재개발사업
Note on AQ158: '06.11.7 추진위 승인
Note on AT158: '09.2.27 조합인가
Note on AQ159: '06.12.15 추진위 승인
Note on AT159: '11.6.20 조합인가
Note on E229: 안양역세권지구 주택재개발정비계획(경미한)변경고시로 사업유형 변경[안양시 고시 제2018-191호(2018.12.18.)](변경)도시환경정비사업 → 재개발사업
Note on E232: 비산1동주민센터 주변지구 개발정비사업 정비구역 지정 및 정비계획변경고시로 사업유형 변경[안양시 고시 제2018-109호(2018.07.27.)](변경)도시환경정비사업 → 재개발사업
Note on AT247: 사업시행자 지정 - 코리아신탁
Note on AS250: 97년 11월까지만 기재되어 있어 일자 30일 임의임력(도 담당자)
Note on E271: 사업유형 유보
Note on J300: 13년 최초 사업계획 자료 기초로 기재함
Note on X321: *통계 목적상 기존 세대수로 기재함. *정비계획 상 계획 세대수 - ~60m2 : 20%이상 - 60~85m2 : 40%이상 - 85m2~ : 40%이하
Note on X381: *통계 목적상 기존 세대수로 기재함. *계획 세대수 부재(정비구역 미지정)
Note on AQ381: 구역지정 전 추진위 승인
Note on X382: *통계 목적상 기존 세대수로 기재함. *계획 세대수 부재(정비구역 미지정)
Note on AQ382: 구역지정 전 추진위 승인
Note on AU418: 2016-12-19 변경인가
Note on S420: 보류지 4세대 포함(순수일반분양 162)
Note on AU423: 사업시행인가 2011-07-08 사업시행인가 취소 2016-10-18

## Sheet2 (hidden)
년도 | 시군 | 정비구역명 | 사업 | 인수자 및 임대주택수(호) |  |  |  | 비고
|  |  | 유형 | 계 | 한국토지주택공사 | 경기도시공사 | 시·군
계 |  |  |  | 5551 | 3166 | 1985 | 169
2018년 | 안양시 | 예술공원입구주변지구 | 재개발 | 86 | 86
| 광명시 | 11R | 재개발 | 241 | 241
|  | 4R | 재개발 | 105 | 105
| 의정부 | 가능생활권2 | 재개발 | 24 | 24
2017년 | 수원시 | 113-6(권선) | 재개발 | 156 | 156 |  |  |  |  | 132
|  | 115-10(팔달) | 재개발 | 59 | 59 |  |  |  |  | 70
| 부천시 | 중동 1-1 | 재개발 | 28 | 28 |  |  |  |  | 220
|  | 계수·범박 | 재개발 | 189 | 189 |  |  |  |  | 217
| 광명시 | 10R | 재개발 | 53 | 53 |  |  |  |  | 62
|  | 5R | 재개발 | 154 | 154 |  |  |  |  | 187
| 구리시 | 인창동 | 재개발 | 32 | 32 |  |  |  |  | 82
| 남양주시 | 평내2 | 재건축 | 41 | 41 |  |  |  |  | 362
2016년 | 수원시 | 111-4 | 재개발 | 47 |  | 82 |  |  |  | 1332
|  | 115-8(팔달8) | 재개발 | 121 |  | 121 |  |  |  | 98
|  | 115-9(팔달10) | 재개발 | 241 |  | 241 |  |  |  | 175
|  | 115-6(장안) | 재개발 | 182 | 182 |  |  |  |  | 273
| 안양시 | 임곡3지구 | 재개발 | 132 |  | 132
|  | 덕현지구 | 재개발 | 389 |  | 220 | 169 |  |  | 1605
|  | 호계3동구사거리 | 재개발 | 69 | 69
|  | 호원초교주변 | 재개발 | 193 | 193
| 광명시 | 1R | 재개발 | 217 |  | 217
|  | 2R | 재개발 | 187 |  | 187
|  | 14R | 재개발 | 62 |  | 62
| 시흥시 | 대야동 | 재개발 | 70 |  | 70
| 구리시 | 수택지구 | 재건축 | 48 |  | 48
|  | 수택42통 | 재건축 | 15 |  | 15
|  | 수택1지구 | 재건축 | 35 |  | 35
| 의정부시 | 송산1구역 | 재건축 | 165 |  | 175
2015년 | 안산시 | 고잔연립1단지 | 재건축 | 45 |  | 51 |  |  | 480
|  | 선부동2 | 재건축 | 22 |  | 22
|  | 선부동3 | 재건축 | 73 |  | 73
| 광명시 | 16R | 재개발 | 356 | 356
|  | 15R | 재개발 | 231 | 231
2014년 | 안양시 | 소곡지구 | 재개발 | 238 | 238
|  | 호계주공아파트주변지구 | 재건축 | 42 |  | 36
|  | 덕천지구 | 재개발 | 729 | 729
| 과천시 | 주공1단지 | 재건축 | 18 |  | 18
2013년 | 의왕시 | 오전가 | 재건축 | 99 |  | 7
| 의정부시 | 장암생활권1 | 재개발 | 148 |  | 62
|  | 중앙생활권3 | 재개발 | 209 |  | 111

## Sheet3 (hidden)
|  | 318 | 141 | 20 | 131 | 17 | 9
인구50만 | 소 계 | 241 | 91 | 13 | 112 | 16 | 9
이상 市 | 수원시 | 25 | 12 | 1 | 7 | 3 | 2 | ‘12.09.26. | 2020
(`17.05.04)
| 성남시 | 30 | 14 | 2 | 5 | 5 | 4 | ‘12.01.30. | 2020
(`17.03.29)
| 용인시 | 21 | 8 | - | 3 | 7 | 3 | ‘11.01.25. | 2020
(`16.12.28)
| 부천시 | 43 | 10 | 4 | 29 | - |  |  | 2030
| 안산시 | 40 | - | - | 40 | - |  | ‘13.04.25. | 2020
(‘17.12.13.)
| 안양시 | 34 | 14 | 2 | 17 | 1 |  | ‘10.05.27 | 2020
(‘14.10.21)
| 화성시 | 13 | 10 | 3 | - | - |  | ‘14.06.17. | 2020
| 고양시 | 9 | 4 | 1 | 4 | - |  | ‘14.01.06. | 2020
| 남양주시 | 26 | 19 | - | 7 | - |  | ‘10.12.30. | 2020
(‘16.11.24.)
인구50만 | 소 계 | 77 | 50 | 7 | 19 | 1
미만 市 | 시흥시 | 10 | 7 | - | 3 | - |  | `11.03.15 | 2020
(‘15.05.04)
| 의왕시 | 16 | 7 | 3 | 6 | - |  | `08.04.24 | 2020
(`16.06.03.)
| 하남시 | 2 | 2 | - | - | - |  | ‘13.03.18. | 2020
| 과천시 | 10 | 1 | - | 9 | - |  | ‘10.04.30. | 2020
| 의정부시 | 14 | 12 | - | 1 | 1 |  | ‘12.07.31. | 2010
| 파주시 | 14 | 12 | 2 | - | - |  | ‘13.05.10. | 2020
| 양주시 | 11 | 9 | 2 | - | - |  | ‘11.05.20. | 2020

## Sheet4 (hidden)
재건축
| 합 계 | 예정구역
|  |  | 정비구역 | 추진위원회 | 조합설립 | 사업시행 | 관리처분 | 착공 | 계
| 175 | 45 | 2 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 122 | 62
수원시 | 16 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4
성남시 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4
용인시 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
부천시 | 29 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2
안산시 | 43 | 16 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 38 | 19
안양시 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8
화성시 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
평택시 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
시흥시 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
김포시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광명시 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4
군포시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
오산시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
이천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
안성시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
의왕시 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1
하남시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
과천시 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5
고양시 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2
남양주시 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3
의정부시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
파주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
구리시 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3
동두천시 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1